**Приложение № 2**

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Дорогобужский район»

Смоленской области

от 05.04.2016 № 267

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению празднования**

**71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
|  | Разработка программы праздничных мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | до 15.04.2016 г. | Иванова Г.Н.  Шляхтов П.В.  Шубникова Л.Л. |
|  | Проведение работ по благоустройству улиц, площадей и скверов города Дорогобужа, пгт. Верхнеднепровского, сельских поселений | до 01.05.2016 г. | Мартынов А.В.  Шорина А.А.  Главы городского и сельских поселений |
|  | Проведение ремонтных и реставрационных работ, благоустройство мемориальных комплексов, воинских захоронений, памятных знаков и обелисков | до 01.05.2016 г. | Мартынов А.В.  Шорина А.А.  Белова С.В.  Предприятия, организации, учреждения Дорогобужского района |
|  | Праздничное оформление города, фасадов зданий и торговых точек бытового обслуживания населения | до 01.05.2016 г. | Мартынов А.В.  Шорина А.А.  Шляхтов П.В.  Анопочкина Е.С. |
|  | Подготовка и распространение афиш | до 01.05.2016 г. | Шляхтов П.В.  Шубникова Л.Л. |
|  | Подготовка памятных подарков ветеранам ВОВ и поздравление их на дому | до 07.05.2016 г. | Балакирева Н.С.  Власов В.И. |
|  | Подготовка и опубликование официального поздравления, программы праздника в СМИ. Направление поздравительных телеграмм на предприятия и организации. | до 01.05.2016 г. | Золотухин О.А. |
|  | Подготовка и проведение тематических мероприятий, организация встреч с ветеранами ВОВ в учебных заведениях и учреждениях культуры | до 07.05.2016 г. | Белова С.В.  Шляхтов П.В. |
|  | Подготовка аудиозаписи об истории г. Дорогобужа в годы ВОВ и его освобождении для последующего распространения и прослушивания в общественном автотранспорте | до 01.05.2016 г. | Московченко Т.А.  Прохоров В.А. |
|  | Подготовка и направление писем в ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ», ОФПС-5, межмуниципальный отдел МВД РФ «Дорогобужский» | до 25.04.2016 г. | Шляхтов П.В. |
|  | Подготовка и направление телефонограмм на предприятия и организации об участии в митинге и возложении венков, цветов | до 25.04.2016 г.. | Золотухин О.А. |
|  | Подготовка и проведение Общероссийской акции «Бессмертный полк» | до 01.05.2016 г. | Белова С.В.  Шляхтов П.В.  Морозова И.В. |
|  | Приобретение георгиевских ленточек, флажков, шаров, цветов, венков, праздничной атрибутики для украшения автотранспортных средств, баннера | до 25.04.2016 г. | Шляхтов П.В. |
|  | Подготовка президиума выступающих 9 мая на Валу Победы | до 13.04.2016 г. | Золотухин О.А. |
|  | Участие школьников в праздничных мероприятиях, подготовка и проведение митинга у памятного знака «Гаубица» и братской могилы № 2 | 09.05.2016 г. | Белова С.В. |
|  | Организация выездной торговли, детских аттракционов | до 07.05.2016 г. | Анопочкина Е.С. |
|  | Доставка мусорных контейнеров, биотуалетов | до 07.05.2016 г. | Мартынов А.В.  Шорина А.А. |
|  | Организация дежурства электрика в местах проведения праздничных мероприятий (Аллея героев-дорогобужан, Вал Победы, Центральная площадь города) | 09.05.2016 г. | Мартынов А.В.  Шорина А.А. |
|  | Организация работы полевой кухни (приобретение продуктов, одноразовой посуды);  Организация праздничного обеда ветеранам ВОВ | 09.05.2016 г. | Балакирева Н.С.  Шляхтов П.В. |
|  | Доставка ветеранов ВОВ | 09.05.2016 г. | Золотухин О.А. |
|  | Заказ автобусов на предприятиях для доставки жителей из пгт. Верхнеднепровский в г. Дорогобуж и обратно | до 01.05.2016 г. | Золотухин О.А. |
|  | Проведение митинга, возложение венков и цветов к братским могилам, памятникам, обелискам и воинским захоронениям | 09.05.2016 г. | Шляхтов П.В.  Шубникова Л.Л. |
|  | Проведение праздничного концерта на центральной площади города | 09.05.2016 г. | Шляхтов П.В.  Шубникова Л.Л. |
|  | Проведение митингов и праздничных концертов на территории сельских поселений | 09.05.2016 г. | Главы сельских поселений совместно с директорами сельских Домов культуры |
|  | Уборка города по окончанию праздничных мероприятий | до 11.05.2016 г. | Мартынов А.В.  Шорина А.А. |