ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

## **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 24 июня 2022 года |  | № 20/115 |

# город Дорогобуж

# Об утверждении Календарного плана по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в   субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 224/1444-6, постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 июня 2022 года № 86/718-8 «Об  особенностях голосования, установления итогов голосования в   случае   принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в  течение нескольких дней подряд», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от «28» апреля 2022 года 14/135-7 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области», постановления территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от «24» июня 2022 года № 20/112 «О проведении голосования на выборах депутатов Совета депутатов Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области в течение нескольких дней подряд» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

**ПОСТАНОВИЛА:**

1. Утвердить Календарный план по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области согласно приложению к настоящему постановлению.

**Председатель комиссии Г.Ю. Бетева**

**Секретарь комиссии О. В. Смольянинова**

Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

от 24 июня 2022 года № 20/115

Календарный план по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области в дни голосования 10 - 11 сентября 2022 года

###### **День голосования –10 - 11 сентября 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Назначение выборов** |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области (п. 7 ст. 10, п. 8, 9 ст. 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – № 67-ФЗ), п. 5  ст. 7, п. 8, 9 ст. 46 областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» (далее – № 41-з) | Не ранее 12 июня 2022 года и не позднее 22 июня 2022 года | Представительный орган муниципального образования Смоленской области |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области(п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 7 № 41-з) | 24 июня 2022 года | Представительный орган муниципального образования Смоленской области |
| **2. Избирательные участки** |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования(п. 7 ст. 19 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 11 № 41-з) | Не позднее 1 августа 2022 года | Глава муниципального района (городского округа) Смоленской области (глава поселения) |
| **3. Списки избирателей** |
| 4. | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 6 ст. 9 № 41-з) | Сразу после назначения дня голосования  | Глава муниципального района (городского округа) Смоленской области, командир воинской части, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку(п. 7, 10, 11, 12 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 7, 8, 9, 10 ст. 9 № 41-з) | Не позднее 30 августа2022 года | Территориальная избирательная комиссия  |
| 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям(п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее 31 августа2022 года | Территориальная избирательная комиссия  |
| 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения(п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 13 ст. 9 № 41-з) | С 31 августа 2022 года | Участковая избирательная комиссия |
| 8. | Уточнение списка избирателей(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 12, 14 ст. 9 № 41-з) | С 31 августа 2022 года до 20 часов 11 сентября 2022 года | Участковая избирательная комиссия |
| 9. | Направление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 12 ст. 9 № 41-з) | В соответствии с порядком организации взаимодействия | Органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, учреждения и организации, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей |
| 10. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение списка избирателей печатью участковой избирательной комиссии(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 12 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего первому дню голосования, т.е. не позднее 9 сентября2022 года | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 11. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги). (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой избирательной комиссии и подписью ее председателя)(п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ, п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего первому дню голосования, т.е. не позднее 9 сентября2022 года | Участковая избирательная комиссия |
| **4. Политические партии** |
| 12. | Составление и публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), и направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее 27 июня 2022 года | Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его территориальный орган |
| **5. Выдвижение и регистрация кандидатов** |
| 13. | Самовыдвижение кандидатов (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ, ст. 12, 13, 14 № 41-з) | С 25 июня 2022 года и до 18 часов 27 июля 2022 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 14. | Представление кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения, в территориальную избирательную комиссию\*[[1]](#footnote-1) письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к № 41-з и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения и предусмотренных № 41-з (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 14 № 41-з) | С 7 июля 2022 года и до 18 часов 27 июля 2022 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 15. | Извещение территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования Смоленской области(п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ, пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов, при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена территориальная избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Политические партии (региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий)  |
| 16. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ, ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | С 25 июня 2022 года и до 18 часов 27 июля 2022 года | Избирательное объединение |
| 17. | Представление уполномоченным представителем избирательного объединения в территориальную избирательную комиссию документов, связанных с выдвижением избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и предусмотренных № 41-з(ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ, ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | С 7 июля 2022 года и до 18 часов 27 июля 2022 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 18. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован(п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ, п. 51 ст. 152 № 41-з) | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в пункте 142 статьи 35 № 67-ФЗ, пункте 51 статьи 152 № 41-з | Территориальная избирательная комиссия  |
| 19. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ, п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия  |
| 20. | Представление в соответствии с пунктом 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 5 статьи 13 № 41-з в территориальную избирательную комиссию\* документов, указанных соответственно в пунктах 22 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктах 1, 22 и 3 статьи 13 № 41-з (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ, ст. 13, п. 52 ст. 152 № 41-з) | После заверения территориальной избирательной комиссией списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам,но не ранее 7 июля 2022 года и не позднее 18 часов27 июля 2022 года | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, либо по просьбе кандидата иные лица в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пункте 5 статьи 13 № 41-з |
| 21. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата(п. 5, 7 ст. 37 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 13, ст. 16 № 41-з) | В период, который начинается со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии\* о выдвижении кандидата  | Гражданин Российской Федерации, достигшийк моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
| 22. | Представление в территориальную избирательную комиссию\* подписных листов и иных документов для регистрации кандидата(п. 9 ст. 33, п. 15, 16 ст. 37, п. 1 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 13, п. 21, 22 ст. 16, п. 1 ст. 19 № 41-з) | С 7 июля 2022 года и до 18 часов 27 июля 2022 года | Кандидат |
| 23. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в территориальную избирательную комиссию\* для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов(п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии\*, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия\* |
| 24. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате и представленные в территориальную избирательную комиссию\* в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в территориальную избирательную комиссию\* для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.Замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона.Представление копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 22 статьи 13 № 41-з, в случае ее отсутствия(п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии\*, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  | Кандидат,избирательное объединение |
| 25. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям № 67-ФЗ, № 41-з и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата(п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 19 № 41-з) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Территориальная избирательная комиссия\* |
| 26. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации(п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 19 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия территориальной избирательной комиссией\* решения об отказе в регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия\* |
| **6. Статус кандидатов** |
| 27. | Представление в территориальную избирательную комиссию\* заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах(п. 2 ст. 40 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 20 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 28. | Назначение доверенных лиц (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 22 № 41-з) | После выдвижения кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
| 29. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в соответствующую избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска)(п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 22 № 41-з) | До регистрации соответствующей избирательной комиссией доверенного лица  | Доверенное лицо кандидата (избирательного объединения), являющееся государственным или муниципальным служащим |
| 30. | Регистрация доверенных лиц:(п. 1, 3 ст. 43 № 67-ФЗ, п. 1, 3 ст. 22 № 41-з) - кандидата и выдача им удостоверений;- избирательного объединения и выдача им удостоверений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия\*Территориальная избирательная комиссия |
| 31. | Отзыв кандидатом, избирательным объединением назначенных ими доверенных лиц(п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ, п. 3 ст. 22 № 41-з) | В любое время, уведомив об этом соответствующую избирательную комиссию  | Кандидат, избирательное объединение |
| 32. | Реализация права кандидата на подачу письменного заявления, не подлежащего отзыву, о снятии своей кандидатуры(п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до первого дня голосования, т.е. не позднее 4 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 8 сентября 2022 года | Кандидат |
| 33. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения(п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ, п. 16 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, т.е. не позднее4 сентября 2022 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| **7. Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 34. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее 4 июля 2022 года  | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 35. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадио-вещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее 9 июля 2022 года  | Территориальная избирательная комиссия |
| 36. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований(п. 11 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее 29 июня 2022 года | Орган местного самоуправления муниципального образования Смоленской области |
| 37. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ, п. 3 ст. 25 № 41-з) | С 6 сентября 2022 года по 11 сентября 2022 года  | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами |
| 38. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы территориальной избирательной комиссией\*, предвыборной программы не  менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ) | Не позднее 31 августа 2022 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы территориальной избирательной комиссией\* |
| 39*.* | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов(п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени первого дня голосования | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 40. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно(п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию\* заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [пунктом 143 статьи 35](#P1344) № 67-ФЗ, – со дня представления в территориальную избирательную комиссию \* документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному временипервого дня голосования | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 41. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 28 № 41-з) | С 13 августа и до ноля часов по местному времени первого дня голосования | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 42. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в территориальную избирательную комиссию(п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее 24 июля 2022 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 43. | Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации(п. 2 ст. 30 № 41-з) | Не позднее 15 июля 2022 года | Редакции периодических печатных изданий |
| 44. | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой организацией телерадиовещания и редакцией периодического печатного издания(п. 12, 13 ст. 29, п. 5, 6 ст. 30 № 41-з) | Не позднее дня проведения жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
| 45. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания между всеми зарегистрированными кандидатами(п. 8 ст. 29 № 41-з) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее11 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания и лиц, указанных в пункте 8 статьи 29 № 41-з  |
| 46. | Проведение муниципальными организациями телерадиовещания жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами(п. 12 ст. 29 № 41-з) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее11 августа 2022 года | Муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 47. | Проведение государственными организациями телерадиовещания, выполнившими условия пункта 6 статьи 50 № 67-ФЗ, жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами(п. 13 ст. 29 № 41-з) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее11 августа 2022 года | Государственные организации телерадиовещания с участиемзаинтересованных лиц |
| 48. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов (п. 21 ст. 30 № 41-з) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц в присутствии членов территориальной избирательной комиссии, а также лиц, указанных в пункте 8 статьи 29 № 41-з  |
| 49. | Проведение редакциями муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, жеребьевки в целях распределения зарезервированной платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами(п. 5 ст. 30 № 41-з) | Не позднее 11 августа 2022 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц,членов территориальной избирательной комиссии, а также лиц, указанных в пункте 8 статьи 29 № 41-з |
| 50. | Проведение редакциями государственных периодических печатных изданий, редакциями муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю, выполнившими условия пункта 6 статьи 50 № 67-ФЗ, жеребьевки в целях распределения платной печатной площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами (п. 6 ст. 30 № 41-з) | Не позднее 11 августа 2022 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в неделю, выполнившие условия пункта 6 статьи 50 № 67-ФЗ, с участием заинтересованных лиц |
| 51. | Сообщение в письменной форме соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади(п. 14 ст. 29, п. 7 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир агитационного материала, опубликования предвыборного агитационного материала, а если выход агитационного материала в эфир, опубликование предвыборного агитационного материала должны состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки, – в день жеребьевки | Зарегистрированныйкандидат |
| 52. | Представление филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости эфирного времени, печатной площади(п. 17 ст. 29, п. 9 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала  | Зарегистрированный кандидат(его уполномоченный представитель по финансовым вопросам)  |
| 53. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания(п. 17 ст. 29, п. 9 ст. 30 № 41-з) | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат(его уполномоченный представитель по финансовым вопросам)  |
| 54. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее 21 сентября2022 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 55. | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер, в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»(п. 2 ст. 53 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия  |
| 56. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 31 № 41-з) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 57. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ, п. 4 ст. 31 № 41-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 58. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ, п. 41 ст. 31 № 41-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления  | Территориальная избирательная комиссия  |
| 59. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о месте и времени встречи зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями из числа военнослужащих, организованной командиром воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (в случае, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении) (п. 7 ст. 53 № 67-ФЗ, п. 7 ст. 31 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией  |
| 60. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства),в территориальную избирательную комиссию (п. 11 ст. 54 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 32 № 41-з) | Не позднее 24 июля 2022 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 61. | Представление кандидатом в территориальную избирательную комиссию\* экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе (адресе места жительства физического лица) юридического лица, индивидуального предпринимателя, изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда(п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 32 № 41-з) | До начала распространения указанных агитационных материалов | Кандидат |
| 62. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ, п. 6 ст. 32 № 41-з) | Не позднее 11 августа 2022 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской областипо предложению территориальной избирательной комиссии  |
| 63. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ, п. 6 ст. 32 № 41-з) | После выделения указанных мест | Территориальная избирательная комиссия |
| **8. Финансирование выборов** |
| 64. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей(п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 33 № 41-з) | Не позднее 3 июля 2022 года |  |
| 65. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 34 № 41-з) | После представления в территориальную избирательную комиссию\* заявления кандидата, доверенности, выданной в порядке, установленном федеральными законами | Территориальная избирательная комиссия\* |
| 66. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) разрешения на открытие специального избирательного счета (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 1, 11 ст. 34 № 41-з,п.1.1 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, утвержденного постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 (далее – Порядок) | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии\* о выдвижении (самовыдвижении) кандидата | Территориальная избирательная комиссия\* |
| 67. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда(п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 1, 11, 15, 16 ст. 34 № 41-з, п. 1.6 Порядка) | Незамедлительно по предъявлении в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а в случаях, установленных № 67-ФЗ, – в другую кредитную организацию документов, указанных в пункте 1.6 Порядка  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а в случаях, установленных№ 67-ФЗ, – другая кредитная организация |
| 68. | Представление в территориальную избирательную комиссию\* итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств(Представление кандидатом финансового отчета не требуетсяв случае, если кандидат не создавал избирательный фондв соответствии с [пунктом 1 статьи 34](#P2170) № 41-з) (п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 69. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования(п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения  | Территориальная избирательная комиссия\* |
| 70. | Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, переданных территориальной избирательной комиссией\*(п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 35 № 41-з) | После их получения | Средства массовой информации |
| 71. | Представление в территориальную избирательную комиссию\*, кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата(п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 7 ст. 35 № 41-з) | Периодически по требованию территориальной избирательной комиссии\*, кандидата | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 72. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов (по представлению территориальной избирательной комиссии\*, а по избирательному фонду кандидата – также по требованию кандидата)(п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 7 ст. 35 № 41-з) | В трехдневный срок,а за три дня до первого дня голосования – немедленно  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 73. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 35 № 41-з) | Периодически до 11 сентября2022 года | Территориальная избирательная комиссия\* |
| 74. | Опубликование передаваемых территориальной избирательной комиссией\* для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 35 № 41-з) | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 75. | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств(п. 13 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 13 ст. 34 № 41-з) | Периодически до 11 сентября 2022 года | Избирательная комиссия Смоленской области |
| 76. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию\*(п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 13 ст. 35 № 41-з) | В пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии\* | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 77. | Возврат пожертвований (в полном объеме или той его части, которая превышает установленный № 41-з максимальный размер пожертвования), внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенных с нарушением требований [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 58 № 67-ФЗ, [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 34 № 41-з, либо внесенных в размере, превышающем установленный № 41-з максимальный размер такого пожертвования (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда | Кандидат |
| 78. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета(п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда | Кандидат |
| 79. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам(п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ, п. 11 ст. 35 № 41-з) | После 11 сентября 2022  года до представленияитогового финансового отчета | Кандидат |
| 80. | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, и закрытие этого счета(п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ) | С 10 ноября 2022 года  | Кредитная организация |
| 81. | Представление соответствующей территориальной избирательной комиссии\* отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области(п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее 21 сентября 2022 года | Участковая избирательная комиссия  |
| 82. | Представление в представительный орган муниципального образования Смоленской области отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области(п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| **9. Голосование и определение результатов выборов** |
| 83. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ,п. 3 ст. 38 № 41-з) | Не позднее 21 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 84. | Осуществление закупки избирательных бюллетеней(п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ, ст. 38 № 41-з) | После утверждения формы, текста, числа избирательных бюллетеней | Территориальная избирательная комиссия |
| 85. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению территориальной избирательной комиссии(п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ, п. 2ст. 38 № 41-з) |  | Полиграфическая организация |
| 86. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам территориальной избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, и уничтожения лишних избирательных бюллетеней(п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ, п. 9 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической организацииизбирательных бюллетеней | Территориальная избирательная комиссия |
| 87. | Оповещение членов территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в избирательный бюллетень, либо представителей таких кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их выбраковке и уничтожении (п. 14 ст. 63 № 67-ФЗ, п. 12 ст. 38 № 41-з) | Заблаговременно до передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 88. | Передача избирательных бюллетеней по акту участковым избирательным комиссиям(п. 12, 13 ст. 63, п. 3 ст. 65 № 67-ФЗ, п. 10, 11 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за один день до первого дня голосования, т.е. не позднее 9 сентября2022 года | Территориальная избирательная комиссия\* |
| 89. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 39 № 41-з) | Не позднее 31 августа2022 года  | Участковая избирательная комиссия |
| 90.  | Проведение голосования (ст. 631, п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 7, ст. 381, п. 1 ст. 39, п. 8, 9ст. 46 № 41-з, постановление территориальной избирательной комиссии от 24 июня 2022 года № 20/112 «О проведении голосования на выборах депутатов совета депутатов Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области в течение нескольких дней подряд») | 10-11 сентября 2022 годас 8.00 до 20.00 по местному времени | Участковая избирательная комиссия |
| 91. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования(п. 5 ст. 66 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 41 № 41-з) | В любое время с 1 сентября 2022 года, но не позднее 14.00 часов по местному времени 11 сентября 2022 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участкеи не могут самостоятельнопо уважительным причинам(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| 92. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (в двух экземплярах)(ст. 68 № 67-ФЗ, ст. 43 № 41-з) | Сразу после окончания времени голосования11 сентября 2022 года | Участковая избирательная комиссия |
| 93. | Выдача заверенных копий протокола об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ(п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ, п. 29 ст. 43 № 41-з) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 94. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в соответствующую территориальную избирательную комиссию\*(п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ, п. 30 ст. 43, п. 1 ст. 45 № 41-з) | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий  | Участковая избирательная комиссия (председатель или секретарь участковой избирательной комиссии либо иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой избирательной комиссии) |
| 95. | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области по одномандатному (многомандатному) избирательному округу(п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ, п. 1 ст. 45 № 41-з) | Не позднее 13 сентября 2022 года  | Территориальная избирательная комиссия\* |
| 96. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в средства массовой информации(п. 2. ст. 72 № 67-ФЗ, п. 2 ст. 47 № 41-з) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия\* |
| 97.  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области(п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 45 № 41-з) | После определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия\* |
| 98. | Представление в территориальную избирательную комиссию\* копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ, п. 8 ст. 45 № 41-з) | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования Смоленской области | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования Смоленской области |
| 99. | Официальное опубликование результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов через средства массовой информации(п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ, п. 3 ст. 47 № 41-з) | Не позднее 11 октября2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 100. | Выдача зарегистрированному кандидату, избранному депутатом представительного органа муниципального образования Смоленской области, удостоверения об избрании депутатом представительного органа муниципального образования Смоленской области(п. 83 ст. 45 № 41-з) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом представительного органа муниципального образования Смоленской области, требования, предусмотренного пунктом 8 статьи 45 № 41-з | Территориальная избирательная комиссия |
| 101. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области (данных, которые содержатсяв протоколе территориальной избирательной комиссии \* о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов в территориальной избирательной комиссии \*)(п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ, п. 4 ст. 47 № 41-з) | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее10 ноября 2022 года | Территориальная избирательная комиссия\* |

1. [↑](#footnote-ref-1)