УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования

«Дорогобужский район»

Смоленской области

от « 12 »  октября  2012г. № 607

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                    «Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области» на 2013-2015 годы

Смоленская область, г. Дорогобуж

2012 г.

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области» на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Областной закон от 31.01.2008 № 6-з «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Смоленской области»; Постановление Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 02.10.2012 № 589 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» |
| Заказчик программы | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Разработчик программы | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Цели и задачи программы | Повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, укрепление социальной значимости семьи, профилактика социального сиротства и развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задачи: 1. Совершенствование подготовки специалистов, работающих с семьей и детьми, повышение их компетентности. 2. Укрепление социальной значимости семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей. 3. Создание эффективной системы мер поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 4. Создание условий для жизнеустройства и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 5. Формирование действенной системы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и дальнейшего сопровождения замещающих семей. |
| Целевые показатели программы | - уменьшение численности родителей, лишенных родительских прав, не менее, чем на 10 %; - увеличение ежегодно охвата населения участием в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержание престижа материнства и отцовства не менее, чем на 0,5 % от общей численности населения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 436,0 тысяч рублей, в том числе по годам: - 2013 год – 136,0 тыс. руб.; - 2014 год – 159,0 тыс. руб.; - 2015 год – 141,0 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет муниципального района. |

# Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Базовыми задачами государственной семейной политики являются укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с детьми, а также профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия.

Семья является главным социальным институтом общества и выполняет важнейшие для человечества функции. Прежде всего –  это воспроизводство самого общества, сохранение и передача культурного наследия, духовных и нравственных ценностей, социализация молодого поколения.

Невысокий уровень жизни значительной части населения, изменение привычного уклада жизни и нравственных ценностей, привели к снижению жизненного потенциала семьи, ее способности противостоять негативному влиянию современной действительности.

Кроме этого, в Дорогобужском районе не улучшается демографическая ситуация: нет роста рождаемости, высокий уровень разводов. Большинство  распадающихся браков приходится на семейные пары, имеющие детей, что является возможным фактором последующего детского неблагополучия. Поэтому одна из важных задач – помочь семье в поиске и использовании ее внутренних позитивных ресурсов, в сохранении и укреплении семейных основ  и традиций.

Целевая группа, на которую направлено действие программы, – это семьи, проживающие в Дорогобужском районе и имеющие несовершеннолетних детей, в том числе социально благополучные, перспективные семьи, которые могут стать примером и социальным ориентиром для других семей.

Актуальным является проведение социально значимых мероприятий, посвященных семье, в том числе замещающей, пропагандирующих семейные ценности, положительный опыт семей по воспитанию детей, создающих положительный образ многодетной семьи. Необходимы также специальные выпуски телепередач, статьи в районной газете, посвященные семье, проблемам воспитания детей, семейным взаимоотношениям, психологическому и физическому здоровью детей и родителей.

Избавить семью от ее современных «болезней» можно лишь действуя системно и согласованно. Проблемы поможет решить долгосрочная муниципальная целевая  программа, направленная на объединение усилий всех заинтересованных учреждений и организаций в единый механизм, повышение качества жизни семей с детьми, педагогическое  и психологическое просвещение родителей, организацию разнообразных форм досуга и семейного отдыха, расширение системы помощи семье.

В Дорогобужском районе целенаправленно проводится работа по созданию системы профилактической работы с семьей и детьми с целью обеспечения права детей на семейное воспитание. Главными приоритетами в деятельности всех органов системы профилактики в нашем районе стала организация  реабилитационной работы с семьей и детьми, сохранение для ребенка его биологической семьи, восстановление семейной среды для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Особое внимание уделяется семьям и детям, находящимся в социально опасном положении. Решены организационные вопросы, связанные с формированием единого банка данных семей, находящихся в социально опасном положении.

Профилактическая работа, проводимая в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области» на 2010-2012 годы, привела к снижению количества данной категории семей.

|  | 2010 год | 2011 год | I полугодие 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 47 | 28 | 26 |
| В них детей | 85 | 59 | 58 |

Комплексная  реабилитационная работа с семьями включает в себя также организацию информационно-просветительской работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни.  Современная ситуация требует также усиления работы с подростками и молодежью по формированию осознанного и ответственного подхода к созданию семьи и рождению детей.

Основной причиной социального сиротства по-прежнему остается лишение родительских прав. Поэтому усилия органов системы профилактики в деятельности по сокращению численности детей, живущих вне семьи, направлены на предупреждение факторов риска появления семейного неблагополучия, выявление условий для эффективного выполнения семьей своих функций. Мероприятия, проводимые в рамках реализации программы, позволяют сохранять детей в кровной семье, в том числе в случаях восстановления родителей в родительских правах, не увеличивая численность лиц, лишенных родительских прав.

Важным направлением деятельности по защите права ребенка жить и воспитываться в семье является  развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За   2010-2011 годы увеличилось количество граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью.

| Количество кандидатов / замещающих родителей |  | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прошли подготовку и получили заключение о возможности быть кандидатами в усыновители, опекуны, приемные родители |  | 8 | 18 |
| Из них стали замещающими родителями всего, в т.ч.: - усыновителями - опекунами - приемными родителями |  | 8 2 4 2 | 11 4 2 5 |

Программно-целевой подход дает возможность последовательно осуществлять меры по улучшению качества жизни семей с детьми, что должно привести к улучшению демографической ситуации, повышению социальной значимости семьи как основного общественного института, сохранению и поддержанию благоприятных условий жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей, повышению кадрового потенциала и профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьей.

# Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы

Целью программы «Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области» на 2013-2015 годы (далее - Программа)  является повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, укрепление социальной значимости семьи, профилактика социального сиротства и развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи программы:

-	совершенствование подготовки специалистов, работающих с семьей и детьми, повышение их компетентности;

- укрепление социальной значимости семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей;

-  создание эффективной системы мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

-    создание условий для жизнеустройства и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- формирование действенной системы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дальнейшего сопровождения замещающих семей.

Измеряемые количественные показатели:

- уменьшение численности родителей, лишенных родительских прав, не менее, чем на 10  %;

- увеличение ежегодно охвата населения участием в мероприятиях, направленных на укрепление  семейных ценностей, поддержание престижа материнства и отцовства не менее, чем на 0,5 % от общей численности населения.

В качестве источника информации для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы будут использованы данные государственного статистического наблюдения.

# Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении №1 к долгосрочной муниципальной целевой программе «Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области» на 2013-2015 годы.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Общий объем финансирования Программы составляет 436,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2013 год – 136,0 тыс. руб.;

- 2014 год – 159,0 тыс. руб.;

- 2015 год – 141,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы обеспечивает реализацию мероприятий Программы посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из её содержания. Заказчик осуществляет мониторинг мероприятий Программы, и принимает меры для привлечения дополнительных источников финансирования Программы.

Заказчик Программы является руководителем Программы. Руководитель Программы несёт ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделенных на её реализацию финансовых средств.

Заказчик Программы в ходе реализации Программы взаимодействует с органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, МО МВД России «Дорогобужский», ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ», сектором социальной защиты населения в Дорогобужском районе, Центром занятости населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Приложение № 1 к долгосрочной муниципальной целевой программе «Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области» на 2013-2015 годы

Перечень мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы

«Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области» на 2013- 2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Источник финанси рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |  |

| Задача 1. Совершенствование подготовки специалистов, работающих с семьей и детьми, повышение их компетентности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационно-методическое обеспечение деятельности социальных педагогов, общественных инспекторов по охране прав детей, специалистов городских и сельских поселений | 2013- 2015 |  |  |  |  | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее-Отдел по образованию) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - подготовка ежегодного доклада «О положении детей в Дорогобужском районе» | 2013- 2015 |  |  |  |  | Отдел по образованию Сектор социальной защиты населения в Дорогобужском районе (далее - сектор социальной защиты) КДН и ЗП ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» Центр занятости населения Отдел по культуре и туризму Отдел по спорту и молодежной политике СОГБУ СРЦН «Родник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение семинаров-тренингов для социальных педагогов, общественных инспекторов, психологов с привлечением специалистов общественной организации «Ради будущего», «Центра психолого-медико-социального сопровождения» | 2013- 2015 |  |  |  |  | Отдел по образованию |  |  | 15,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | - проведение совещаний, круглых столов по вопросам координации и взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования «Дорогобужский район» по охране прав семьи и детей | 2013- 2015 |  |  |  |  | Отдел по образованию КДН и ЗП Сектор социальной защиты ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» СОГБУ СРЦН «Родник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Укрепление социальной значимости семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание информационной базы семей с детьми, проживающих на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 2013 |  |  |  | Отдел по образованию Образовательные учреждения Сектор социальной защиты СОГБУ СРЦН «Родник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Пропаганда положительного опыта семейного воспитания, культуры семейных отношений, семейного образа жизни, семейных традиций: - в средствах массовой информации в рамках проведения внеклассных и внешкольных мероприятий | 2013- 2015 |  |  |  | Отдел по образованию Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выпуск и размещение социальной рекламы, направленной на укрепление института семьи | 2013-2015 |  |  |  | Отдел по образованию |  |  |  |  | 9,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |
| 4. | Издание сборника «Лучшие семьи Дорогобужского района» | 2015 |  |  |  | Отдел по образованию Сектор социальной защиты |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |
| 5. | Подготовка и проведение семейных праздников и мероприятий, посвященных: - Международному дню семьи - Международному дню защиты детей - Дню семьи, любви и верности - Дню матери - Дню опекуна | 2013- 2015 |  |  |  | Отдел по культуре и туризму Сектор социальной защиты Отдел по образованию |  |  |  |  | 150,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |
| 6. | Организация мероприятий по повышению роли отца в семье - Спортивный праздник «Спартакиада отцов» - Конференция «Роль отца в становлении личности ребенка» | 2014-2015 |  |  |  | Отдел по спорту и молодежной политике Отдел по образованию КДН и ЗП |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |
| 7. | Организация мероприятия для будущих родителей «День аиста» | 2013- 2015 |  |  |  | Отдел по культуре и туризму Отдел по образованию ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» |  |  |  |  | 15,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |
| 8. | Проведение районного фестиваля – конкурса «Семья года» | 2014 |  |  |  | Отдел по образованию Отдел по культуре и туризму КДН и ЗП Сектор социальной защиты Образовательные учреждения |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |
| 9. | Создание семейного клуба на базе МБОУДОД Дорогобужский ДДТ | 2013- 2015 |  |  |  | Отдел по образованию МБОУДОД Дорогобужский ДДТ |  |  |  |  | 15,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |
| Задача 3. Создание эффективной системы мер поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |  | 2013- 2015 |  |  | Отдел по образованию Сектор социальной защиты КДН и ЗП Образовательные учреждения СОГБУ СРЦН «Родник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Издание информационного справочника «В помощь семьям с детьми» |  | 2013 |  |  | Отдел по образованию Сектор социальной защиты |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |
| 3. | Организация информационно-просветительской работы среди населения по пропаганде здорового образа жизни, в том числе: - организация специализированных обучающих мероприятий на базе женских консультаций - оказание социальной и психологической помощи женщинам, принявшим решение отказаться от новорожденного ребенка - проведение бесед и лекций в образовательных учреждениях о вреде употребления спиртных напитков, табакокурения и употребления психоактивных веществ с использованием документальных фильмов |  | 2013- 2015 |  | ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» Отдел по образованию ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» МБОУДОД Дорогобужский ДДТ КДН и ЗП Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация педагогического и психологического просвещения родителей, в том числе: - родительские собрания - лекторий для родителей в образовательных учреждениях - психологические тренинги для родителей, в том числе для родителей в состоянии развода - приобретение методических пособий и психо-диагностического инструментария - индивидуальная работа с родителями - посещение семей |  | 2013- 2015 |  | Отдел по образованию КДН и ЗП Образовательные учреждения СОГБУ СРЦН «Родник» МБОУДОД Дорогобужский ДДТ |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |
| 5. | Организация реабилитационной работы с семьей, в том числе: - нормализация внутрисемейных отношений - правовое и юридическое консультирование - содействие в получении льгот, пособий, материальной и натуральной помощи - содействие в решении проблем здоровья, в том числе лечение алкогольной зависимости - содействие в трудоустройстве родителей оказание помощи родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. оплата гос.пошлины за выдачу паспорта) |  | 2013- 2015 |  | Отдел по образованию КДН и ЗП Сектор социальной защиты Центр занятости населения ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» Образовательные учреждения СОГБУ СРЦН «Родник» |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |
| 6. | Организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи семьям, в том числе: - благотворительные акции по сбору вещей, учебников для детей из малообеспеченных семей |  | 2013- 2015 |  | Отдел по образованию Сектор социальной защиты КДН и ЗП СОГБУ СРЦН «Родник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение регулярных рейдов по выявлению семей и детей группы социального риска |  | 2013- 2015 |  | Отдел по образованию КДН и ЗП Сектор социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Создание условий для жизнеустройства и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах, школах-интернатах, семьях опекунов, в приемных и патронатных семьях |  |  | 2013- 2015 |  |  |  |  | Отдел по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение участия детей-сирот, проживающих на территории Дорогобужского района, в областных праздниках: - новогодняя елка и рождественские праздники - выпускной бал для детей-сирот - день опекуна «День добрых дел» |  |  | 2013- 2015 |  |  |  |  | Отдел по образованию | 75,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |
| 3. | Разработка Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | 2013 |  |  |  |  | Отдел по образованию Сектор социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация социального патронажа выпускников интернатных учреждений в возрасте до 23-х лет, в том числе: - оказание адресной социальной и материальной поддержки - содействие в трудоустройстве - единовременная финансовая поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при рождении ребенка |  |  | 2013- 2015 |  |  |  |  | Отдел по образованию Сектор социальной защиты Центр занятости населения | 30,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |
| 5. | Приобретение средств ухода за детьми, не достигшими возраста 3-х лет, оставшимися без попечения родителей, помещенными в ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» |  |  | 2013- 2015 |  |  |  |  | Отдел по образованию | 9,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |
| Задача 5. Формирование действенной системы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дальнейшего сопровождения замещающих семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и распространение рекламных и информационных материалов, формирующих стремление принять ребенка в семью: - разработка и распространение печатной рекламной продукции: листовки, буклеты, баннеры; обновление тематической страницы на сайте Отдела по образованию |  |  | 2013-2015 |  |  |  | Отдел по образованию |  | 15,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |
| 2. | Проведение разъяснительной работы с населением района о социальной значимости воспитания приемных детей: - выступления на родительских собраниях в образовательных учреждениях и на сходах граждан в сельских поселениях |  |  | 2013- 2015 |  |  |  | Отдел по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка и прокат на телеканалах социальных роликов о детях, нуждающихся в устройстве в замещающие семьи |  |  | 2013-2015 |  |  |  | Отдел по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация публикаций в средствах массовой информации о положении детей-сирот, о формах семейного устройства, об успешном опыте воспитания приемных детей |  |  | 2013- 2015 |  |  |  | Отдел по образованию Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация сопровождения замещающих семей: - подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами; - повышение родительской компетенции в семьях, принявших на воспитание детей-сирот; - оказание консультационной и практической медицинской помощи детям, переданным на воспитание в замещающие семьи; - организация психолого-педагогической помощи детям и родителям в замещающих семьях |  |  | 2013- 2015 |  |  |  | Отдел по образованию ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» Образовательные учреждения МБОУДОД Дорогобужский ДДТ |  | 30,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,0 |  |  |  | 136,0 |  |  |  |  |  | 159,0 |  |  |  |  |  | 141,0 |  |  |  |  | бюджет муниципаль ного района |  |

Повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, укрепление социальной значимости семьи, профилактика социального сиротства и развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задача 1.

Совершенствование подготовки специалистов, работающих с семьей, повышение их компетентности

Информационно-методи-ческое обеспечение спе-циалистов, работающих с семьей

Задача 2. Укрепление социальной значимости семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей

Создание информационной базы семей с детьми

Пропаганда положительного опыта семейного воспитания

Задача 3.Создание эффективной системы мер поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Обновление банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в

социально-опасном положении

Организация инфор-мационно - прос-ветительской работы среди населения

Издание информационного справочника «В помощь семьям с детьми»

Организация педагогичес-кого и психологического просвещения родителей

Задача 4.Создание условий для жизнеустройства и пост-интернатной адаптации   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Обновление банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей

Обеспечение участия детей-сирот в областных праздниках

Разработка Порядка межведомственного взаимодействия по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот

Организация социального патронажа выпускников интернатных учреждений

Задача 5.Формирование действенной системы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дальнейшего сопровождения замещающих семей

Создание и распростра-нение рекламных и информационных мате-риалов

Проведение разъяс-нительной работы с насе-лением района о социаль-ной значимости воспита-ния приемных детей

Подготовка и прокат на телеканалах социальных роликов о детях, нуждающихся в устройстве в замещающие семьи

Организация публикаций в СМИ

Организация реабилита-ционной работы с семьей

Организация мероприя-тий по привлечению средств для оказания  по-мощи семьям

Проведение регулярных рейдов по выявлению семей и детей группы социального риска

Организация сопровож-дения замещающих семей

Система программных мероприятий

Выпуск социальной рекламы, направленной на укрепление института семьи

Издание сборника «Лучшие семьи Дорогобужского района»

Подготовка и проведение семейных праздников и мероприятий

Организация мероприятий по повышению роли отца в семье

Организация мероприятия для будущих родителей «День аиста»

Подготовка ежегодного доклада «О положении детей в Дорогобужском районе»

Проведение семинаров-тренингов для  социальных педагогов, общественных инспекторов, психологов

Приобретение  средств ухода за детьми, не достигшими возраста 3-х лет, оставшимися без попечения родителей

Проведение районного фестиваля-конкурса «Семья года"

Создание семейного клуба

Проведение совещаний, круглых столов по вопросам координации и взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Приложение № 2 
к долгосрочной муниципальной целевой  программе «Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области»  на 2013-2015 годы