УТВЕРЖДЕНА

постановлением   Администрации

МО «Дорогобужский район»

Смоленской области

от 14.10.2009          № 641

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области»

на 2010- 2012 годы

Смоленская область,  г. Дорогобуж

2009

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области» на 2010-2012 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений»; Федеральный закон от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; Областной закон от 31.01.2008г. № 6-з «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Смоленской области»; Постановление Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 18.07.2008 № 406 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» |
| Заказчик программы | Отдел по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Разработчик программы | Отдел по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Цели и задачи программы | Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, обеспечение государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации Задачи: 1. Повышение уровня квалификации специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 2. Укрепление статуса семьи как формы наиболее рациональной жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации. 3. Совершенствование комплексной работы с семьей, направленной на профилактику социального неблагополучия и социального сиротства. 4. Создание условий для жизнеустройства и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 5. Совершенствование информационно-просветительской работы в сфере преодоления сиротства и устройства детей в семью. |
| Целевые показатели программы | Значения показателей задач программы: - снижение количества семей группы риска на 0,2 %. - снижение количества детей, направляемых из семей группы риска в областные государственные учреждения на 0,5 %. |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной муниципальной целевой программы | 2010-2012 годы |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы | 309,5 тысяч рублей, бюджет муниципального района |

- Содержание проблемы, обоснование  необходимости ее решения

В современных социально-экономических условиях одним из направлений социальной политики является семейная политика, направленная на улучшение положения семей с детьми, защиту прав и интересов несовершеннолетних, обеспечение условий для их полноценного развития и воспитания.

Наиболее важным аспектом реализации семейной политики в Дорогобужском районе является программно-целевая основа решения проблем семьи, материнства и детства, направленная на достижение определенных результатов.

В Дорогобужском районе проводится работа по созданию системы профилактической работы с семьей и детьми с целью обеспечения права детей на семейное воспитание. Главными приоритетами в деятельности всех органов системы профилактики в нашем районе стала организация  реабилитационной работы с семьей и детьми, сохранение для ребенка его биологической семьи, восстановление семейной среды для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пренебрежение родителями основными потребностями детей оказывает негативное влияние на их психическое развитие, нарушает их социализацию, порождает безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних. Насилие в семье, уклонение родителей от исполнения обязанностей по воспитанию своих детей является одной из наиболее значимых причин детской безнадзорности.  Чем раньше будут выявлены неблагополучные семьи и дети, находящиеся в них, тем эффективнее будет организована профилактическая работа, тем выше вероятность предупреждения жестокого обращения с детьми в кровной семье.

Создание единой межведомственной системы выявления и учета семей группы риска по социальному сиротству необходимо для проведения высокоэффективной профилактической работы с неблагополучными семьями.

В связи с этим приоритетным направлением деятельности органов системы профилактики по защите прав и интересов детей, в том числе права ребенка на семью, должна быть организация профилактической работы с семьями и детьми (в первую очередь, с семьями, находящимися в социально опасном положении), предусматривающая создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка в его родной семье. Профилактическая работа, проводимая в рамках реализации программы «Семья и дети Дорогобужского района», привела к снижению количества неблагополучных семей.

|  | 2007 год | 2008 год | I полугодие 2009 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 108 | 98 | 86 |
| В них детей | 180 | 162 | 141 |

Разрешение различного рода семейных конфликтов можно считать важнейшим направлением профилактики жестокого обращения с детьми, поскольку эта деятельность позволяет на ранних сроках   развития семейного кризиса указать родителям на ошибки в воспитании детей, принять меры по устранению причин возникновения трудной жизненной ситуации, в которой оказалась семья, повысить компетентность родителей как воспитателей.

Учитывая, что основной причиной неблагополучия в семье является алкоголизм родителей, наряду с расширением педагогического просвещения родителей, необходимо  оказывать содействие в решении проблем здоровья родителей, прежде всего это лечение алкогольной зависимости. В ходе реализации программы в 2007- 2009 годах обратились  за консультацией и прошли курс лечения у врача- нарколога  32 родителя. 43 ребенка сохранили возможность жить и воспитываться в кровной семье.

Комплексная  реабилитационная работа с семьями включает в себя также организацию информационно-просветительской работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни.

Необходимо обеспечить эффективную координацию между различными ведомствами по оказанию помощи нуждающимся, чтобы не допустить утраты ребенком родительского попечения, изъятие его из семьи. Взаимодействие органов системы профилактики, оказание своевременной  помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечат  право ребенка жить и воспитываться в семье.

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, проводится с учетом приоритета семейного воспитания.

|  | 2007 | 2008 | I полугодие 2009 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявлены | 20 | 17 | 14 |
| Устроены на полное гос.обеспечение | 7 | 5 | 7 |
| Устроены на семейные формы воспитания | 13 | 12 | 7 |

Некоторое снижение показателей семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, связано с особенностями здоровья выявленных детей. По медицинским  показаниям им рекомендовано нахождение в специальных коррекционных образовательных и специализированных медицинских учреждениях.

Важным аспектом деятельности по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан является психолого-педагогическая подготовка приемных родителей и опекунов. Такая подготовка необходима для снижения риска возникновения в дальнейшем проблем, связанных с воспитанием детей в новой семье, в том числе жестокого обращения с детьми, а также возвращения детей из семьи.

Опыт показывает, что использование программно-целевого подхода осуществления политики в отношении семьи и детей в настоящее время является необходимым для решения существующих проблем.  Его использование позволяет обеспечить более эффективное межведомственное взаимодействие, целевую направленность выделяемых ресурсов.

2. Цель, задачи   долгосрочной муниципальной целевой программы, целевые показатели программы

Целью программы «Семья и дети Дорогобужского района» является создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, обеспечение государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи программы:

-	повышение уровня квалификации специалистов органов  и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- укрепление статуса семьи как формы наиболее рациональной жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации.

-  совершенствование комплексной работы с семьей, направленной на профилактику социального неблагополучия и социального сиротства.

-    создание условий для жизнеустройства и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- совершенствование информационно-просветительской работы в сфере преодоления сиротства и устройства детей в семью.

Измеряемые количественные показатели:

- уменьшение численности родителей, лишенных родительских прав, не менее, чем на 10%;

- численность детей, устраиваемых на воспитание в семьи, не менее 60% от общего числа выявленных.

В качестве источника информации для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы будут использованы данные государственного статистического наблюдения.

3.Перечень мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области» на 2010-2012 годы.

Перечень и система мероприятий представлены в приложениях к программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Объемы и источники финансирования мероприятий программы предлагаются следующие:

Из бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

2010 г. –           104,5тыс. руб.

в т.ч.

- на проведение семинаров, тренингов, совещаний для социальных педагогов,

общественных инспекторов, психологов                                              -      5,0 тыс.руб

- на подготовку и проведение семейных праздников, мероприятий,

посвященных международным дням семьи, матери, защиты детей,

в том числе чествование лучших матерей, опекунов                          -      20,0 тыс.руб

- на  организацию реабилитационной работы с семьей                       -      7,5,0 тыс.руб

- на обеспечение участия детей-сирот, проживающих на территории

Дорогобужского района, в областных праздниках                              -      25,0 тыс.руб

- на организацию контроля за условиями содержания, воспитания

и образования несовершеннолетних, находящихся на полном

государственном обеспечении, посещение детей в

воспитательных учреждениях, вручение подарков                              -      3,0 тыс.руб

- на организацию социального патронажа выпускников интернатных

учреждений в возрасте до 23-х лет                                                        -     7,0 тыс.руб

- на разработку и распространение печатной рекламной продукции:

листовки, буклеты, постеры                                                                    -     5,0 тыс.руб

- на подготовку и издание методического сборника по проблемам

семейного воспитания для замещающих родителей                           -      2,0 тыс.руб

- на организацию сопровождения замещающих семей	-       30,0 тыс.руб

2011 г.- 102,5 тыс.руб.

в т.ч.

- на проведение семинаров, тренингов, совещаний для социальных педагогов,

общественных инспекторов, психологов                                              -      5,0 тыс.руб

- на подготовку и проведение семейных праздников, мероприятий,

посвященных международным дням семьи, матери, защиты детей,

в том числе чествование лучших матерей, опекунов                          -      20,0 тыс.руб

- на  организацию реабилитационной работы с семьей                       -      7,5,0 тыс.руб

- на обеспечение участия детей-сирот, проживающих на территории

Дорогобужского района, в областных праздниках                              -      25,0 тыс.руб

- на организацию контроля за условиями содержания, воспитания

и образования несовершеннолетних, находящихся на полном

государственном обеспечении, посещение детей в

воспитательных учреждениях, вручение подарков                              -      3,0 тыс.руб

- на организацию социального патронажа выпускников интернатных

учреждений в возрасте до 23-х лет                                                        -     7,0 тыс.руб

- на разработку и распространение печатной рекламной продукции:

листовки, буклеты, постеры                                                                    -     5,0 тыс.руб

- на организацию сопровождения замещающих семей	-      30,0 тыс.руб

2012 г.- 102,5  тыс.руб.

в т.ч.

- на проведение семинаров, тренингов, совещаний для социальных педагогов,

общественных инспекторов, психологов                                              -      5,0 тыс.руб

- на подготовка и проведение семейных праздников, мероприятий,

посвященных международным дням семьи, матери, защиты детей,

в том числе чествование лучших матерей, опекунов                          -      20,0 тыс.руб

- на  организацию реабилитационной работы с семьей                       -      7,5 тыс.руб

- на обеспечение участия детей-сирот, проживающих на территории

Дорогобужского района, в областных праздниках                              -      25,0 тыс.руб

- на организацию контроля за условиями содержания, воспитания

и образования несовершеннолетних, находящихся на полном

государственном обеспечении, посещение детей в

воспитательных учреждениях, вручение подарков                              -      3,0 тыс.руб

- на организацию социального патронажа выпускников интернатных

учреждений в возрасте до 23-х лет                                                        -     7,0 тыс.руб

- на  разработку и распространение печатной рекламной продукции:

листовки, буклеты, постеры                                                                    -     5,0 тыс.руб

- на организацию сопровождения замещающих семей	-     30,0 тыс.руб

5. Механизм реализации программы

Заказчик программы обеспечивает реализацию мероприятий программы посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации программы исходя из её содержания. Заказчик осуществляет мониторинг мероприятий программы, и принимает меры для привлечения дополнительных источников финансирования программы.

Заказчик программы является руководителем программы. Руководитель программы несёт ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделенных на её реализацию финансовых средств.

Заказчик программы в ходе реализации программы взаимодействует с органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, ОВД по Дорогобужскому району, МУЗ «Дорогобужская ЦРБ», СОГУ «Дорогобужский СРЦН «Родник», сектором социальной защиты населения в Дорогобужском районе, Центром занятости населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Приложение №1

к долгосрочной муниципальной

программе «Семья и дети Дорогобужского района

Смоленской области» на 2010-2012 годы

Перечень мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы

«Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области» на 2010- 2012 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |  |

| Повышение уровня квалификации специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационно-методическое обеспечение деятельности социальных педагогов, общественных инспекторов по охране прав детей, специалистов городских и сельских поселений | 2010- 2012 |  |  | Отдел по образованию и молодежной политике Сектор социальной защиты Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ОВД по Дорогобужскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - подготовка ежегодного доклада «О положении детей в Дорогобужском районе» | 2010- 2012 |  |  | Отдел по образованию и молодежной политике Сектор социальной защиты Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ОВД по Дорогобужскому району МУЗ «Дорогобужская ЦРБ» Центр занятости населения СОГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведение семинаров-тренингов для социальных педагогов, общественных инспекторов, психологов с привлечением специалистов общественной организации «Ради будущего», «Центра психолого-медико-социального сопровождения» - проведение совещаний, круглых столов по вопросам координации и взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования «Дорогобужский район» по охране прав семьи и детей | 2010- 2012 2010- 2012 |  |  | Отдел по образованию и молодёжной политике Сектор социальной защиты Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ОВД по Дорогобужскому району МУЗ «Дорогобужская ЦРБ» |  | 15,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | бюджет муниципального района |
| Укрепление статуса семьи как формы наиболее рациональной жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропаганда положительного опыта семейного воспитания, культуры семейных отношений, семейного образа жизни, семейных традиций | 2010- 2012 |  | Отдел по образованию и молодежной политике Образовательные учреждения Отдел по культуре и спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в рамках проведения внеклассных и внешкольных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка и проведение семейных праздников, мероприятий, посвященных: - Международному дню семьи - Международному дню защиты детей - Дню матери | 2010- 2012 |  | Отдел по образованию и молодежной политике Сектор социальной защиты Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Отдел по культуре и спорту |  |  | 60,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | бюджет муниципального района |
| Совершенствование комплексной работы, направленной на профилактику социального неблагополучия, социального сиротства, безнадзорности и преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | 2010- 2012 |  | Отдел по образованию и молодежной политике Сектор социальной защиты Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ОВД по Дорогобужскому району Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обновление единого межведомственного банка данных о детях-инвалидах | 2010- 2012 |  | Отдел по образованию и молодежной политике МО «Дорогобужский район» Сектор социальной защиты Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация информационно-просветительской работы среди населения по пропаганде здорового образа жизни, в том числе: проведение бесед и лекций в образовательных учреждениях о вреде употребления спиртных напитков, табакокурения и употребления психоактивных веществ с использованием документальных фильмов | 2010- 2012 |  | Отдел по образованию и молодежной политике Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ОВД по Дорогобужскому району Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация педагогического и психологического просвещения родителей, в том числе: - родительские собрания - лекторий для родителей в образовательных учреждениях - индивидуальная работа с родителями - посещение семей | 2010- 2012 |  | Отдел по образованию и молодежной политике Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ОВД по Дорогобужскому району Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация реабилитационной работы с семьей, в том числе: - нормализация внутрисемейных отношений - правовое и юридическое консультирование - содействие в получении льгот, пособий, материальной и натуральной помощи - содействие в решении проблем здоровья, в том числе лечение алкогольной зависимости - содействие в трудоустройстве родителей | 2010- 2012 |  | Отдел по образованию и молодежной политике Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ОВД по Дорогобужскому району Сектор социальной защиты Центр занятости населения МУЗ «Дорогобужская ЦРБ» Образовательные учреждения |  |  | 22,5 |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 7,5 | бюджет муниципального района |
| 6 | Организация мероприятий по привлечению средств для оказания помощи семьям, в том числе: - благотворительные акции по сбору вещей, учебников для детей из малообеспеченных семей | 2010- 2012 |  | Отдел по образованию и молодежной политике Сектор социальной защиты Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение регулярных рейдов по выявлению семей и детей группы социального риска | 2010- 2012 |  | Отдел по образованию и молодежной политике Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ОВД по Дорогобужскому району Сектор социальной защиты Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для жизнеустройства и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах, школах-интернатах, семьях опекунов, в приемных и патронатных семьях | 2010- 2012 |  | Отдел по образованию и молодежной политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение участия детей-сирот, проживающих на территории Дорогобужского района, в областных праздниках: - новогодняя елка и рождественские праздники - день защиты детей - выпускной бал для детей-сирот - день опекуна - «День добрых дел» | 2010- 2012 |  | Отдел по образованию и молодежной политике |  |  | 75,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 | бюджет муниципального района |
| 3 | Организация контроля за условиями содержания, воспитания и образования несовершеннолетних, находящихся на полном государственном обеспечении, посещение детей в воспитательных учреждениях, вручение подарков. | 2010- 2012 |  | Отдел по образованию и молодежной политике |  |  | 9,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | бюджет муниципального района |
| 4 | Организация социального патронажа выпускников интернатных учреждений в возрасте до 23-х лет, в том числе: - оказание адресной социальной поддержки - содействие в трудоустройстве | 2010- 2012 |  | Отдел по образованию и молодежной политике Сектор социальной защиты Центр занятости населения |  |  | 21,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 | бюджет муниципального района |
| Совершенствование информационно-просветительской работы в сфере преодоления сиротства и устройства детей в семью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение опроса жителей Дорогобужского района с целью изучения общественного мнения по проблеме сиротства и семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2010 | Отдел по образованию и молодежной политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание и распространение рекламных и информационных материалов, формирующих стремление принять ребенка в семью: • разработка и распространение печатной рекламной продукции: листовки, буклеты, постеры; • разработка тематической страницы на сайте Отдела по образованию и молодежной политике | 2010- 2012 | Отдел по образованию и молодежной политике |  |  | 15,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | бюджет муниципального района |
| 3. | Проведение разъяснительной работы с населением района о социальной значимости воспитания приемных детей: • выступления и лекции на родительских собраниях в образовательных учреждениях и на сходах граждан в сельских поселениях • организация работы телефона доверия по проблемам создания замещающих семей и воспитания приемных детей | 2010- 2012 | Отдел по образованию и молодежной политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка и издание методического сборника по проблемам семейного воспитания для замещающих родителей | 2010 | Отдел по образованию и молодежной политике |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |
| 5. | Организация публикаций в средствах массовой информации о положении детей-сирот, о формах семейного устройства, об успешном опыте воспитания приемных детей | 2010- 2012 | Отдел по образованию и молодежной политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация сопровождения замещающих семей: • подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами; • оказание консультационной и практической медицинской помощи детям, переданным на воспитание в замещающие семьи; •организация психолого-педагогической помощи детям и родителям в замещающих семьях | 2010- 2012 | Отдел по образованию и молодежной политике МУЗ «Дорогобужская ЦРБ» Образовательные учреждения |  |  | 90,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | бюджет муниципального района |
| 7. | Организация мониторинга воспитания и развития детей в замещающих семьях | 2010- 2012 | Отдел по образованию и молодежной политике Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 309,5 |  | 104,5 |  | 102,5 |  | 102,5 |  | бюджет муниципального района |

Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, обеспечение государственной поддержки детей- сирот и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

Повышение уровня ква-лификации специалистов

Информационно-методи-ческое обеспечение спе-циалистов, работающих с семьей

Укрепление статуса семьи

Пропаганда положитель-ного опыта семейного воспитания

Подготовка и проведение семейных праздников

Совершенствование комплексной работы, направленной на про-филактику социального неблагополучия

Обновление банка данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в

социально-опасном положении

Организация инфор-мационно - прос-ветительской работы среди населения

Обновление единого межведомственного банка данных о детях-инва-лидах

Организация педагогичес-кого и психологического просвещения родителей

Создание условий для жизнеустройства и пост-интернатной адаптации   детей-сирот

Обновление банка данных о детях-сиротах

Обеспечение участия детей-сирот в областных праздниках

Организация контроля за условиями содержания, воспитания и образования  несовершеннолетних, находящихся на полном гос.обеспечении

Организация социального патронажа выпускников интернатных учреждений

Совершенствование информационно-просветительской работы в сфере преодоления сиротства и устройства детей в семью

Проведение опроса жи-телей Дорогобужского района

Создание и распростра-нение рекламных и информационных мате-риалов

Проведение разъяс-нительной работы с насе-лением района о социаль-ной значимости воспита-ния приемных детей

Подготовка и издание методического сборника

Организация публикаций в СМИ

Организация реабилита-ционной работы с семьей

Организация мероприя-тий по привлечению средств для оказания  по-мощи семьям

Проведение регулярных рейдов

Организация сопровож-дения замещающих семей

Организация мониторин-га воспитания и развития детей

Приложение №2

к долгосрочной муниципальной программе «Семья и дети Дорогобужского района» на 2010-2012 годы

Система программных мероприятий