АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2015 № 216

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 15.10.2013 № 637 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 19.02.2014 № 108, от 08.08.2014 № 498, от 10.11.2014 № 648, от 25.11.2014 № 673, от 24.12.2014 № 729, от 10.03.2015 № 163)

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

И.п. Главы Администрации муниципального

образования «Дорогобужский район»

Смоленской области                                                                                  А.В. Мартынов

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального образования

«Дорогобужский район»

Смоленской области

от _________ № _____

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

## 1. Общие положения

## 1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется отделом экономики и управления имуществом Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на основе годовых отчетов, представленных ответственными администраторами муниципальных программ, в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 15.10.2013 № 637 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ определяется с учетом оценки степени реализации основных мероприятий муниципальных программ, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы и оценки степени достижения целей муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

### Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом/мп = Мв / М,

где:

СРом/мп – степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Мв – количество основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 85 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

### Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году.

В случае если Зп равно 0, то СС уз принимается равным 0.

- Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из всех источников по следующей формуле:

,

где:

Эом/мп/ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий  муниципальной программы;

СРом/мп - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

При использовании данной формулы в случаях, если Эом/мп/ис больше 1, значение  Эом/мп/ис  принимается равным 1.

В случае если СС уз равно 0, то Эом/мп/ис принимается равным 0.

### IV. Оценка степени достижения целей муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мп/ппз = ЗП мп/пф/ЗПмп/пп

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мп/ппз = ЗПмп/п/п/ ЗП мп/пф

где:

СД мп/ппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

ЗП мп/пф – значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мп/п/п - плановое значение показателя характеризующего цели  муниципальной программы.

В случае если ЗП мп/пф равно 0, то СД мп/ппз принимается равным 0.

### В случае, когда значения показателя определяется экспертно (в экспертных оценка: да/нет, наличие/отсутствие, удовлетворительно/хорошо и т.д.) степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели  муниципальной программы определяется:

### для показателей, которые выполнены значение СД мп/ппз принимается равным 1;

### для показателей, которые не выполнены значение СД мп/ппз принимается равным 0;

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

СР ом/мп = СД мп/ппз /N,

1

где:

CР ом/мп - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

СД мп/ппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

N - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД мп/ппз больше 1, значение  СД мп/ппз принимается равным 1.

### V. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной программы и оценки эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

ЭРмп = СР ом/мп * Эом/мп/ис,

где:

ЭР мп - эффективность реализации муниципальной программы;

СР ом/мп - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Эом/мп/ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий  муниципальной программы.

В случаях, если СР ом/мп больше 0,85, а Эом/мп/ис равно 0, то применяется следующая формула:

ЭРмп = 0,5*СР ом/мп  + 0,5*Эом/мп/ис,

| Числовое значение эффективности реализации муниципальной программы, (ЭР мп) | Оценка муниципальной программы |
| --- | --- |
| 0,9 <= ЭР мп | высокая |
| 0,7 <= ЭР мп < 0,9 | положительная |
| 0,5 < =ЭР мп < 0,7 | удовлетворительная |
| ЭР мп < 0,5 | неудовлетворительная |

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ,  в состав которых включены подпрограммы, осуществляется в два этапа:

1) На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени реализации основных мероприятий подпрограммы, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы и оценки степени достижения целей подпрограммы.

2) На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм.

### Оценка эффективности реализации муниципальной программы, в состав которой включены подпрограммы

### Оценка степени реализации основных мероприятий подпрограммы.

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом/пп = Мв / М,

где:

СРом/пп – степень реализации основных мероприятий подпрограммы;

Мв – количество основных мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 85% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

### II. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В случае если Зп равно 0, то СС уз принимается равным 0.

III. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий подпрограммы к степени соответствия запланированному уровню расходов из всех источников по следующей формуле:

Эис = СР ом/пп/ССуз

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на подпрограммы;

СР ом/пп - степень реализации основных мероприятий подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если СС уз равно 0, то Эис принимается равным 0.

При использовании данной формулы в случаях, если Эис больше 1, значение   Э ис  принимается равным 1.

### III. Оценка степени достижения целей подпрограмм

Для оценки степени достижения целей (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели подпрограмм.

Степень достижения планового значения показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель подпрограммы;

- значение показателя, характеризующего цель подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя характеризующего цель  подпрограммы

В случае если ЗП п/пф равно 0, то СД п/ппз принимается равным 0.

В случае, когда значения показателя определяется экспертно (в экспертных оценка: да/нет, наличие/отсутствие, удовлетворительно/хорошо и т.д) степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели подпрограммы  определяется:

### - для показателей, которые выполнены значение СД п/ппз принимается               равным 1;

### - для показателей, которые не выполнены значение СД п/ппз принимается равным 0;

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель подпрограммы;

N – число показателей, характеризующих цель подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

### IV. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы по следующей формуле:

ЭРп/п = СР п/п * Э ис ,

где:

ЭР п/п - эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п - степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

В случаях, если СР п/п больше 0,85, а Эис равно 0, то применяется следующая формула:

ЭРп/п = 0,5*СР п/п  + 0,5*Эис,

| Числовое значение эффективности реализации подпрограммы, () | Оценка муниципальной программы |
| --- | --- |
| 0,9 <= ЭР п/п | высокая |
| 0,7 <= ЭР п/п < 0,9 | положительная |
| 0,5 < =ЭР п/п < 0,7 | удовлетворительная |
| ЭР п/п < 0,5 | неудовлетворительная |

### V. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле

j

ЭР мп = ЭР п/п/j

1

где:

ЭР мп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм.

| Числовое значение эффективности реализации муниципальной программы, (ЭР мп) | Оценка муниципальной программы |
| --- | --- |
| 0,9 <= ЭР мп | высокая |
| 0,7 <= ЭР мп < 0,9 | положительная |
| 0,5 < =ЭР мп < 0,7 | удовлетворительная |
| ЭР мп < 0,5 | неудовлетворительная |

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ,  в состав которых включены основные мероприятия муниципальной программы и подпрограммы, осуществляется в три этапа:

1) На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной программы, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основным мероприятий муниципальной программы и оценки степени достижения целей  муниципальной программы.

ЭРом/мп = СР ом/мп * Э ом/мп/ис ,

где:

ЭР ом/мп - эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

СР ом/мп - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Э ом/мп/ис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

В случаях, если СР ом/мп больше 0,85, а Эом/мп/ис равно 0, то применяется следующая формула:

ЭРом/мп = 0,5*СР ом/мп  + 0,5*Эом/мп/ис,

| Числовое значение эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы, (Э ом/мп/ис) | Оценка муниципальной программы |
| --- | --- |
| 0,9 <= Э ом/мп/ис | высокая |
| 0,7 <= Э ом/мп/ис < 0,9 | положительная |
| 0,5 < = Э ом/мп/ис < 0,7 | удовлетворительная |
| Э ом/мп/ис < 0,5 | неудовлетворительная |

2) На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени реализации основных мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограмм и оценки степени достижения целей подпрограмм.

3) На третьем этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

ЭР мп = k1*ЭРом/мп + k2*ЭРп/п/j

где:

ЭР мп- эффективность реализации муниципальной программы;

ЭР ом/п/п- эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограмм;

j – количество подпрограмм.

k1 – коэффициент значимости основных мероприятий муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который определяется по формуле k = Фом/мп/Ф, где Фом/мп – объем фактических расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, Ф – объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы (без учета объемов финансирования на реализацию обеспечивающей подпрограммы).

k2 – коэффициент значимости подпрограмм для достижения целей муниципальной программы, который определяется по формуле k = Фп/п/Ф, где Фп/п – объем фактических расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, Ф – объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы (без учета объемов финансирования на реализацию обеспечивающей подпрограммы).

| Числовое значение эффективности реализации муниципальной программы, () | Оценка муниципальной программы |
| --- | --- |
| 0,9 <= ЭР мп | высокая |
| 0,7 <= ЭР мп < 0,9 | положительная |
| 0,5 < =ЭР мп < 0,7 | удовлетворительная |
| ЭР мп < 0,5 | неудовлетворительная |

5. Оценка эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы определяется с учетом  оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для обеспечивающей подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию обеспечивающей подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию обеспечивающей подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию обеспечивающей подпрограммы в отчетном году.

ЭР об/п/п = ССуз,

где:

ЭР об/п/п- эффективность реализации обеспечивающей подпрограммы.

| Числовое значение эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы, (ЭР об/п/п) | Оценка муниципальной программы |
| --- | --- |
| 0,9 <= ЭР об/п/п | высокая |
| 0,7 <= ЭР об/п/п < 0,9 | удовлетворительная |
| ЭР об/п/п < 0,7 | неудовлетворительная |

# Text boxes

Эом/мп/ис = СРом/мп/ССуз