Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 сентября 2013 г. N 917-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. распоряжения Губернатора Смоленской областиот 18.07.2014 N 806-р) |

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2012 N 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности":

1. Утвердить прилагаемую дорожную [карту](#P34) внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области (далее также - дорожная карта) по форме, предложенной Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством регионального развития Российской Федерации и автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

2. Руководителям органов исполнительной власти Смоленской области, ответственным за этапы реализации дорожной [карты](#P34), организовать работу по своевременному их выполнению и ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять отчеты о ходе выполнения дорожной карты в Департамент экономического развития Смоленской области.

3. Департаменту экономического развития Смоленской области (В.Д. Кожевников) ежеквартально подготавливать сводный отчет о ходе выполнения дорожной [карты](#P34) и обеспечить его представление заместителю Губернатора Смоленской области И.В. Скобелеву до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Признать утратившими силу:

- распоряжение Губернатора Смоленской области от 16.11.2012 N 1572-р "Об утверждении плана мероприятий по внедрению стандарта деятельности органов исполнительной власти Смоленской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области";

- распоряжение Губернатора Смоленской области от 12.03.2013 N 203-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Смоленской области от 16.11.2012 N 1572-р".

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждена

распоряжением

Губернатора

Смоленской области

от 12.09.2013 N 917-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. распоряжения Губернатора Смоленской областиот 18.07.2014 N 806-р) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование требования стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области (далее - стандарт) | Ответственный за исполнение требования |
| Заявленный регионом статус выполнения требования |
| Комментарий по текущему состоянию выполнения требования стандарта в регионе |
| этап реализации | результат этапа | дата начала | дата окончания | ответственный за этап реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено частично.В Стратегии социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года) (далее - Стратегия), утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 26.11.2007 N 418, определены основные приоритеты развития региона. В соответствии со Стратегией целевым сценарием развития Смоленской области является достижение качественного инвестиционного роста, а одним из базовых процессов определена модернизация растущих отраслей. Инвестиционная составляющая Стратегии в первую очередь является определяющей для развития всей экономики региона |
| 1.1. | Выполнение работ по разработке инвестиционной стратегии Смоленской области | проект инвестиционной стратегии Смоленской области | 01.09.2013 | 28.02.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 1.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.06.2014 | 02.07.2014 | руководитель экспертной группы |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 1.3. | Доработка инвестиционной стратегии Смоленской области по результатам экспертизы | доработанная инвестиционная стратегия Смоленской области | 02.07.2014 | 15.08.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 1.4. | Обсуждение и приемка работ проектным офисом в форме временной рабочей группы по внедрению стандарта, созданным распоряжением Губернатора Смоленской области от 19.06.2013 N 626-р (далее - проектный офис) | акт приемки работ | 15.08.2014 | 10.09.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 1.5. | Публичное обсуждение инвестиционной стратегии Смоленской области | замечания и предложения к проекту инвестиционной стратегии Смоленской области, полученные в ходе публичных обсуждений | 10.09.2014 | 25.09.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 1.6. | Утверждение инвестиционной стратегии Смоленской области | постановление Администрации Смоленской области | 25.09.2014 | 15.10.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 1.7. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 15.10.2014 | 17.11.2014 | руководитель экспертной группы |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 1.8. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 15.10.2014 | 17.11.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 1.9. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 17.11.2014 | 31.12.2014 | автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (далее - АНО АСИ) |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 2. | Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено полностью.План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Смоленской области сформирован и размещен на сайте Департамента экономического развития Смоленской области в разделе "Инвестиции". На электронную карту Смоленской области нанесены объекты инфраструктуры, создание которых планируется в 2013 году. Электронная карта Смоленской области размещена на геопортале Смоленской области по адресу: http://gis.admin-smolensk.ru/ |
| 2.1. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 2.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 2.3. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.11.2013 | АНО АСИ |
| 3. | Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации "Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации" | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено полностью.Раздел "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Смоленской области" включен в состав ежегодного отчета Губернатора Смоленской области о результатах деятельности Администрации Смоленской области за 2012 год |
| 3.1. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 3.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 3.3. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.11.2013 | АНО АСИ |
| 4. | Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено частично.Сформирована нормативная правовая база по созданию благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области:- областной закон от 23.12.2002 N 95-з "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области";- областной закон от 28.04.2003 N 16-з "О налоговых льготах, предоставляемых инвесторам, реализующим одобренные инвестиционные проекты Смоленской области";- областной закон от 27.11.2003 N 83-з "О налоге на имущество организаций" |
| 4.1. | Разработка проекта областного закона о внесении изменений в областной закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области" | разработанный проект областного закона | 01.07.2013 | 02.09.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 4.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 02.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 4.3. | Доработка проекта областного закона по результатам экспертизы | доработанный проект областного закона | 02.10.2013 | 15.10.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 4.4. | Принятие указанного областного закона | принятый областной закон | 15.10.2013 | 30.12.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 4.5. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 30.12.2013 | 12.02.2014 | руководитель экспертной группы |
| 4.6. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 30.12.2013 | 12.02.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 4.7. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 12.02.2014 | 12.03.2014 | АНО АСИ |
| 5. | Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено частично.Постановлением Администрации Смоленской области от 15.04.2013 N 280 создан Совет по экономике и инвестициям при Администрации Смоленской области (далее - Совет). Необходима разработка правового акта, утверждающего состав Совета |
| 5.1. | Утверждение состава Совета | утвержденный состав Совета | 01.08.2013 | 02.09.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 5.2. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 5.3. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 5.4. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.11.2013 | АНО АСИ |
| 6. | Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40, генеральный директор некоммерческой организации "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" Е.В. Силаков, телефон: (4812) 61-05-09 |
| Выполнено частично. Зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Корпорация развития Смоленской области" (далее - ООО "Корпорация развития Смоленской области") |
| 6.1. | Разработка бизнес-модели работы ООО "Корпорация развития Смоленской области" | разработанная бизнес-модель | 01.09.2014 | 28.02.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40, генеральный директор некоммерческой организации "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" Е.В. Силаков, телефон: (4812) 61-05-09 |
| 6.2. | Разработка нормативных документов, регламентирующих работу ООО "Корпорация развития Смоленской области" | разработанные нормативные документы | 01.09.2014 | 28.02.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40, генеральный директор некоммерческой организации "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" Е.В. Силаков, телефон: (4812) 61-05-09 |
| 6.3. | Проведение предварительной общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.06.2014 | 02.07.2014 | руководитель экспертной группы |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 6.4. | Доработка нормативных документов по результатам экспертизы | доработанные нормативные документы | 02.07.2014 | 01.09.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 6.5. | Утверждение нормативных документов, регламентирующих работу ООО "Корпорация развития Смоленской области" | утвержденные нормативные документы | 01.09.2014 | 15.10.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40, генеральный директор некоммерческой организации "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" Е.В. Силаков, телефон: (4812) 61-05-09 |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 6.6. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 15.10.2014 | 17.11.2014 | руководитель экспертной группы |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 6.7. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 15.10.2014 | 17.11.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 6.8. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 17.11.2014 | 31.12.2014 | АНО АСИ |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 7. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов) | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено полностью.В Смоленской области сформированы промышленные парки, обеспеченные необходимой инфраструктурой. В муниципальном образовании "Ярцевский район" Смоленской области создана Восточная промышленная зона г. Ярцево, в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области создана Северо-западная промышленная зона, в муниципальном образовании "Рославльский район" Смоленской области создан промышленный парк "Рославльский".Прорабатывается вопрос создания частного промышленного парка в Стабенском сельском поселении Смоленского района Смоленской области. Указанные промышленные парки и другие инвестиционные площадки под размещение производств с указанием имеющейся инженерной и транспортной инфраструктуры объединены в единую базу данных. В настоящее время сформировано свыше 300 инвестиционных площадок различной степени готовности.Вся информация размещена на сайте Департамента экономического развития Смоленской области в разделе "Инвестиции" "Инвестиционная карта Смоленской области" и "Инвестиционные предложения" |
| 7.1. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 7.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 7.3. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.11.2013 | АНО АСИ |
| 8. | Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов | начальник Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи Л.Б. Иваниченко, телефон: (4812) 29-27-10 |
| Выполнено частично.Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи выполнено следующее:- в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования создана система информирования абитуриентов при поступлении о трудоустройстве по выбранной ими профессии;- создан Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования;- функционируют центры содействия занятости и трудоустройству выпускников в профессиональных образовательных учреждениях; - с целью обеспечения профессиональной мобильности выпускников в образовательных учреждениях осуществляется многопрофильная подготовка студентов |
| 8.1. | Выполнение работ по разработке порядка разработки прогноза потребностей рынка труда в специалистах различных направлений, основанного на потребностях инвесторов и прогнозе социально-экономического развития (на 7 лет) (далее - порядок) | разработанный порядок | 01.08.2014 | 21.10.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 8.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 21.10.2013 | 21.11.2013 | руководитель экспертной группы |
| 8.3. | Доработка порядка по результатам экспертизы | доработанный порядок | 21.11.2013 | 12.12.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 8.4. | Обсуждение и приемка работ проектным офисом | акт приемки работ | 12.12.2013 | 20.01.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 8.5. | Утверждение порядка | постановление Администрации Смоленской области | 20.01.2014 | 24.02.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 8.6. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 24.02.2014 | 24.03.2014 | руководитель экспертной группы |
| 8.7. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 24.02.2014 | 24.03.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 8.8. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 24.03.2014 | 28.04.2014 | АНО АСИ |
| 9. | Создание специализированного двуязычного Интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено частично.Создан специализированный двуязычный Интернет-портал "Инвестиционная деятельность в Смоленской области" (адрес: http://smolensk.orbismap.com/). В настоящее время ведутся работы по его наполнению информационными материалами |
| 9.1. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 9.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 9.3. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.10.2013 | АНО АСИ |
| 10. | Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Не выполнено.В соответствии с требованиями стандарта разрабатывается нормативный правовой акт, описывающий регламент сопровождения инвестиционных проектов |
| 10.1. | Разработка нормативного правового акта | разработанный нормативный правовой акт | 01.09.2013 | 28.02.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 10.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.06.2014 | 02.07.2014 | руководитель экспертной группы |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 10.3. | Доработка нормативного правового акта по результатам экспертизы | доработанный нормативный правовой акт | 02.07.2014 | 15.08.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 10.4. | Утверждение нормативного правового акта | утвержденный нормативный правовой акт | 15.08.2014 | 15.09.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 10.5. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 15.09.2014 | 15.10.2014 | руководитель экспертной группы |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 10.6. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 15.09.2014 | 15.10.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 10.7. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 15.10.2014 | 17.11.2014 | АНО АСИ |
| (в ред. распоряжения Губернатора Смоленской области от 18.07.2014N 806-р) |
| 11. | Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено частично.Проект инвестиционной декларации Смоленской области разработан и находится на стадии обсуждения в Департаменте экономического развития Смоленской области |
| 11.1. | Разработка проекта инвестиционной декларации Смоленской области | инвестиционная декларация Смоленской области разработана | 05.04.2013 | 01.08.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 11.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 21.10.2013 | 21.11.2013 | руководитель экспертной группы |
| 11.3. | Доработка проекта инвестиционной декларации Смоленской области по результатам экспертизы | доработанный проект инвестиционной декларации Смоленской области | 21.11.2013 | 12.12.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 11.4. | Утверждение инвестиционной декларации Смоленской области Губернатором Смоленской области. Публикация инвестиционной декларации Смоленской области | утвержденный и опубликованный документ | 12.12.2013 | 31.12.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 11.5. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 10.01.2014 | 10.02.2014 | руководитель экспертной группы |
| 11.6. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 10.01.2014 | 10.02.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 11.7. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 10.02.2014 | 10.03.2014 | АНО АСИ |
| 12. | Принятие правового акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено частично.Разработан проект постановления Администрации Смоленской области "Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия, включая порядок подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия" |
| 12.1. | Принятие постановления Администрации Смоленской области "Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия, включая порядок подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия" | принятое постановление Администрации Смоленской области | 20.06.2013 | 02.09.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 12.2. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 12.3. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 12.4. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.10.2013 | АНО АСИ |
| 13. | Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40, начальник Управления государственной гражданской службы и кадровой политики Аппарата Администрации Смоленской области Е.В. Ходунова, телефон: (4812) 29-24-57 |
| Выполнено частично.В соответствии с областным законом "О государственных должностях Смоленской области и о государственной гражданской службе Смоленской области" государственному гражданскому служащему Смоленской области предоставлено право на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, при этом повышение квалификации государственного гражданского служащего Смоленской области осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Также один раз в три года проводится аттестация государственных служащих, целью которой является определение соответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности.В настоящее время проводится работа по разработке квалификационных требований, предъявляемых к государственным гражданским служащим Смоленской области органа исполнительной власти Смоленской области, уполномоченного в сфере инвестиционной деятельности, и сотрудникам специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (далее - квалификационные требования) |
| 13.1. | Разработка квалификационных требований (модели компетенций), предъявляемых к государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных в сфере инвестиционной деятельности | разработанные квалификационные требования (модели компетенций) | 10.01.2013 | 02.09.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 13.2. | Учет наличия опыта работы по реализации предпринимательских проектов, бизнес-образования при оценке соответствия соискателей на должности государственной гражданской службы Смоленской области квалификационным требованиям (модели компетенций) в ходе проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Смоленской области в органе исполнительной власти Смоленской области, уполномоченном в сфере инвестиционной деятельности | внесение квалификационных требований (модели компетенций) в перечень требований, предъявляемых к кандидатам на замещение должностей государственной гражданской службы Смоленской области в органе исполнительной власти Смоленской области, уполномоченном в сфере инвестиционной деятельности | 02.09.2013 | 25.09.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 13.3. | Повышение квалификации государственных гражданских служащих органа исполнительной власти Смоленской области, уполномоченного в сфере инвестиционной деятельности, в области инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций | соответствие государственного гражданского служащего квалификационным требованиям (моделям компетенций) | 25.09.2013 | 31.12.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40, начальник Управления государственной гражданской службы и кадровой политики Аппарата Администрации Смоленской области Е.В. Ходунова, телефон: (4812) 29-24-57 |
| 13.4. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 25.09.2013 | 25.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 13.5. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 25.09.2013 | 25.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 13.6. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 25.10.2013 | 25.11.2013 | АНО АСИ |
| 14. | Включение представителя потребителей энергоресурсов в состав органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов - Региональной энергетической комиссии и создание коллегиального совещательного органа при Региональной энергетической комиссии, включающего представителей делового сообщества | начальник Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике О.А. Рыбалко, телефон: (4812)29-26-17 |
| Выполнено полностью.Приказами Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике:- от 28.12.2012 N 291-од утверждено Положение об Общественном совете при Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;- от 24.01.2013 N 21-од утвержден состав Общественного совета при Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике |
| 14.1. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 14.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 14.3. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.11.2013 | АНО АСИ |
| 15. | Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | начальник Департамента Смоленской области по информационным технологиям А.Н. Рудометкин, телефон: (4812) 29-22-22, начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено полностью. Создан сайт "Народный контроль" (http://xn--80aaaogmgoxcjqhhmt5p9a.xn--p1ai/), с помощью которого пользователь может напрямую задать свой вопрос Губернатору Смоленской области.Организованы официальные страницы Губернатора Смоленской области и Администрации Смоленской области в популярных социальных сетях: Twitter (http://twitter.com/e\_anohina, http://twitter.com/a\_ostrovskiy), Facebook (facebook.com/smolgubernator), в Контакте (vk.com/smolensk).Действует Интернет-приемная Администрации Смоленской области на официальном сайте органов власти (http://www.admin-smolensk.ru/priemn/) |
| 15.1. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 15.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 15.3. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.11.2013 | АНО АСИ |