|  |
| --- |
|  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН»СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| «23» июня 2016 года № 30/139 |

Об утверждении календарного плана

мероприятий по подготовке

и проведению дополнительных выборов

# депутатов Дорогобужской

районной Думы пятого созыва

по двухмандатному

избирательному округу № 3

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «р» пункта 6 статьи 6 областного закона от 24 апреля 2003 года № 12-з «Об  избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области» избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

постановляет:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Дорогобужской районной Думы пятого созыва

по двухмандатному избирательному округу № 3

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Виноградова

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Зайцева

Приложение 1

к постановлению избирательной комиссии

муниципального образования «Дорогобужский район»

Смоленской области

от «23» июня 2016 года № 30/139

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Дорогобужской районной Думы пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3

в единый день голосования 18 сентября 2016 года

###### Дата выборов 18 сентября 2016 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | | | **Исполнитель** |
| **По закону о выборах** | **Календарный** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **1. Назначение выборов** | | | | | |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования  (п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ[[1]](#footnote-2); п. 5 ст. 7 № 41-з[[2]](#footnote-3)) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 20 июня 2016 года | Дорогобужская районная Дума | |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования  (п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 7 № 41-з) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | 23 июня 2016 года | Дорогобужская районная Дума | |
| **2. Избирательные участки, участковые комиссии** | | | | | |
| 3. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей  (п. 5 ст. 19 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 11 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией – не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 18 августа 2016 года, а в исключительных случаях - не позднее 14 сентября 2016 года | | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| 4. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования  (п. 7. ст. 19 № 67-ФЗ; п. 5 ст.11 № 41-з) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее  04 августа 2016 года | | Глава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| 5. | Формирование участковых комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых комиссий  (п. 11 ст. 27 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее  2 сентября 2016 года, а в исключительных случаях – не позднее 17 сентября 2016 года | | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| **3. Списки избирателей** | | | | | |
| 6. | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования, а в случае образования избирательных участков в местах временного пребывания – в участковые избирательные комиссии после образования этих избирательных комиссий  (п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 9 № 41-з) | Сразу после назначения дня голосования;  если список избирателей составляется участковой комиссией, - в соответствующую участковую комиссию сразу после ее образования |  | Глава муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области,  командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывает | |
| 7. | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку  (п. 7, 10, 11, 12 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 7, 8, 9,10 ст. 9 № 41-з) | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковым комиссиям |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым комиссиям  (п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее  7 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 9. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения  (п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 9 № 41-з) | За 10 дней до дня голосования | С 7 сентября 2016 года | Участковая комиссия | |
| 10. | Уточнение списка избирателей  (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12, 14 ст. 9 № 41-з) | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования и до окончания времени голосования | С 7 сентября 2016 года до 20 часов 18 сентября 2016 года | Участковая комиссия | |
| 11. | Направление в участковые комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей  (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 9 № 41-з) | В соответствии с порядком организации взаимодействия |  | Органы местного самоуправления, учреждения и организации, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей | |
| 12. | Подписание списка избирателей и заверение списка избирателей печатью участковой комиссии  (п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п.12 ст.9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее  17 сентября  2016 года | Председатель и секретарь участковой комиссии | |
| 13. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги)  (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя)  (п.13 ст. 17 № 67-ФЗ; п.11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее  17 сентября  2016 года | Участковая комиссия | |
| **4. Политические партии** | | | | | |
| 14. | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О  политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), и направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования  (п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 26 июня по 7 июля 2016 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий | |
| **5. Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | | |
| 15. | Самовыдвижение кандидатов  (Представление в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*)[[3]](#footnote-4) письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к № 41-з и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, предусмотренных № 41-з)  (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 14 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 24 июня 2016 года до 18-00 часов 3 августа 2016 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом | |
| 16. | Извещение избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований Смоленской области  (п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ; пп. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения меро-приятия, связанного с выдвижением кандидатов, при его проведении в преде-лах населенного пункта, в котором расположена избира-тельная комиссия муниципального образования, и не позднее чем за три дня до дня проведения меро-приятия при его проведении за пределами указан-ного населенного пункта |  | Политические партии (региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий) | |
| 17. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам  (ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 24 июня 2016 года и до 18-00 часов 3 августа 2016 года | Избирательное объединение | |
| 18. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован  (п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з) | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 19. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении  (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 20. | Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов, указанными в пункте 2 статьи 33 № 67-ФЗ, подпункте «з1» пункта 2 статьи 152 № 41-з в соответствующие окружные избирательные комиссии  (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 21. | Представление в соответствии с пунктом 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 5 статьи 13 № 41-з в соответствующую окружную избирательную комиссию документов, указанных соответственно в пунктах 22 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктах 1, 22 и 3 статьи 13 № 41-з  (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; ст. 13, п. 52 ст. 152 № 41-з) | После заверения избирательной комиссией муниципального образования списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |  | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, либо по просьбе кандидата иные лица в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пункте 5 статьи 13 № 41-з | |
| 22. | Изменение одномандатного (многомандатного) избирательного округа, по которому кандидат первоначально был выдвинут, и подача письменного уведомления об этом в избирательную комиссию муниципального образования и соответствующие окружные избирательные комиссии  (п. 15 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 151 № 41-з) | Не позднее чем за 5 дней до истечения периода, указанного в пункте 8 статьи 13 № 41-з | Не позднее 28 июля 2016 года | Избирательное объединение с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | |
| 23. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата  (п. 5, 7 ст. 37 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 13, ст.16 № 41-з) | В период, который начинается со дня следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*) о выдвижении кандидата |  | Гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным | |
| 24. | Представление в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) подписных листов и иных документов для регистрации кандидата  (п. 9 ст. 33, п. 15, 16 ст.37, п.1. ст. 38 № 67-ФЗ;  п. 8 ст.13, п. 21, 22 ст. 16, п.1 ст. 19 № 41-з) | До 18-00 часов за 45 дней до дня голосования | До 18-00 часов 3 августа 2016 года включительно | Кандидат | |
| 25. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившихся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов  (п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*), на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 26. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и представленные в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.  Замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона.  Представление копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 22 статьи 13 № 41-з, в случае ее отсутствия  (п. 11ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*), на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат,  избирательное объединение | |
| 27. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям № 67-ФЗ, № 41-з и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата  (п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ; п.5 ст.19 № 41-з) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 28. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации  (п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 19 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования\*) решения об отказе в регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| **6. Статус кандидатов** | | | | | |
| 29. | Представление в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  (п. 2 ст. 40 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 20 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| 30. | Назначение доверенных лиц  (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 22 № 41-з) | После выдвижения кандидатов |  | Кандидат,  избирательное объединение | |
| 31. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в соответствующую избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска)  (п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 22 № 41-з) | До регистрации соответствующей избирательной комиссией доверенного лица |  | Доверенное лицо кандидата (избирательного объединения), являющееся государственным или муниципальным служащим | |
| 32. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений  (п. 1, 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1, 3 ст. 22 № 41-з) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 33. | Отзыв кандидатом, избирательным объединением назначенных ими доверенных лиц  (п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 22 № 41-з) | В любое время, уведомив об этом соответствующую комиссию |  | Кандидат, избирательное объединение | |
| 34. | Реализация права кандидата на подачу письменного заявления о снятии своей кандидатуры, которое отзыву не подлежит  (п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 12 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 16 сентября 2016 года | Кандидат | |
| 35. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения  (п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 16 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее  12 сентября  2016 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | |
| **7. Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | | |
| 36. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  (п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 2 июля по 14 июля 2016 года | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | |
| 37. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  (п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 7 июля по 19 июля 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 38. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 № 67-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований  (п. 11 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 27 июня по 9 июля 2016 года | Орган местного самоуправления | |
| 39. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)  (п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 25 № 41-з) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 13 сентября по 18 сентября 2016 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнаро-дующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводи-мыми выборами | |
| 40. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования\*) предвыборной программы не  менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 7 сентября 2016 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования\*) | |
| 41. | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов  (п.1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов | |
| 42. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно  (п.1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [пунктом 143 статьи 35](#P1344) № 67-ФЗ, - со дня представления в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном [пунктом 143 статьи 35](#P1344) № 67-ФЗ, - со дня представления в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) документов, предусмотренных в указанном пункте, и до ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию | |
| 43. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  (п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ; п.2 ст. 28 № 41-з) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | С 20 августа 2016 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию | |
| 44. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию муниципального образования  (п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | С 22 июля по 3 августа 2016 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
| 45. | Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации  (п. 2 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | С 12 июля по 25 июля 2016 года | Редакции периодических печатных изданий | |
| 46. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов  (п. 21 ст. 30 № 41-з) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 16 августа 2016 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц | |
| 47. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  (п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 28 сентября 2016 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности | |
| 48. | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер, в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»  (п. 2 ст. 53 № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия |  | Организатор публичного мероприятия | |
| 49. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  (п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 31 № 41-з) | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение | |
| 50. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 31 № 41-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение | |
| 51. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 41 ст. 31 № 41-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 52. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о месте и времени встречи зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями из числа военнослужащих, организованной командиром воинской части совместно с избирательной комиссией муниципального образования в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (в случае, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении)  (п. 7 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 31 № 41-з) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи |  | Командир воинской части совместно с избирательной комиссией муниципального образования | |
| 53. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), в избирательную комиссию муниципального образования  (п. 11 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | С 22 июля по 3 августа 2016 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 54. | Представление кандидатом в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда  (п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 32 № 41-з) | До начала распространения указанных агитационных материалов |  | Кандидат | |
| 55. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 18 августа 2016 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | |
| 56. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов  (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | После выделения указанных мест |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| **8. Финансирование выборов** | | | | | |
| 57. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа муниципального образования, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей  (п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | С 2 июля 13 июля 2016 года | Органы местного самоуправления | |
| 58. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам  (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 34 № 41-з) | После представления в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) заявления кандидата, доверенности, выданной в порядке, установленном федеральными законами |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 59. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) разрешения на открытие специального избирательного счета  (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11 ст. 34 № 41-з; Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 (далее – Порядок) | После  письменного уведомления окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*) о выдвижении (самовыдвижении) кандидата |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 60. | Открытие кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11, 15, 16 ст. 34 № 41-з; Порядок) | Незамедлительно после предъявления в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района – в другую кредитную организацию, расположенную на территории муниципального района, кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) документа, выдаваемого окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования\*) и иных документов, предусмотренных № 41-з и Порядком |  | Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам),  филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории соответствующего муниципального района – другая кредитная организация, расположенная на территории муниципального района | |
| 61. | Представление в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств.  (Представление кандидатом финансового отчета не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с [пунктом 1 статьи 34](#P2170) № 41-ФЗ).  (п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат | |
| 62. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования  (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения |  | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 63. | Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, переданных окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования\*)  (п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | После их получения |  | Средства массовой информации | |
| 64. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования (окружную избирательную комиссию), кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата  (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | Периодически по требованию избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии), кандидата |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата | |
| 65. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов (по представлению окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*), а по избирательному фонду кандидата – также по требованию кандидата)  (п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | В трехдневный срок, а с 14 сентября 2016 года – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата | |
| 66. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п.8 ст. 35 № 41-з) | Периодически  до дня голосования | Периодически до 18 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 67. | Опубликование передаваемых окружной избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования\*) для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 35 № 41-з) | В течении трех дней со дня их получения |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 68. | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств  (п. 13 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 34 № 41-з) | Периодически  до дня голосования | Периодически до 18 сентября 2016 года | Избирательная комиссия Смоленской области | |
| 69. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*)  (п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 13. ст. 35 № 41-з) | В пятидневный срок со дня поступления представления окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*) |  | Органы регистрацион-ного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие госу-дарственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммер-ческих организаций | |
| 70. | Возврат пожертвований (в полном объеме или той его части, которая превышает установленный областным законом № 41-з максимальный размер пожертвования), внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенных с нарушением требований [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 58 № 67-ФЗ, [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 34 № 41-з, либо внесенных в размере, превышающем установленный № 41-з максимальный размер такого пожертвования  (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат | |
| 71. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета  (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат | |
| 72. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам  (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | После 18 сентября 2016  года до представленияитогового финансового отчета | Кандидат | |
| 73. | Перечисление в доход местного бюджета по письменному указанию окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*) остатков неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата  (п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 17 ноября 2016 года | Кредитная организация | |
| 74. | Представление соответствующей окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*) отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования  (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 28 сентября 2016 года | Участковая комиссия | |
| 75. | Представление избирательной комиссии муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования  (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | 30 сентября  2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 76. | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования  (п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | 13 октября  2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| **9. Голосование и определение результатов выборов** | | | | | |
| 77. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ;п. 3 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | 15 августа  2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 78. | Осуществление закупки избирательных бюллетеней  (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; ст. 38 № 41-з) | После утверждения формы, текста, числа избирательных бюллетеней | 17 августа  2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 79. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования  (п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 2ст. 38 № 41-з) |  | 26 августа  2016 года | Полиграфическая организация | |
| 80. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии муниципального образования, осуществившей закупку бюллетеней, и уничтожения лишних избирательных бюллетеней  (п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической организацииизбирательных бюллетеней | 22 августа  2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 81. | Оповещение членов избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии, участковой комиссии), кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, либо представителей таких кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их выбраковке и уничтожении  (п. 14 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 38 № 41-з) | Заблаговременно до передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии | 23 августа  2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 82. | Передача избирательных бюллетеней по акту:  (п. 12, 13 ст. 63, п. 3 ст. 65 № 67-ФЗ; п. 10, 11 ст.38 № 41-з)  - участковым комиссиям | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования, но не позднее чем за 1 день до дня голосования, на основании решения о распределении бюллетеней | 16 сентября  2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 83. | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также определение способов защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении  (п. 3 ст. 62 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 371 № 41-з) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | 15 июля  2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 84. | Осуществление закупки открепительных удостоверений  (п. 5 ст. 62 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 371 № 41-з) | После утверждения текста, числа открепительных удостоверений, определения способов защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении | 17 августа  2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 85. | Передача открепительных удостоверений:  (ст. 62 № 67-ФЗ; п. 4, 5 ст. 371 № 41-з; постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 марта 2016 года № 328/1863-6 «О Порядке передачи открепительных удостоверений  избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений» (далее – постановление ЦИК РФ)  - в участковые комиссии | За 10 дней до дня голосования | 7 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 86. | Направление в участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений  (п. 9 ст. 62 № 67-ФЗ, п. 8 ст. ст. 371 № 41-з) | За 10 дней до дня голосования | 7 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 87. | Выдача открепительных удостоверений избирателям  (п. 1, 2 ст. 62 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 80 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; п. 4, 5 ст. 371 № 41-з; постановление ЦИК РФ):  - в окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*)  - в участковых комиссиях | За 45–11 дней до дня голосования  За 10 и менее дней до дня голосования | С 3 августа 2016 года по 6 сентября 2016 года  С 7 сентября 2016 года  по 17 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  Участковая комиссия | |
| 88. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  (п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 39 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее  7 сентября 2016 года | Участковая комиссия | |
| 89. | Проведение голосования  (п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ; ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; п. 2 ст. 7, п.1 ст. 39 № 41-з) | В третье воскресенье сентября 2016 года – в день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, если сроки полномочий органов местного самоуправления или депутатов указанных органов истекают в год проведения указанных выборов, с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | 18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковая комиссия | |
| 90. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования  (п. 5 ст. 66 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 41 № 41-з) | В любое время в течение 10 дней до дня голосования,  но не позднее  чем за шесть часов до окончания времени голосования | В любое время  с 8 сентября  2016 года,  но не позднее  14 часов по  местному времени  18 сентября  2016 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, находящиеся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) прибыть в помещение для голосования | |
| 91. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (в двух экземплярах)  (ст. 68 № 67-ФЗ; ст. 43 № 41-з) | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковая комиссия | |
| 92. | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ  (п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 29 ст. 43 № 41-з) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая комиссия | |
| 93. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в соответствующую окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*)  (п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 30 ст. 43, п.1 ст. 45 № 41-з) | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий |  | Участковая комиссия  (председатель или секретарь участковой комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии) | |
| 94. | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам  (п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 45 № 41-з) | Не позднее чем на 3 день со дня голосования | 19 сентября  2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 95. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в средства массовой информации  (п.2. ст.72 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 47 № 41-з) | В течение одних суток после определения результатов выборов | 19 сентября  2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 96. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов  (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | После определения результатов выборов | 20 сентября  2016 года | Окружная избирательная комиссия (избирательная комиссия муниципального образования\*) | |
| 97. | Представление в окружную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования\*) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования | До 25 сентября  2016 года | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования | |
| 98. | Официальное опубликование результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов через средства массовой информации  (п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 47 № 41-з) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее  18 октября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |
| 99. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования (данных, которые содержатся в протоколе окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования\*) о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах участковых комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов в окружных избирательных комиссиях (избирательная комиссия муниципального образования\*)  (п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 47 № 41-з) | В течение двух месяцев со дня голосования | 22 сентября  2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | |

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)
2. Областной закон от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области». [↑](#footnote-ref-3)
3. Здесь и далее по тексту под избирательной комиссией муниципального образования\* понимается избирательная комиссия муниципального образования, на которую возложены полномочия соответствующей окружной избирательной комиссии либо исполняющая полномочия соответствующей окружной избирательной комиссии в соответствии с областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области». [↑](#footnote-ref-4)