АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 ноября 2020 года № 80

О внесении изменений в постановление

Администрации Михайловского сельского

поселения Дорогобужского района

Смоленской области

от 30.05.2018 № 27

Администрация Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление Администрации Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 30.05.2018 № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района   Смоленской области» (в редакции постановления Администрации Михайловского сельского поселения от 23.03.2020 № 32) следующие изменения:

1.1) утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории  Михайловского сельского поселения Дорогобужского района  Смоленской области» в новой редакции».

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

Глава муниципального образования

Михайловское сельское поселение

Дорогобужского района Смоленской области                                     А.В. Кулешов

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Михайловского сельского поселения

Дорогобужского района

Смоленской области

от 30.05.2018 № 27

(в редакции от 23.03.2020  № 32,

от  19.11.2020 г. № 80)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и

благоустройство территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района   Смоленской области»

д. Ново - Михайловское

2020

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области»

| Администратор муниципальной программы | Администрация Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | Администрация Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Цели программы: - реализация государственной политики повышения эффективности функционирования жилищно- коммунального комплекса на территории сельского поселения; - создание благоприятных условий для повышения качества жизни населения и развития экономики Михайловского сельского поселения |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | 1.Ремонт и обслуживание жилищно-коммунального хозяйства. 2.Содержание сетей уличного освещения, экономия электроэнергии. 3.Содержание и благоустройство мест захоронений. 4.Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства. 5 Ремонт жилищного муниципального фонда |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | этапы не выделяются:01.01.2019-31.12.2023 |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 8042,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации : 2019- 542,5 тыс.руб. 2020- 3115,3 тыс.руб. 2021- 1342,5тыс.руб. 2022- 3785,0тыс.руб 2023 -600,0 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения. Повышение эффективности водоснабжения населения. Повышение энергетической эффективности на территории Михайловского сельского поселения за счет организации процесса энергосбережения, улучшение уличного освещения. |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной  программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей экономики Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.

Бесперебойное снабжение потребителей холодной водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, являются основой социальной стабильности поселения.

## Объекты коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области (система централизованного водоснабжения)  находятся в удовлетворительном состоянии.

Система централизованного водоснабжения Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области  состоит из 11 водозаборов, 11 водопроводной системы. Четыре водозабора находятся в аренде МУП «Водоканал».

Таким образом, анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сферах показывает, что:

- учитывая отсутствие в муниципальной собственности водозабора и очистных сооружений, удовлетворительное состояние основных фондов системы водоснабжения и ветхое состояние канализационных сетей, проведение качественных ремонтов  элементов канализационных и водопроводных сетей крайне необходимо;

-основным направлением реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является сокращение потребления энергоресурсов административными и муниципальными учреждениями, жилым фондом, организациями различных форм собственности.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на указанные цели, проблемы комплексного благоустройства поселения остаются наиболее острыми. Их решение возможно только с помощью принятия    муниципальной  программы по комплексному благоустройству поселения.

2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области»  состоит из следующих разделов:

1. «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и развитие водоснабжения и канализационной системы»;

2. « Благоустройство»;

3. «Энергосбережение  и  повышению  энергетической  эффективности».

Приоритеты и цели государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами региональной государственной политики в  жилищно-коммунальной сфере, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания граждан;

-модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено  ремонту и содержанию систем водоснабжения.

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Цель Программы соответствует стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в Таблице № 1.1.

Предусматривается решение следующих приоритетных задач:

- благоустройство мемориальных комплексов погибшим воинам ВОВ;

- уборка несанкционированных  свалок, мусора, скашивание травы;

-капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

-капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности

Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит  достичь следующих конечных результатов:

- обеспечение бесперебойной подачи воды от источника до потребителя, повышение качества воды;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации;

-снижение потерь энергетических ресурсов, повышение уровня энергосбережения.

Сроки реализации Программы: 2019 – 2023 годы

Таблица 1

Целевые показатели

реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области»

| № п/п | Наименование | Исполни- тель мероприятия | Источник финан-сового обеспече-ния (расшиф-ровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очередной финансо-вый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство благоустройство территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на 2020 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы. - создание благоприятных условий для повышения качества жизни населения и развития экономики Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Показатель 1 Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство благоустройство территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на 2020 - 2022 годы (%) % | Администрация Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Мероприятие 1 Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно- коммунального хозяйства | Администрация муниципального образования Михайловское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области | Бюджет муниципаль ного образования Михайловское сельское поселение Дорогобужс кого района Смоленской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | х | х | х |
| 23 | Мероприятие 2 Организация и благоустройства территорий | Администрация муниципального Администрация муниципального образования Михайловское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области | Бюджет муниципаль ного образования Михайловское сельское поселение Дорогобужс кого района Смоленской области | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | х | х | х |
| Итого по основным мероприятиям подпрограммы |  | Администрация муниципального образования Михайловское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области | Бюджет муниципаль ного образования Михайловское сельское поселение Дорогобужс кого района Смоленской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | х | х | х |

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 -  Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно - коммунального хозяйства

## Основное мероприятие предусматривает финансирование за счет средств местного бюджета ремонта и содержание объектов  водоснабжения и водоотведение, в приоритетном порядке направлено на снижение аварийности, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов систем водоснабжения и водоотведения, направлено на повышение качества воды и безаварийная работа канализационных сетей.

## Основное мероприятие 2 – Организация благоустройства территории

Основное мероприятие направлено на создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Основными нормативными документами, определяющими государственную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем ассигнований местного бюджета составляет 8042,8  тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2019 году – 542,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 3115,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 1342,5 тыс. рублей,

в 2022 году – 3785,0 тыс.рублей

в 2023 году -600 тыс.рублей

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в Таблице № 1. и 2 и может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, региональных целевых программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации, Смоленской области, муниципального образования «Дорогобужский район»  на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица №  2

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Михайловского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование направлений использования средств подпрограммы | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Итого (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | Раздел 1 муниципальной программы: «Ремонт и обслуживание жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 1.1. | «Ремонт водопроводных и канализационных сетей, сохранение их соответствия нормативным требованиям» | 0,0 | 2585,0 | 0 | 2585,0 |
| 1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Михайловского сельского поселения | 108,0 | 0 | 0 | 108,0 |
| 1.3 | Ремонт жилищного муниципального фонда Михайловского сельского поселения | 0 |  |  | 0 |
|  | ИТОГО: | 108,0 | 2585,0 | 0 | 2693 |
| 2. | Раздел 2 муниципальной программы: « Благоустройство» |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и содержание мест захоронения | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2.2. | Уличное освещение | 437,5 | 1200,0 | 600,0 | 2237,5 |
| 2.3. | Прочее благоустройство | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2.3.1 | Ремонт и обслуживание жилищно-коммунального хозяйства | 505,0 | 0 | 0 | 505,0 |
| 2.3.2 | Спиливание аварийных деревьев | 92,0 | 0 | 0 | 92,0 |
| 2.3.3 | Приобретение игрового комлекса | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | ИТОГО: | 1234,5 | 0 | 0 | 3134,5 |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе: | 1342,5 | 0 | 0 | 5727,5 |