- УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 18.10.2013 № 643 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 08.08.2022 № 597 )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Развитие образования и молодежной политики

- в муниципальном образовании

- «Дорогобужский район» Смоленской области»

- П А С П О Р Т

муниципальной программы

- «Развитие образования и молодежной политики  в муниципальном образовании

- «Дорогобужский район» Смоленской области»

- Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | Этап 1 - 2014 – 2021 годы Этап 2 – 2022 – 2024 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для достижения высоких качественных результатов образовательного процесса, выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, реализации инновационного потенциала педагогов и учащихся, обеспечения мер социальной поддержки участников образовательного процесса, способствующих эффективному развитию муниципальной системы образования; повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации) | Общий объем финансирования составляет 3 841 672,1 тыс. рублей, из них: 2014 г. – 2021 г.г. – 2746053,9 тыс. руб.; 2022 г. – 415525,1 тыс. руб.; 2023 г. – 336336,6 тыс. руб.; 2024 г. – 343756,5 тыс. руб. |
| Влияние на достижение целей областных программ | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами развития Смоленской области/ - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; - удельный вес учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся; - удельный вес детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения |

- Раздел 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Базовое значение показателя (в году, предшест-вующем очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Охват учащихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных учреждениях | % | 79,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 |
| 2 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в ОУ, расположенных в сельской местности, во внеурочное время | % | 26,4 | 26,4 | 27,0 | 27,0 |
| 3 | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии) | количество ОУ | 0 | 8 | 12 | 0 |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля детей, ставших победителями и призерами олимпиад и конкурсов регионального и международного уровне | % | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 6 | Обеспечение социальных выплат имеющим право на их получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| 8 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет и обеспеченных местами в ДОУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 10 | Доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей - инвалидов данного возраста | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: - муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 25593,0 | 27922,0 | 27992,0 | 27992,0 |
| 12 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 13 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
| 14 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | рублей | 58231,0 | 61767,0 | 64369,0 | 67310,0 |
| 15 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: - муниципальных общеобразовательных учреждений, - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 28665,0 29098,0 | 30156,0 30904,0 | 30156,0 30904,0 | 30156,0 30904,0 |
| 16 | Организация питания учащихся общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 71,0 | 88,5 | 72,0 | 73,0 |
| 19 | Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 20 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 18,8 | 19,1 | 30,0 | 30,0 |
| 21 | Охват педагогов курсовой подготовкой | % | 33,6 | 40,0 | 45,0 | 45,0 |
| 22 | Уровень информационно-коммуникационной компетентности педагогов | % | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 23 | Количество педагогов, принимающих участие в методических мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства | % | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 24 | Охват педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение имиджа педагогической профессии | % | 45,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 25 | Охват оздоровлением детей в возрасте от 7 до 17 лет в лагерях с дневным пребыванием детей | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 26 | Охват временной занятостью несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | % | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 27 | Доля детей и молодежи, прошедших испытания (тесты), входящие во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 28 | Охват семей с детьми в возрасте от 3 до 17 лет участием в мероприятиях, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей | % | 11 | 15 | 17 | 20 |
| 29 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых на воспитание в замещающие семьи | % | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 30 | Количество обучающихся, принимающих участие в волонтерской деятельности по правовому просвещению детей и подростков | % | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| 31 | Количество участников образовательного процесса, охваченных профилактическими мероприятиями правовой направленности | % | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 |
| 32 | Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | Выполнение мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Раздел 3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |
|  | Руководитель регионального проекта: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», Бетева Г.Ю. / 2018-2024 |  |  |
| 1.1. | Обеспечение условий для функционирования центров «Точка роста» | В общеобразовательных учреждениях созданы и функционируют центры «Точки роста» | Охват учащихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных учреждениях (68,7 %) |
| - Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |
|  | Руководитель регионального проекта: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», Бетева Г.Ю. / 2018-2024 |  |  |
| 2.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом физической культурой и спортом | Обеспечены условия для занятия физической культурой и спортом | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в ОУ, расположенных в сельской местности, во внеурочное время |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по созданию условий для функционирования общеобразовательных учреждений» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |  |  |
| 3.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по созданию условий для функционирования образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |  |  |
| 4.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Обеспечены государственные гарантии доступности дошкольного образования | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
| 5.Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |  |  |
| 5.1 | Создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях района | Обеспечены условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях района | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по созданию условий для функционирования учреждений дополнительного образования детей» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |  |  |
| 6.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Обеспечено предоставление дополнительного образования | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Организация работы с одаренными обучающимися» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |  |  |
| 7.1 | Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся | Проведены мероприятия по поддержке одаренных детей | Доля детей, ставших победителями и призерами олимпиад и конкурсов регионального и международного уровней |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Организация содержания, отдыха, занятости детей и подростков» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |  |  |
| 8.1 | Создание оптимальных условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Созданы оптимальные условия для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Охват оздоровлением детей в возрасте от 7 до 17 лет в лагерях с дневным пребыванием детей (15%) |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по повышению правовой культуры участников образовательного процесса» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |  |  |
| 9.1 | Создание условий для повышения уровня правовой культуры участников образовательного процесса | Созданы условия для повышения уровня правовой культуры участников образовательного процесса | Количество участников образовательного процесса, охваченных профилактическими мероприятиями правовой направленности |
| 10.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров и престижа педагогической профессии» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |  |  |
| 10.1 | Проведение мероприятий для работников сферы образования, способствующих осуществлению непрерывного образования и мотивации к повышению качества профессиональной деятельности, и организации их участия в мероприятиях различного уровня | Проведены мероприятия по развитию системы профессионального педагогического мастерства | Охват педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение имиджа педагогической профессии |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |  |  |
| 11.1 | Проведение районных семейных и детских праздников и обеспечение участия в областных мероприятиях, в том числе для детей-сирот и замещающих родителей | Обеспечено развитие эффективных форм работы с семьями | Охват семей с детьми в возрасте от 3 до 17 лет участием в мероприятиях, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей |
| 12. Комплекс процессных мероприятий «Работа по семейному жизнеустройству, защите жилищных и имущественных прав детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |  |  |
| 12.1 | Информационно-просветительская работа по семейному устройству детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождение замещающих семей | Организована работа по семейному устройству детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождение замещающих семей, защите жилищных и имущественных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых на воспитание в замещающие семьи |
| 13. Комплекс процессных мероприятий «Питание учащихся общеобразовательных учреждений» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |  |  |
| 13.1 | Предоставление питания учащимся общеобразовательных учреждений | Созданы условия по предоставлению питания учащимся общеобразовательных учреждений | Организация питания учащихся общеобразовательных учреждений |
| 14.Комплекс процессных мероприятий «Организация социальных выплат имеющим право на их получение» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |  |  |
| 14.1 | Осуществление мер социальной поддержки | Обеспечены меры социальной поддержки | Обеспечение социальных выплат имеющим право на их получение |
| 15. Комплекс процессных мероприятий «Организация финансово – экономической деятельности и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений и Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: И.о. начальника МКУ ЦБ Петрова Марина Олеговна |  |  |
| 15.1 | Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений, Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | Обеспечено бухгалтерское обслуживание муниципальных образовательных учреждений, Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений |
| 16. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий: председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |  |  |
| 16.1 | Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы | Обеспечены организационные условия для реализации муниципальной программы | Выполнение мероприятий муниципальной программы |

- Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 1095618,2 | 415525,1 | 336336,6 | 343756,5 |
| федеральный бюджет | 69 601,5 | 26 643,4 | 23241,1 | 19717,0 |
| областной бюджет | 730679,1 | 232327,0 | 243095,4 | 255256,7 |
| Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 295337,6 | 156554,7 | 70000,1 | 68782,8 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение

к паспорту муниципальной программы

- СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Охват учащихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных учреждениях | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 30.12.2021 № 364 |
|  | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в ОУ, расположенных в сельской местности, во внеурочное время | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 30.12.2021 № 364 |
|  | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии) | Постановление Администрации от 30.12.2021 № 931 «Об утверждении Порядка подготовки доклада Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Постановление Администрации от 30.12.2021 № 931 «Об утверждении Порядка подготовки доклада Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |
|  | Доля детей, ставших победителями и призерами олимпиад и конкурсов регионального и международного уровней | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 11.05.2021 № 118 «Об утверждении муниципальных критериев и показателей оценки механизмов управления качеством образования и модели использования результатов оценочных процедур» |
|  | Обеспечение социальных выплат имеющим право на их получение | Отчет об исполнении бюджета, форма 0503127 |
|  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Постановление Администрации от 30.12.2021 № 931 «Об утверждении Порядка подготовки доклада Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |
|  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет и обеспеченных местами в ДОУ | Постановление Администрации от 30.12.2021 № 931 «Об утверждении Порядка подготовки доклада Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |
|  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 30.12.2021 № 364 |
|  | Доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей - инвалидов данного возраста | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 30.12.2021 № 364 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: - муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Постановление Администрации от 30.12.2021 № 931 «Об утверждении Порядка подготовки доклада Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Постановление Администрации от 30.12.2021 № 931 «Об утверждении Порядка подготовки доклада Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |
|  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Постановление Администрации от 30.12.2021 № 931 «Об утверждении Порядка подготовки доклада Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |
|  | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Постановление Администрации от 30.12.2021 № 931 «Об утверждении Порядка подготовки доклада Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: - муниципальных общеобразовательных учреждений, - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Постановление Администрации от 30.12.2021 № 931 «Об утверждении Порядка подготовки доклада Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |
|  | Организация питания учащихся общеобразовательных учреждений | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 30.12.2021 № 364 |
|  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 30.12.2021 № 364 |
|  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Постановление Администрации от 30.12.2021 № 931 «Об утверждении Порядка подготовки доклада Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |
|  | Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 30.12.2021 № 364 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 30.12.2021 № 364 |
|  | Охват педагогов курсовой подготовкой | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 11.05.2021 № 118 «Об утверждении муниципальных критериев и показателей оценки механизмов управления качеством образования и модели использования результатов оценочных процедур» |
|  | Уровень информационно-коммуникационной компетентности педагогов | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 11.05.2021 № 118 «Об утверждении муниципальных критериев и показателей оценки механизмов управления качеством образования и модели использования результатов оценочных процедур» |
|  | Количество педагогов, принимающих участие в методических мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 11.05.2021 № 118 «Об утверждении муниципальных критериев и показателей оценки механизмов управления качеством образования и модели использования результатов оценочных процедур» |
|  | Охват педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение имиджа педагогической профессии | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 11.05.2021 № 118 «Об утверждении муниципальных критериев и показателей оценки механизмов управления качеством образования и модели использования результатов оценочных процедур» |
| 25 | Охват оздоровлением детей в возрасте от 7 до 17 лет в лагерях с дневным пребыванием детей | Статистический отчет «1- ОЛ» |
| 26 | Охват временной занятостью несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | Статистический отчет «1 – Молодежь» |
| 27 | Доля детей и молодежи, прошедших испытания (тесты), входящие во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Статистический отчет «1 – ДО» |
| 28 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых на воспитание в замещающие семьи | Статистический отчет РИК - 103 |
| 29 | Количество обучающихся, принимающих участие в волонтерской деятельности по правовому просвещению детей и подростков | Статистический отчет «1 – Молодежь» |
| 30 | Количество участников образовательного процесса, охваченных профилактическими мероприятиями правовой направленности | Приказ Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» от 11.05.2021 № 118 «Об утверждении муниципальных критериев и показателей оценки механизмов управления качеством образования и модели использования результатов оценочных процедур» |
| 31 | Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений | Соглашение на бухгалтерское обслуживание образовательными учреждениями |
| 32 | Выполнение мероприятий муниципальной программы | Отчет о выполнении программы |

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Целью современного российского образования является формирование разносторонне развитой, творческой личности, способной реализовать  потенциал в динамичных социально-экономических условиях как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества.

Для  реализации данной цели каждое образовательное учреждение должно обеспечить: общедоступность и бесплатность получения образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; повышение уровня образовательных результатов обучающихся; дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса; преемственность уровней образования; развитие дистанционного обучения, создание программных средств, реализующих информационные технологии в образовании. У обучающихся современной школы должны быть сформированы компетенции двадцать первого века: креативность, критическое мышление, коммуникация, кооперация; они должны быть готовы к эффективной трудовой деятельности в условиях информационного общества и цифровой экономики.

В Дорогобужском районе в 2021 году решались следующие задачи:

- Создание условий для повышения  качества образовательных достижений обучающихся.

- Обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования.

- Реализация  национального проекта «Образование».

- Обеспечение непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических кадров.

- Обеспечение безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися.

- Обеспечение условий для здорового образа жизни.

- Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития добровольческого (волонтерского) движения; поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций.

- Обеспечение доступности отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей, различных форм развития и занятости.

- Совершенствование воспитательной системы, направленной на создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей и общепринятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, бережного отношения к культурному наследию России, природе и окружающей среде.

- Продолжить сотрудничество с СОГБУ СРЦН «Родник» по организации деятельности службы сопровождения замещающих семей

- Продолжить межведомственное взаимодействие по защите прав и интересов несовершеннолетних в период получения выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессионального образования в СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум».

Система образования МО «Дорогобужский район» представлена 20 образовательными учреждениями.

В 10 общеобразовательных школах обучается всего 2437 учащихся, из них: 2222 – в 5 городских школах, 217 – в 5 сельских. 3 сельские школы являются малокомплектными (до 50 учащихся).

Организован подвоз 132  обучающихся, проживающих в сельской местности. Доставка к месту учебы (школы п.г.т. Верхнеднепровского и сельские) осуществляется 5 автобусами, отвечающими всем требованиям.

В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей: МБУДО Дорогобужский ДДТ и МБУДО Верхнеднепровская ДЮСШ. Общее количество воспитанников – 1365 человек.

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в 13 образовательных учреждениях:  в 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (детских садах) и 5 общеобразовательных учреждениях (школах), на базе которых создано 8 дошкольных групп.

Общее количество  воспитанников – 961 человек, из них: 906 посещают детские сады,  55 – дошкольные группы при школах.

На протяжении последних 8 лет очередь в учреждения дошкольного образования отсутствует.

7 дошкольных учреждений являются лауреатами-победителями Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года» (2018 -2021 годы).

Количество выпускников 11 классов в Дорогобужском районе, принявших участие в ЕГЭ в 2021 году, составило 88 человек.

100 % выпускников 11 классов школ района получили аттестат о среднем общем образовании. 100 баллов по русскому языку  получили 2 выпускника из МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 2 и № 3.

По сравнению с предыдущим учебным годом средний балл повысился по следующим предметам по выбору:

- физике

- литературе

- географии

По сравнению  с предыдущим учебным  годом средний балл понизился:

- обществознанию

- химии

- истории

- биологии

- английскому языку

- немецкому языку

- информатике.

Не справились с заданиями (% от выполнявших задания):

- по математике – 2%,

- по истории – 13%,

- по химии – 29%,

- по биологии – 30%,

- по обществознанию – 38%.

Стабильно высоким остается число выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении». Ежегодно от 12 до 17 % выпускников школ района получают аттестат с отличием и награждаются медалью «За особые успехи в учении».

Выпускник 2020 года из МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 3 Пятыго Даниил получил 100 баллов по трем предметам: русскому языку, математике, информатике.

На протяжении последних лет около 95 % выпускников общеобразовательных учреждений района продолжили  обучение в высших и средних учебных заведениях.   Свыше  68 % выпускников поступают в учреждения на бюджетной основе.

Вместе с положительными результатами есть проблемные зоны, требующие особого внимания.

МБОУ Дорогобужская СОШ № 1 стала школой с низкими образовательными результатами (сопровождение муниципальным образовательным центром).

Утверждена школа-наставник, разработан  план мероприятий адресной методической помощи.

МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 3 – школа – участник проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты (Проект 500+).

Назначен куратор школы и муниципальный координатор проекта.

Все 5 сельских общеобразовательных школ имеют низкий индекс социального благополучия школ по результатам мониторинга 2021 года «Идентификация  общеобразовательных организаций, функционирующих в  неблагоприятных социальных условиях».

Одна из форм оценки качества образования  –  всероссийские проверочные работы, в ходе которых школам предоставляются единые проверочные материалы и единые критерии оценивания учебных достижений. В прошедшем учебном году они проводились в четвертом, одиннадцатом и пятом классах в штатном режиме и в шестом классе по ряду предметов. Итоги проведения работ свидетельствуют, что предметные и метапредметные результаты, в том числе сформированность универсальных учебных действий и овладение межпредметными понятиями, продемонстрированы школьниками  на достаточном уровне.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование» на базе МБОУ Дорогобужская СОШ № 2 и МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 3 в 2020 году были открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2021 году - на базе МБОУ Дорогобужская СОШ № 1 и МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 2 естественно – научной и технологической направленностей.

Современная школа обеспечивает условия для всестороннего развития ребенка. Талантливые ученики имеют возможность использовать для интеллектуального и творческого развития не только ресурсы своей школы. Об этом свидетельствуют их победы в районном Дне науке и областной «Неделе науки», всероссийском конкурсе «Золотое перо», международном конкурсе «Старт в науке»и  других.

Муниципальные стипендии за достижения в интеллектуальной деятельности назначены двум обучающимся десятых классов.

Общее количество участников олимпиады  - 1213 обучающийся     (в прошлом году – 1403). Количество победителей – 244, количество призеров – 297. Общее количество победителей и призеров составляет 541 человек (в прошлом году – 565). Доля  победителей и призеров школьного составила 44,6%.

Самыми малочисленными оказались олимпиады по экологии (8 человек) и технологии (24 участника).

Олимпиада по МХК на школьном и последующих этапах не проводилась. Самой многочисленной на школьном этапе стала олимпиада по русскому языку. В ней приняли участие 270 человек.

Для участия в муниципальном  этапе участникам необходимо было набрать определенное количество баллов. В результате отбора в муниципальном этапе приняли участие 210 человек, из которых 66 стали победителями  и призерами (31,4%).

Стоит отметить, что количество участников муниципального этапа по различным предметам варьирует от 2 до 24 человек. Самыми малочисленными стали олимпиады по:

- праву (4 человека);

- информатике (5 человек);

- технологии (5 человек);

- немецкому языку (5 человек)

- экологии (2 человека).

По результатам проведения олимпиады по экологии, информатике, физике, математике и технологии победители и призёры определены не были. Один победитель был определен по химии (из 9 участников).

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 4 человека по литературе, русскому языку, истории.

Независимую оценку качества образования, направленную на получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ, на сегодняшний день прошли все образовательные учреждения района.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 1 сентября 2020 года в Дорогобужском районе функционирует система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Целью внедрения системы ПФ ДОД является предоставление детям от пяти до достижения ими возраста восемнадцати лет права получать интересующее их востребованное, качественное дополнительное образование, без ограничения возможности выбора организации, реализующей соответствующую дополнительную общеобразовательную программу.

В 2021 году 584 обучающихся Дорогобужского района смогли воспользоваться сертификатами финансирования для оплаты занятий в учреждениях дополнительного образования детей.

Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны и реализуются программы воспитания и социализации обучающихся.

На территории района действуют 6 молодежных объединений, участниками которых являются 924 учащихся.

В целях распространения среди детей и молодежи культуры добровольчества (волонтерства) на базе Дорогобужского Дома детского творчества работает Волонтерский центр, на базе 10 общеобразовательных учреждений созданы волонтерские отряды. В 2021 году 873 человека были охвачены волонтерской деятельностью.

В текущем году охвачены летним отдыхом 705 детей, что составляет 28%, в том числе 12 человек, состоящих на различных видах учета (43 % от общего количества состоящих на учете).

Была организована работа 7 лагерей с дневным пребыванием детей: 6 – на базе школ, 1 – на базе Дома детского творчества, где отдохнули 279 обучающихся (229 обучающихся – за счет субвенции областного бюджета (израсходовано 546,3 тыс. руб.), 50 школьников - за счет родительской платы).

За летний период 2021 года в ЛОЦ «Ласточка» ПАО «Дорогобуж» отдохнули 426 детей, в том числе 5 подростков, состоящих на различных видах учета. Во время третьей смены состоялся профильный заезд для 102 обучающихся Верхнеднепровской детско-юношеской спортивной школы, а именно для участников военно-спортивного клуба «ВДВ», секций дзюдо и самбо.

В  2021 году было организовано участие 21 обучающегося в областных профильных сменах: «Волонтеры Смоленщины» (7 человек), «Архитектура таланта» (10 человек), «Сокол» (4 человека).

В летний период было трудоустроено 104 подростка.

Школьники тратят много времени и сил на занятия и поэтому нуждаются в своевременном приеме пищи. Рационально организованное питание позволяет компенсировать энергозатраты детского организма, содействует его росту и развитию.

Бесплатные горячие завтраки получали 100% учащихся 1-4 классов за счет субсидии на софинансирование расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на организацию горячего питания для обучающихся 1-4 классов и учащиеся 5-11 классов из малообеспеченных семей за счет средств областного бюджета  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья были обеспечены двухразовым бесплатным питанием. Для остальных учащихся  организовано питание за счет средств родителей.

Питание осуществлялось в соответствии с разработанными и согласованными с Роспотребнадзором примерными 2-недельными меню.  Фактически применяемые рационы питания  в основном соответствуют примерным по составу рациона, выходу блюд и пищевой ценности во всех школах.

В школах проводилось анкетирование учащихся и родителей по вопросу удовлетворенности  организацией питания в школьных столовых.  Процент удовлетворенности организацией питания учащихся и родителей от 83% до 100%.

В сельских школах питание детей осуществляется самостоятельно. В школах города Дорогобужа и поселка Верхнеднепровского питание детей осуществляется по договору с ИП «Корсунова».

Во всех школах пищеблоки отремонтированы, обеденные залы эстетически оформлены.

В питании учащихся сельских школ используются овощи, выращенные на пришкольных участках, что удешевляет питание и позволяет его разнообразить.

Количественный  и качественный состав педагогов района достаточно стабилен, отличается высокой квалификацией. Количество педагогов по состоянию на 01.01.2022 составляет 233 человека.

Число педагогических работников,  чей возраст превышает 60 лет, составляет 33 %.  В   категорию молодых специалистов попадают педагоги,  чей стаж не превышает 5 лет.  В 2021 -2022 учебном году в образовательных учреждениях района работает 16 педагогов данной категории, что составляет 6,9%.

Образовательный уровень педагогического состава соответствует установленным требованиям. 90% педагогов имеют высшее профессиональное образование. 85% педагогических работников – высшую или первую квалификационную категорию, что позволяет обеспечить высокое качество образовательного процесса.

По прогнозу на 2022-2023 учебный год в общеобразовательных учреждениях района в связи с оттоком учителей, выходящих на пенсию, появятся вакансии учителей иностранного языка и  начальных классов. Появляющиеся в учреждениях вакансии в большей степени закрываются за счет педагогов-совместителей и в меньшей – за счет вновь прибывших специалистов. В 2021-2022 учебном году в школы района прибыло 3 молодых специалиста: по иностранному языку, физической культуре и учитель начальных классов.

Важным направлением является работа по  обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, оказание  помощи замещающим родителям в решении проблем  воспитания приемных детей, укрепление социальной значимости семьи, развитие и сохранение семейных ценностей.

В 2021году выявлено и  принято на  учет 14 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: 1 ребенок остался без попечения родителей в связи с нахождением одинокой матери под арестом, у 2 детей умерла мать, а отец находится в розыске, 5 детей были отобраны у родителей в соответствии со ст.77 СК РФ, родители 3 детей лишены родительских прав, 1 ребенок оставлен матерью в социально-реабилитационном центре, в отношении 2 детей отменена опека (попечительство).

Из общего числа выявленных 5 детей устроены под опеку (попечительство), 9 детей - в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них после отмены ограничения в родительских правах 4 детей возвращены в кровную семью.

Важным аспектом деятельности по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан является подготовка и психолого-педагогическое сопровождение приемных родителей и опекунов, которое  осуществляется на различных этапах формирования замещающей семейной заботы. Особое внимание уделяется сопровождению вновь созданных замещающих семей (диагностика внутрисемейных отношений, консультации, беседы, телефонные переговоры, посещение детей в ОУ). По запросам родителей проводится индивидуальная коррекционно-реабилитационная работа с замещающими семьями.

В течение 2021 года психолого - педагогическая  помощь была оказана 5 семьям, с 1 семьей работали специалисты  СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей».

Специалисты сектора по опеке и попечительству участвовали в проведении    межведомственных мероприятий и акций:  «Семья», «МесяцБезопасности», «Помоги пойти учиться», «Против жестокости и насилия в семье» и др.

Комитет по образованию МО «Дорогобужский район» формирует единый учет семей, находящихся в социально опасном положении, учетные материалы, учетное дело на каждую семью.

Количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на едином учете – 8,  в них детей – 22 чел. Кураторами семей являются: сектор по опеке и попечительству- 5 семей, СОГБУ СРЦН «Родник» - 2 семьи, МО МВД России «Дорогобужский» - 1 семья.

Пропаганда семейных ценностей, ответственного родительства, укрепление института семьи  - эти направления работы находятся в центре внимания Комитета по образованию МО «Дорогобужский район». Ежегодно специалисты сектора по опеке и попечительству принимают активное участие в подготовке и проведении всех районных семейных мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей,  Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери и др.

Еще одно очень важное направление деятельности в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится в центре внимания Комитета по образованию МО «Дорогобужский район». Приобретение жилых помещений для детей-сирот осуществляется в соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Финансирование мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот осуществляется за счёт средств областного бюджета, предоставляемых в виде субвенции бюджету Дорогобужского муниципального района.

По итогам аукционов были заключены муниципальные контракты на приобретение 10 жилых помещений, которые были переданы лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  по договору найма специализированного жилья.  Все выделенные бюджетные средства освоены в полном объеме.

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников были израсходованы финансовые средства в сумме 24 552 645,71 рублей.

Областным бюджетом бюджету муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области предоставлен иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в размере 5 200 000 рублей на ремонт фасада, замену деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в МБОУ Дорогобужская СОШ №1, муниципальные контракты были заключены на сумму 4 561 985 рублей.

За счет экономии средств, сложившейся в результате проведения аукциона, был выполнен ремонт кровли спортивного зала (замена шифера на профлист) и частичный ремонт шиферной кровли основного здания МБОУ Васинская СОШ  на сумму 638 015 рублей.

В рамках реализации национального проекта «Образование», регионального проекта «Успех каждого ребенка» для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом  были выделены средства на ремонт спортивного зала и вспомогательных помещений (раздевалок) МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2 в сумме 1 477 700,0 рублей (в том числе федеральный бюджет 1 361 700 рублей, областной бюджет 116 000 рублей, местный бюджет 73 900 рублей). Муниципальный контракт был заключен на сумму 1 276 641,10 рубль.

За счет экономии средств, сложившейся в результате проведения аукциона, отремонтировано помещение для игры в настольный теннис (рекреация перед спортивным залом) на сумму 201 064,20 рубля.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» были выделены средства на приобретение оборудования, средств обучения и воспитания для  центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ Дорогобужская СОШ №1 и МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2 в сумме 3 302 759,36 рублей (в том числе федеральный бюджет 3200279,2 рублей, областной бюджет 99177,62 рублей местный бюджет 3302,54 рубля). На брендирование центров из местного бюджета израсходовано 72 104 рублей.

Из резервного фонда Администрации Смоленской области на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году были выделены финансовые средства в размере 1 112 395,66 рублей.

Из резервного фонда Администрации Смоленской области  выделены средства на приобретение кухонной и столовой посуды, запасных частей, расходных материалов для оборудования пищеблоков восьми общеобразовательных учреждений в сумме 475 000 рублей, софинансирование местного бюджета составило 25 000 руб.

Кроме того, двум общеобразовательным учреждениям на эти же цели выделены денежные средства на исполнение наказов избирателей по ходатайству депутата Смоленской областной Думы Гулицкого И.В. в сумме 146 364,00 рубля.

За счет средств муниципального бюджета во всех образовательных учреждениях были проведены работы по обеспечению пожарной и электробезопасности.

При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году проведены работы по обеспечению соответствующего санитарно-гигиенического состояния зданий и помещений образовательных учреждений.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ

о региональных проектах

- СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте

«Современная школа»

_______________________________________________

(наименование регионального проекта)

- Общие положения

| Руководитель регионального проекта | Бетева Г.Ю. – председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

- Значения результатов регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Охват учащихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных учреждениях | % | 79,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 |

- СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте

«Успех каждого ребенка»

_______________________________________________

(наименование регионального проекта)

- Общие положения

| Руководитель регионального проекта | Бетева Г.Ю. – председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

- Значения результатов регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в ОУ, расположенных в сельской местности, во внеурочное время | % | 26,4 | 26,4 | 27,0 | 27,0 |

- Раздел 3. СВЕДЕНИЯ

о ведомственных проектах

- СВЕДЕНИЯ

о ведомственном проекте

_______________________________________________

(наименование ведомственного проекта)

- Общие положения

| Руководитель ведомственного проекта | - |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | - |

- Значения результатов ведомственного проекта

| № п/п | Название результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - | - | - | - | - | - |

- Раздел 4. ПАСПОРТА

комплексов процессных мероприятий

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация работы по созданию условий

для функционирования общеобразовательных учреждений»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 22 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
| 33 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | рублей | 58231,0 | 61767,0 | 64369,0 | 67310,0 |
| 44 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: - муниципальных общеобразовательных учреждений, - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 28665,0 29098,0 | 30156,0 30904,0 | 30156,0 30904,0 | 30156,0 30904,0 |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация работы по созданию условий

для функционирования образовательных учреждений,

реализующих программы дошкольного образования»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| 22 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет и обеспеченных местами в ДОУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 44 | Доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей - инвалидов данного возраста | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: - муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 25593,0 | 27922,0 | 27922,0 | 27922,0 |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Реализация образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии) | количество ОУ | 0 | 8 | 12 | 0 |
| 12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация работы по созданию условий

для функционирования учреждений  дополнительного образования детей»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 71,0 | 88,5 | 72,0 | 73,0 |
| 42 | Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 53 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 18,8 | 19,1 | 30,0 | 30,0 |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация работы с одаренными обучающимися»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Доля детей, ставших победителями и призерами олимпиад и конкурсов регионального и международного уровне | % | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация содержания, отдыха, занятости детей и подростков»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Охват оздоровлением детей в возрасте от 7 до 17 лет в лагерях с дневным пребыванием детей | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 22 | Охват временной занятостью несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | % | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 33 | Доля детей и молодежи, прошедших испытания (тесты), входящие во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация работы по повышению правовой культуры

участников образовательного процесса»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | Количество обучающихся, принимающих участие в волонтерской деятельности по правовому просвещению детей и подростков | % | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| 42 | Количество участников образовательного процесса, охваченных профилактическими мероприятиями правовой направленности | % | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для повышения квалификации педагогических

кадров и престижа педагогической профессии»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Охват педагогов курсовой подготовкой | % | 33,6 | 40,0 | 45,0 | 45,0 |
| 22 | Уровень информационно-коммуникационной компетентности педагогов | % | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 33 | Количество педагогов, принимающих участие в методических мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства | % | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 44 | Охват педагогических работников, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение имиджа педагогической профессии | % | 45,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Проведение социально значимых мероприятий,

направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Охват семей с детьми в возрасте от 3 до 17 лет участием в мероприятиях, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей | % | 11 | 15 | 17 | 20 |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Работа по семейному  жизнеустройству, защите жилищных и имущественных прав детей – сирот,  детей,

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых на воспитание в замещающие семьи | % | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Питание учащихся общеобразовательных учреждений»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Организация питания учащихся общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация социальных выплат, имеющим право на их получение»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Обеспечение социальных выплат имеющим право на их получение | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация финансово – экономической деятельности и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений и Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение организационных условий для реализации

муниципальной программы»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

- Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Бетева Галина Юрьевна |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Выполнение мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Раздел 5. ОЦЕНКА

применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации областной муниципальной программы

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налого-вой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюджета за 1-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов бюджета муниципального района(тыс. рублей) |  |  | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- Раздел 6. СВЕДЕНИЯ

- о финансировании структурных элементов муниципальной программы

- «Развитие образования и молодежной политики  в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области»

- ____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат 1 Охват учащихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в рамках регионального проекта) |  | Комитет по образованию, ОУ | Областной бюджет | 23913,6 | 5571,4 | 8292,2 | 10050,0 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | Комитет по образованию, ОУ | Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 8165,5 160,2 8,4 | 5181,5 160,2 5,4 | 2984,0 0 3,0 | 0 0 0 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 Обеспечение условий для функционирования центров "Точка роста" |  | Комитет по образованию, ОУ | Областной бюджет Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 1516,7 79,8 | 350,0 18,4 | 536,7 28,2 | 630,0 33,2 |
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  | 33844,2 | 11286,9 | 11844,1 | 10713,2 |
| - Региональный проект "Успех каждого ребенка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Результат 1 Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в ОУ, расположенных в сельской местности, во внеурочное время |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие 1.1 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Комитет по образованию, ОУ | Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 1048,8 32,4 56,9 | 1048,8 32,4 56,9 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  | 1138,1 | 1138,1 | 0 | 0 |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по созданию условий для функционирования общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 59795,6 | 42794,6 | 9000,5 | 8000,5 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | Комитет по образованию, ОУ | Областной бюджет | 485622,7 | 155056,5 | 161591,4 | 168974,8 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя |  | Комитет по образованию, ОУ | Областной бюджет | 4710,6 | 1570,2 | 1570,2 | 1570,2 |
| 1.4. | Мероприятие 4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | Комитет по образованию, ОУ | Федеральный бюджет | 32689,2 | 10936,8 | 10936,8 | 10815,6 |
| 1.5. | Мероприятие 5 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений |  | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 1847,9 | 1832,9 | 1,3 | 13,7 |
| 1.6 | Мероприятие 6 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области |  | Комитет по образованию, ОУ | Областной бюджет | 778,0 | 778,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 585444,0 | 212969,0 | 183100,2 | 189374,8 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по созданию условий для функционирования образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 129152,1 | 71262,6 | 29129,6 | 28759,9 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | Комитет по образованию, ОУ | Областной бюджет | 160429,5 | 50814,7 | 53355,5 | 56259,3 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений муниципальных учреждений |  | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 1236,0 | 1236,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 290817,6 | 123313,3 | 82485,1 | 85019,2 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся |  | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация получения обучающимися начальных знаний в области обороны в соответствии с федеральным государственным стандартом |  | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по созданию условий для функционирования учреждений дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |  | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 46238,9 | 18950,7 | 13644,1 | 13644,1 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 21106,8 | 7666,4 | 6720,2 | 6720,2 |
| 1.3. | Мероприятие 6 Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области |  | Комитет по образованию, ОУ | Областной бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 67445,7 | 26717,1 | 20364,3 | 20364,3 |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Организация работы с одаренными обучающимися» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие1 Организация мероприятий по поддержке одаренных детей | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 75,0 | 65,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2 |  | Мероприятие 2 Проведение мероприятий, чествований одаренных учащихся | Комитет по образованию | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 45,9 | 43,9 | 1,0 | 1,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 120,9 | 108,9 | 6,0 | 6,0 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Организация содержания, отдыха, занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие 1 Обеспечение отдыха и оздоровление детей, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования | Комитет по образованию, ОУ | Областной бюджет | 1803,9 | 601,3 | 601,3 | 601,3 |
| 1.2. |  | Мероприятие 2 Организация трудоустройства подростков | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 2103,9 | 901,3 | 601,3 | 601,3 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по повышению правовой культуры участников образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие 1 Проведение мероприятий и конкурсов, направленных на повышение уровня правовой культуры участников образовательного процесса, в том числе издание методических и информационных материалов по вопросам правового воспитания | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 16,0 | 15,0 | 0,5 | 0,5 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 16,0 | 15,0 | 0,5 | 0,5 |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров и престижа педагогической профессии» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие 1 Проведение мероприятий для работников сферы образования, способствующих осуществлению непрерывного образования и мотивации к повышению качества профессиональной деятельности, и организации их участия в мероприятиях различного уровня. | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 67,0 | 65,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. |  | Мероприятие 2 Организация чествования ветеранов педагогического труда, педагогов и руководителей ОУ к профессиональному празднику и юбилейным датам | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 59,0 | 57,0 | 1,0 | 1,0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 126,0 | 122,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Проведение районных семейных и детских праздников и обеспечение участия в областных мероприятиях, в том числе для детей-сирот и замещающих родителей |  | Комитет по образованию | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| 12. Комплекс процессных мероприятий «Работа по семейному жизнеустройству, защите жилищных и имущественных прав детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 1 Информационно-просветительская работа по семейному устройству детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождение замещающих семей | Комитет по образованию | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. |  | Мероприятие 2 Защита жилищных и имущественных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Комитет по образованию | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 31,0 | 30,0 | 0,5 | 0,5 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 39,0 | 36,0 | 1,5 | 1,5 |
| 13.Комплекс процессных мероприятий «Питание учащихся общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 1 Предоставление питания учащимся общеобразовательных учреждений | Комитет по образованию, ОУ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 780,3 | 260,1 | 260,1 | 260,1 |
| 1.2 |  | Мероприятие 2 Организация бесплатного горячего питания обучающимся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Комитет по образованию, ОУ | Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 27698,0 5266,5 332,9 | 9476,3 1940,9 115,3 | 9320,3 1701,0 111,3 | 8901,4 1624,6 106,3 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 34077,7 | 11792,6 | 11392,7 | 10892,4 |
| 14. Комплекс процессных мероприятий «Организация социальных выплат имеющим право на их получение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 1 Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью | Комитет по образованию | Областной бюджет | 2937,6 | 979,2 | 979,2 | 979,2 |
| 1.2 |  | Мероприятие 2 Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Комитет по образованию | Областной бюджет | 929,4 | 309,8 | 309,8 | 309,8 |
| 1.3 |  | Мероприятие 3 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) | Комитет по образованию | Областной бюджет | 11383,2 | 3794,4 | 3794,4 | 3794,4 |
| 1.4 |  | Мероприятие 4 Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций | Комитет по образованию | Областной бюджет | 17229,0 | 5743,0 | 5743,0 | 5743,0 |
| 1.5 |  | Мероприятие 5 Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования | Комитет по образованию | Областной бюджет | 5978,1 | 1992,7 | 1992,7 | 1992,7 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 38457,3 | 12819,1 | 12819,1 | 12819,1 |
| 15. Комплекс процессных мероприятий «Организация финансово – экономической деятельности и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных образовательных учреждений и Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Комитет по образованию, МКУ ЦБ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 20420,4 | 7190,0 | 6631,8 | 6598,6 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 20420,4 | 7190,0 | 6631,8 | 6598,6 |
| 16. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие 1 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | Комитет по образованию, МКУ ЦБ | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 13663,4 | 4571,0 | 4458,1 | 4634,3 |
| 1.2 |  | Мероприятие 2 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Комитет по образованию, МКУ ЦБ | Областной бюджет | 7887,5 | 2532,3 | 2627,9 | 2727,3 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  | 21550,9 | 7103,3 | 7086,0 | 7361,6 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 1095618,2 | 415525,1 | 336336,6 | 343756,5 |