|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области»  (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 27.05.2020 № 368 ) |

**План реализации муниципальной программы**

«Создание условий для осуществления градостроительной деятельности муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области»

**на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на отчетный год и плановый период | | |
| всего | | Очередной финансовый год  (2020) | 1-ый год планового периода (2021) | 2-ой год планового периода (2022) | Очередной финансовый год | 1-ый год планового периода (2021) | 2-ой год планового периода  (2022) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Цель муниципальной программы** «Обеспечение градостроительного зонирования и подготовка документации по планировке территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие программы** «Подготовка и актуализация документов, обеспечивающих градостроительную деятельность» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспеченность документами градостроительного зонирования | х | | х | | х | х | х | х | 10,1 | 12,0 | 13,9 |
| 1.2 | Количество градостроительной документации (количество межевых планов) | х | | х | | х | х | х | х | 190 | 192 | 192 |
| 1.3 | Количество градостроительных планов | х | | х | | х | х | х | х | 115 | 117 | 117 |
| 1.4 | Количество выданных разрешений на строительство и уведомлений о начале строительства объектов капитального строительства | х | | х | | х | х | х | х | 115 | 117 | 117 |
| 1.5 | **Подготовка и утверждение документации по внесению изменений в Генеральный план и** **Правила землепользования и застройки муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, в том числе:**  **-** выполнение графических материалов и текстовой части Генерального плана и Правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов для территориальных зон муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | Бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | х | х | х |
| 1.6 | **Подготовка и утверждение проекта по внесению изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области** | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | Бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | х | х | х |
| 1.7 | **Подготовка и утверждение проектов  Планировки территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, в том числе:**  1) Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории Дорогобужского городского поселения, в том числе:  - подготовка графических материалов основной части планировки территории Дорогобужского городского поселения. Оформляется в виде чертежей;  - подготовка текстовых материалов основной части проекта планировки в виде положения о размещения объектов капитального строительства соответственно регионального и местного значения. Оформляется в виде пояснительной записки, обосновывающей принятие проектного решения;  - подготовка проекта межевания территории в составе проекта планировки территории Дорогобужское городское поселение. Оформляется в виде схем с описательной текстовой частью;  2) Выполнение комплексных кадастровых работ в отношении утвержденных проектов планировки, в том числе обеспечение в ходе проведения комплексных кадастровых работ исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости;  3) Актуализация утвержденных проектов планировки и проектов межевания территории Дорогобужского городского поселения;  4) Выполнение работ по подготовке документации для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости границ территории опережающего социально-экономического развития;  5) Приобретение и обслуживание программного обеспечения для осуществления градостроительной деятельности. | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | Бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | **2755,0**  750,0  1915,0  0,0  30,0  60,0 | **695,0**  250,0  415,0  0,0  30,0  0,0 | **1030,0**  250,0  750,0  0,0  0,0  30,0 | **1030,0**  250,0  750,0  0,0  0,0  30,0 | х | х | х |  |  |  |
| 1.8 | **Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории с учетом подготовки картографической основы для размещения линейных объектов (распределительный газопровод, водопровод и электрические сети)** | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | Бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | **2400,0** | **800,0** | **800,0** | **800,0** | х | х | х |
| 1.9 | **Подготовка документации для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости:**  - о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области;  - о границах населенного пункта г.Дорогобуж Смоленской области;  - о границах муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области. | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | Бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | **900,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | х | х | х |
| 1.10 | **Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство линейных объектов (распределительный газопровод, водопровод и электрические сети), в том числе:**  - выполнение проектно-изыскательских работ и подготовке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации, результатов изыскательских работ и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Комсомольская в г. Дорогобуже Смоленской области»;  - выполнение проектно-изыскательских работ и подготовка проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации, результатов изыскательских работ и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: электроснабжения, водоснабжения и распределительного газопровода по ул. Моисеевского в г. Дорогобуже Смоленской области»;  - выполнение проектно-изыскательских работ и подготовка проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации, результатов изыскательских работ и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: электроснабжения, водоснабжения и распределительного газопровода проектируемого жилого квартала по ул. Пайтерова в г. Дорогобуже Смоленской области;  - выполнение проектно-изыскательских работ и подготовка проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы проектно-сметной документации, результатов изыскательских работ и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта строительства | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | **4835,0**  400,0  685,0  750,0  3000,0 | **1835,0**  400,0  685,0  750,0  0,0 | **1500,0**  0,0  0,0  0,0  1500,0 | **1500,0**  0,0  0,0  0,0  1500,0 | х | х | х |
| **Итого по основному мероприятию муниципальной программы** | | х | | х | | **10890,0** | **3630,0** | **3630,0** | **3630,0** | х | х | х |
| **Всего по муниципальной программе** | | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | | Бюджет Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области | | **10890,0** | **3630,0** | **3630,0** | **3630,0** | х | х | х |