Отчет

о реализации муниципальных программ

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования, предусмотренный по программе на 2024 год, тыс. руб. | Исполнено за 2024 год, тыс. руб. | Процент освоения средств от объема финансирования, предусмотренного на 2024 год | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области | 548892,1 | 547072,1 | 99,67% | высокая (ЭРмп= 0,1) |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и спорта в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» | 154069,1 | 153341,6 | 99,53% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 3. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» | 6555,2 | 2425,5 | 37,00% | удовлетвори- тельная (ЭРмп= 0,7) |
| 4. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» | 2717,3 | 2717,3 | 100,00% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 5. | Муниципальная программа «Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» | 0,0 | 0,0 | - | средняя (ЭРмп= 0,8) |
| 6. | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» | 39792,5,0 | 39792,5,0 | 100,00% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 7. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» | 31303,0 | 31261,4 | 99,87% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» | 655,1 | 654,9 | 99,98% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 9. | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «Дорогобужский район» Смоленской области» | 83025,2 | 81934,8 | 98,69% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 10. | Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» | 14200,00 | 12945,5 | 91,17% | средняя (ЭРмп= 0,8) |
| 11. | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» | 6161,1 | 3195,4 | 51,86% | средняя (ЭРмп= 0,8) |
| 12. | Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» | 750,0 | 750,0 | 100,00% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 13. | Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» | 215,0 | 215,0 | 100,00% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» | 63404,0 | 61422,7 | 96,88% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие сельских территорий муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» | 121620,5 | 120515,7 | 99,09% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 16. | Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» | 50,0 | 49,9 | 99,93% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 17. | Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» | 100,0 | 96,6 | 96,55% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 18. | Муниципальная программа «Совершенствование мобилизационной подготовки муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» | 368,5 | 218,5 | 59,30% | неудовлетворительная (ЭРмп= 0,375) |
| 19. | Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | 1700,0 | 1700,0 | 100,00% | высокая (ЭРмп= 1) |

Отчет о реализации  муниципальных программ

муниципального образования Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Объем финансирования, предусмотренный по программе на 2024 год, тыс. руб. | Исполнено за 2024 год, тыс. руб. | Процент освоения средств от объема финансирования, предусмотренного на 2024 год | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» | 2414,3 | 1911,5 | 79,17% | средняя (ЭРмп= 0,895) |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» | 37906,0 | 32965,0 | 86,97% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 3. | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» | 83305,4 | 78093,0 | 93,74% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 4. | Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» | 450,0 | 450,0 | 100,00% | высокая (ЭРмп= 1) |
| 5. | Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» | 700,0 | 692,7 | 98,96% | высокая (ЭРмп=1) |
| 6. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» | 24308,4 | 19081,2 | 78,5% | средняя (ЭРмп=0,8) |
| 7. | Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» | 10,0 | 0,0 | 0,0% | высокая (ЭРмп= 0,9) |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области | 3177,1 | 3032,1 | 95,44% | средняя (ЭРмп= 0,8) |
| 9. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» | 8921,8 | 8894,2 | 99,69% | высокая (ЭРмп=0,98) |