	
[image: image1.wmf] 



	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОРОГОБУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	от 23.12.2025 № 1754


	

	


	Об утверждении  Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ


В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

Администрация муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Признать утратившими силу:

· постановление Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 21.03.2023 №  193 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области»;

· постановление Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 21.03.2023 №  194 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области С.М. Бушинского.

Глава муниципального
 образования

«Дорогобужский муниципальный округ»                                             К.Н. Серенков
Смоленской области


                                                    

	
	Утвержден

постановлением Администрации                                                                     муниципального образования                                                              «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области от 23.12.2025 № 1754



Порядок 

проведения оценки эффективности реализации

 муниципальных программ
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, критерии и методику указанной оценки.
2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в значениях, определенных постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 № 62 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».  

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы с учетом сведений:

· об итогах выполнения показателей муниципальной программы;
· об итогах достижения значений результатов региональных и (или) ведомственных проектов и (или) показателей реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы;
· о степени соответствия расходов средств бюджета муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (далее – местного бюджета), и (или) областного, и (или) федерального бюджетов запланированному уровню затрат.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе, в целом по проектной части муниципальной программы и (или) процессной части муниципальной программы.

Под проектной частью муниципальной программы (далее также - проектная часть) понимаются все региональные и ведомственные проекты (далее - проекты), реализуемые в рамках муниципальной программы.

Под процессной частью муниципальной программы (далее также - процессная часть) понимаются все комплексы процессных мероприятий, реализуемые в рамках муниципальной программы, за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

5. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения показателей муниципальной программы;

- степени достижения результатов региональных и ведомственных проектов муниципальной программы (далее - проекты) и показателей реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы;

 - степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета, и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

7. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление по экономике и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (далее – управление по экономике и управлению имуществом) оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В случае отсутствия по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным, данных государственного статистического наблюдения о достижении плановых значений показателей муниципальной программы, значений результатов (мероприятий), показателей региональных и (или) ведомственных проектов и (или) показателей реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе прогнозных значений указанных показателей и результатов (мероприятий).

8. Управление по экономике и управлению имуществом в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ.  
9. Ответственный исполнитель муниципальной программы, эффективность реализации которой в результате проведенной оценки признана неудовлетворительной, готовит и представляет в управление по экономике и управлению имуществом доклад, содержащий причины низкой эффективности реализации муниципальной программы и предложения о внесении изменений в муниципальную программу, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.

Приложение

к Порядку

проведения оценки 

эффективности реализации

муниципальных программ
МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно ответственным исполнителем муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения показателей муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации проектной части муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации процессной части муниципальной программы.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации проектной и процессной частей муниципальной программы, которая определяется с учетом:

- оценки степени реализации проектов;

- оценки степени реализации комплексов процессных мероприятий;

- оценки степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета;

- оценки степени достижения показателей проектов;

- оценки степени достижения показателей комплексов процессных мероприятий.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения показателей муниципальной программы и оценки эффективности реализации проектной и процессной частей муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации проектной части

муниципальной программы

2.1. Оценка степени реализации проекта

Степень реализации проекта оценивается отдельно для каждого проекта как доля достигнутых значений результатов (мероприятий) по следующей формуле:

СРп = Рв / Р, где:

СРп - степень реализации проекта;

Рв - количество достигнутых значений результатов (мероприятий) проекта в отчетном году;

Р - общее количество значений результатов (мероприятий) проекта, запланированных на отчетный год.

Оценка степени реализации проекта проводится в обязательном порядке в отношении проекта, полностью или частично реализуемого за счет средств местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета.

2.2. Оценка степени соответствия фактических затрат

запланированному уровню затрат

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта оценивается для каждого проекта как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию проекта к их плановым значениям по следующей формуле:

ССузп = Зфп / Зпп, где:

ССузп - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта;

Зфп - фактические расходы местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпп - плановые расходы местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта в отчетном году.

2.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта, рассчитывается для каждого проекта как отношение степени реализации проекта к степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта по следующей формуле:

Эисп = СРп / ССузп, где:

Эисп - эффективность использования средств местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта;

СРп - степень реализации проекта;

ССузп - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию проекта.

2.4. Оценка степени достижения показателей проекта

Для оценки степени достижения показателей проекта определяется степень достижения планового значения каждого показателя проекта.

Степень достижения планового значения показателя проекта рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

СДП = ЗПф / ЗПп, где:

СДП - степень достижения планового значения показателя проекта;

ЗПф - значение показателя проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя проекта на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

СДП = ЗПп / ЗПф.

Степень достижения показателей проекта рассчитывается по следующей формуле:

[image: image2.wmf]N

i

i=1

СДппСДП/N, где:

=

å


СДпп - степень достижения показателей проекта;

СДПi - степень достижения планового значения i-го показателя проекта;

N - число показателей проекта.

В случае если СДПi больше 1, значение СДПi принимается равным 1.

2.5. Оценка эффективности реализации проекта

Эффективность реализации проекта определяется в зависимости от значений оценки степени достижения показателей проекта и оценки эффективности использования средств местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта, по следующей формуле:

ЭРп = СДпп x Эисп, где:

ЭРп - эффективность реализации проекта;

СДпп - степень достижения показателей проекта;

Эисп - эффективность использования средств местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию проекта.

2.6. Оценка эффективности реализации проектной части

муниципальной программы

Эффективность реализации проектной части муниципальной программы определяется с учетом значений оценки эффективности реализации проектов, входящих в проектную часть, по следующей формуле:

[image: image3.wmf]j

ii

i=1

ЭРпч(ЭРпk), где:

=´

å


ЭРпч - эффективность реализации проектной части муниципальной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

ЭРпi - эффективность реализации i-го проекта;

j - количество проектов, входящих в проектную часть муниципальной программы;

ki - коэффициент значимости i-го проекта в проектной части муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

ki = Фпi / Фпч, где:

Фпi - объем фактических расходов из местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию i-го проекта в отчетном году;

Фпч - объем фактических расходов из местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию проектной части муниципальной программы в отчетном году.

3. Оценка эффективности реализации процессной части

муниципальной программы

3.1. Оценка степени реализации комплекса

процессных мероприятий

Степень реализации комплекса процессных мероприятий оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) как доля достигнутых значений результатов (мероприятий) комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

СРкм = Мв / М, где:

СРкм - степень реализации комплекса процессных мероприятий;

Мв - количество достигнутых не менее чем на 95 процентов значений результатов (мероприятий) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;

М - общее количество результатов (мероприятий) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год.

Оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий проводится в обязательном порядке в отношении комплекса процессных мероприятий, полностью или частично реализуемого за счет средств местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета.

3.2. Оценка степени соответствия фактических затрат

запланированному уровню затрат

Степень соответствия фактических затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий запланированному уровню затрат местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

ССузкм = Зфкм / Зпкм, где:

ССузкм - степень соответствия фактических затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий запланированному уровню затрат местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий;

Зфкм - фактические расходы местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпкм - плановые расходы местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий в отчетном году.
3.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий, рассчитывается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) как отношение степени реализации комплекса процессных мероприятий к степени соответствия фактических затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий запланированному уровню затрат местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

Эискм = СРкм / ССузкм, где:

Эискм - эффективность использования средств местного бюджета и (или)  областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий;

СРкм - степень реализации комплекса процессных мероприятий;

ССузкм - степень соответствия фактических затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий запланированному уровню затрат местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий.

3.4. Оценка степени достижения показателей комплекса

процессных мероприятий

Для оценки степени достижения показателей комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя комплекса процессных мероприятий.

Степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

СДПкм = ЗПкмф / ЗПкмп, где:

СДПкм - степень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий;

ЗПкмф - значение показателя комплекса процессных мероприятий, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПкмп - плановое значение показателя комплекса процессных мероприятий на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

СДПкм = ЗПкмп / ЗПкмф.

Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

[image: image4.wmf]z

i

i=1

СДкмСДПкм/Z, где:

=

å


СДкм - степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

СДПкмi - степень достижения планового значения i-го показателя комплекса процессных мероприятий;

Z - число показателей комплекса процессных мероприятий.

В случае если СДПкмi больше 1, значение СДПкмi принимается равным 1.

3.5. Оценка эффективности реализации комплекса

процессных мероприятий

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) определяется в зависимости от значений оценки степени достижения показателей комплекса процессных мероприятий и оценки эффективности использования средств местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий, по следующей формуле:

ЭРкм = СДкм x Эискм, где:

ЭРкм - эффективность реализации комплекса процессных мероприятий;

СДкм - степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

Эискм - эффективность использования средств местного бюджета и (или)  областного бюджета и (или) федерального бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий.

3.6. Оценка эффективности реализации процессной части

муниципальной программы

Эффективность реализации процессной части муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы), по следующей формуле:

[image: image5.wmf]n

j=1

ЭРпрцч(ЭРкмjkj), где:

=´

å


ЭРпрцч - эффективность реализации процессной части муниципальной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

ЭРкмj - эффективность реализации j-го комплекса процессных мероприятий;

n - количество комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть муниципальной программы;

kj - коэффициент значимости j-го комплекса процессных мероприятий в процессной части муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kj = Фj / Фпрцч, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-го комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

Фпрцч - объем фактических расходов из местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию процессной части муниципальной программы в отчетном году.

4. Оценка степени достижения показателей

муниципальной программы

Для оценки степени достижения показателей муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя муниципальной программы рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

СДмп = ЗПмпф / ЗПмпп, где:

СДмп - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПмпп - плановое значение показателя муниципальной программы на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

СДмп = ЗПмпп / ЗПмпф.

Степень достижения показателей муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:
[image: image6.png]M
CI v = Z Clmr. / M, rae:
i=1




СДПмп - степень достижения показателей муниципальной программы;

СДмпi - степень достижения планового значения i-го показателя муниципальной программы;

М - число показателей муниципальной программы.

В случае если СДмпi больше 1, значение СДмпi принимается равным 1.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения показателей муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее проектной и процессной частей по следующей формуле:

ЭРмп = 0,5 x СДПмп + 0,5 (ЭРпч x kпч + ЭРпрцч x kпрцч), где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

СДПмп - степень достижения показателей муниципальной программы;

ЭРпч - эффективность реализации проектной части муниципальной программы;

kпч - коэффициент значимости проектной части для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпч = Фпч / Ф, где:

Фпч - объем фактических расходов из местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию проектной части муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) в отчетном году;

ЭРпрцч - эффективность реализации процессной части муниципальной программы;

kпрцч - коэффициент значимости процессной части для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпрцч = Фпрцч / Ф, где:

Фпрцч - объем фактических расходов из местного бюджета и (или)  областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию процессной части муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета и (или) областного бюджета и (или) федерального бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) в отчетном году.

5.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

_1827576418.doc
[image: image1.png]






