АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2024 № 444

О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа №1» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Васинская средняя общеобразовательная школа»

В целях оптимизации сети и повышения эффективности работы муниципальных образовательных учреждений, в соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2023 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 31.12.2010 №786 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 06.11.2013 №697), на основании заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации областной государственной и муниципальной образовательной организации от 03 июня 2024 года №59, руководствуясь Уставом муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области,

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области постановляет:

- Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа №1» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Васинская средняя общеобразовательная школа» с 12 сентября 2024 года.

- Определить наименование муниципального учреждения после завершения процесса реорганизации – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1).

- Установить, что:

  - в результате реорганизации муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Васинская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ Васинская СОШ) прекращает свою деятельность, а его права и обязанности переходят к МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 в соответствии с передаточным актом;

  - основными целями деятельности реорганизованного МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 являются:

    - образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

    - образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

  - образовательная деятельность реорганизованного МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 будет осуществляться по следующим адресам:

- ул. Советская, д. 1, пгт. Верхнеднепровский, Дорогобужский район, Смоленская область, Российская Федерация, 215750;

- ул. Школьная, д.6, д. Васино, Дорогобужский район, Смоленская область, Российская Федерация, 215735;

- ул. Парковая, д.4, д. Васино, Дорогобужский район, Смоленская область, Российская Федерация, 215735.

- Утвердить план мероприятий по реорганизации МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 в форме присоединения к нему МБОУ Васинская СОШ (Приложение №1).

- Утвердить состав комиссии по реорганизации МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 в форме присоединения к нему МБОУ Васинская СОШ (далее – комиссия по реорганизации) (Приложение №2).

- Комиссии по реорганизации:

  - Организовать и провести инвентаризацию материальных ценностей и финансовых обязательств, находящихся на балансе МБОУ Васинская СОШ, прекращающего свою деятельность в результате присоединения.

  - Подготовить по результатам  инвентаризации передаточный акт, содержащий положение о правопреемстве по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников МБОУ Васинская СОШ, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

- Комитету по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (Г.Ю. Бетева) расходы, связанные с реорганизацией МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1, осуществлять в пределах средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 18.10.2013 г. № 643.

- Заместителю Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – управляющему делами П.В. Шляхтову опубликовать настоящее постановление в газете «Край Дорогобужский» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области А.Г. Северухину.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Дорогобужский район» Смоленской области 	                                   			К.Н. Серенков

Приложение №1

к постановлению Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

от 05.06.2024 № 444

План мероприятий

по реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа №1» в форме присоединения к нему  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Васинская средняя общеобразовательная школа»

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направление уведомления в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области), о начале процедуры реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа №1» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Васинская средняя общеобразовательная школа» (далее – реорганизация) | в течение трех рабочих со дня вступления в силу постановления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области о реорганизации (далее – постановление о реорганизации) | Директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 Мартынова Е.А. |
|  | Размещение дважды с периодичностью один раз в месяц в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации | после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 Мартынова Е.А. |
|  | Уведомление в письменной форме кредиторов о начале процедуры реорганизации, предоставить им определенный законодательством Российской Федерации срок для предъявления своих требований | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | Директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 Мартынова Е.А. Директор МБОУ Васинская СОШ Козлова Т.В. |
|  | Подготовка проекта изменений в Устав МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 | В течение 1 месяца со дня вступления в силу постановления о реорганизации | Директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 Мартынова Е.А. |
|  | Согласование и утверждение изменений в Устав МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 | В течение 2 месяцев со дня вступления в силу постановления о реорганизации | Заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Северухина А.Г., председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Бетева Г.Ю. |
|  | Подготовка документов и подача заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области для государственной регистрации изменений в Устав МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 | По истечении 3 месяцев со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 Мартынова Е.А. |
|  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБОУ Васинская СОШ | Не позднее 14 календарных дней со дня вступления в силу постановления о реорганизации | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия МО» Югова С.Ю. Комиссия по реорганизации |
|  | Оформление передаточного акта с указанием правопреемства, составленного в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, установленных Минфином России в Инструкции №191н, содержащего положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами | В течение 2 месяцев со дня вступления в силу постановления о реорганизации | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия МО» Югова С.Ю. Комиссия по реорганизации |
|  | Утверждение учредителем передаточного акта | По истечении 30 календарных дней после второй публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации | Заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Северухина А.Г., председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Бетева Г.Ю. |
|  | Представление в налоговый орган вместе с необходимым пакетом документов передаточного акта для государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 | В порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 Мартынова Е.А. |
|  | Получение выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации реорганизации | В порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 Мартынова Е.А. |
|  | Уведомление работников МБОУ Васинская СОШ о реорганизации | Не позднее следующего дня со дня вступления в силу постановления о реорганизации | Директор МБОУ Васинская СОШ Козлова Т.В. |
|  | Уведомление директора МБОУ Васинская СОШ об увольнении по сокращению штата работников | Не позднее, чем за три месяца до даты реорганизации | Заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области - управляющий делами Шляхтов П.В. |
|  | Передача имущества, движимого и недвижимого, находящегося в оперативном управлении МБОУ Васинская СОШ, в оперативное управление МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 | В течение 10 рабочих дней после получения выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации реорганизации | Председатель комитета по имущественным и земельным правоотношениям Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Корначева С.А. |
|  | Внесение изменений в реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в связи с реорганизацией | В течение 10 рабочих дней после получения выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации реорганизации | Председатель комитета по имущественным и земельным правоотношениям Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Корначева С.А. |
|  | Закрытие лицевого счета МБОУ Васинская СОШ в Финансовом управлении Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | На следующий день после получения выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации реорганизации | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия МО» Югова С.Ю. Директор МБОУ Васинская СОШ Козлова Т.В. |
|  | Подача в Министерство образования и науки Смоленской области заявлений о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности | На следующий день после получения выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации реорганизации | Директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 Мартынова Е.А. |

Приложение №2

к постановлению Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

от 05.06.2024 № 444

Состав комиссии

по реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа №1» в форме присоединения к нему  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Васинская средняя общеобразовательная школа»

| Северухина Алла Геннадьевна | – | заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |
| Бетева Галина Юрьевна | – | председатель комитета по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Козлова Татьяна Владимировна | – | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Васинская средняя общеобразовательная школа» |
| Корначева Светлана Анатольевна | – | председатель комитета по имущественным и земельным правоотношениям Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Мартынова Елена Александровна | – | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнеднепровская средняя общеобразовательная школа №1» |
| Сосонкина Валентина Сергеевна | – | начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области |
| Югова Светлана Юрьевна | – | начальник муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |