|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ УСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ** **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| от 23.12.2022 года № 72 |
| |  | | --- | | Об утверждении плана мероприятий  ("дорожной карты") Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |   В целях реализации Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 559 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,  Администрация Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:  1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг согласно приложению.  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  3. Настоящее постановление разместить на информационных стендах и на официальной странице Усвятского сельского поселения на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава муниципального образования Усвятское сельское поселениеДорогобужского района Смоленской области Л.П. Павликов |
|  |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Усвятского сельского поселения

Дорогобужского района Смоленской области

от 23.12.2022г. № 72

**План мероприятий**

**("дорожная карта") Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

1. Общие положения

План мероприятий («дорожная карта») Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее – Усвятское сельское поселение) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (далее - план мероприятий) является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных [статьей 15](consultantplus://offline/ref=B8B279E3BA4815F961247F6367A094FC3DC6BE4464B92237631FCC9E7A1B5CDF76683C578A01AE63A22CI) Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также иными федеральными законами, постановлениями Администрации Смоленской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Разработка плана мероприятий предусмотрена [пунктом 1 части 4 статьи 26](consultantplus://offline/ref=B8B279E3BA4815F961247F6367A094FC3DC9BE476AB92237631FCC9E7A1B5CDF76683C578A01AD65A227I) Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

План мероприятий разработан в соответствии с вопросами местного значения и полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенными Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B8B279E3BA4815F961247F6367A094FC3DC6BC476FB72237631FCC9E7AA12BI) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

**2. Цели повышения значений показателей доступности для инвалидов социально значимых объектов, расположенных на территории Усвятского сельского поселения**

Целью разработки плана мероприятий по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Усвятского сельского поселения.

Перечень мероприятий разработан с целью предоставления возможности инвалидам в полной мере вести независимый образ жизни, пользоваться всеми правами человека и основными свободами, что будет способствовать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими, что отвечает требованиям Конвенции о правах инвалидов.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в приложении № 2 к плану мероприятий.

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, ожидаемые значения показателей доступности и сроки реализации мероприятий дорожной карты определены исходя из:

- норм [статьи 15](consultantplus://offline/ref=B8B279E3BA4815F961247F6367A094FC3DC6BE4464B92237631FCC9E7A1B5CDF76683C578A01AE63A22CI) Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- сводов правил, государственных стандартов и иных требований по обеспечению доступности для инвалидов услуг, зданий и сооружений;

- анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в установленной сфере деятельности;

- финансовых возможностей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, определенных при утверждении бюджета Усвятского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в рамках полномочий Администрации Усвятского сельского поселения приведены в таблице повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов, услуг и мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (приложение №1).

**3. Ресурсное обеспечение, механизм реализации**

**и результативность плана мероприятий**

В целях исполнения плана мероприятий, а также для обеспечения взаимодействия и подготовки решений по внесению изменений и дополнений в план мероприятий определены ответственные исполнители плана мероприятий.

Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, осуществляется в пределах средств, утвержденных на очередной финансовый год в бюджете Усвятского сельского поселения.

Ежегодно в сроки, обеспечивающие согласованность принимаемых решений со сроками формирования проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год, с учетом предварительных итогов реализации дорожной карты в текущем году в план мероприятий могут вноситься изменения и дополнения.

**4. Оценка эффективности реализации плана мероприятий**

Реализация плана мероприятий позволит обеспечить доступность инвалидам учреждений социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения, что будет способствовать повышению качества предоставляемых этими учреждениями услуг.

Оценка эффективности реализации Плана осуществляется на основе следующих показателей:

- доля доступных для инвалидов приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов.

Конечные результаты реализации плана мероприятий:

- усиление защиты прав и законных интересов инвалидов;

- уважение личного достоинства, недопущение дискриминации по признаку инвалидности;

- обеспечение доступности в приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Приложение №1

к Плану мероприятий ("дорожная карта")

Усвятского сельского поселения

Дорогобужского района Смоленской области

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

**Таблица  
повышения значений показателей доступности для инвалидов**

**объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025 год |
| Количество административных зданий оборудованные кнопкой вызова | ед. | - | 1 | 3 | 5 | Администрация Усвятского сельского поселения |
| Количество административных зданий оборудованные пандусами | ед. | - | 1 | 2 | 3 | Администрация Усвятского сельского поселения |
| Количество парковочных мест, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов и маломобильных групп населения | ед. | - | 1 | 2 | 5 | Администрация Усвятского сельского поселения |
| Количество сотрудников, на которых возложено внутренним актом организации оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров (включая сопровождение | чел. | - | 2 | 5 | 5 | Администрация Усвятского сельского поселения |

Приложение №2

к Плану мероприятий ("дорожная карта")

Усвятского сельского поселения

Дорогобужского района Смоленской области

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

**Перечень  
мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | |
| Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных зданий Администрации путем дооборудования техническими средствами адаптации (приспособление входных групп, путей движения внутри зданий – кнопка вызова), зон оказания услуг, прилегающих территорий | Постановление Администрации Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 23.12.2022 №72 | Администрация Усвятского сельского поселения | 2023-2025 | Создание условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других МГН в зданиях Администрации Усвятского сельского поселения |
| Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных зданий Администрации путем дооборудования техническими средствами адаптации  (пандусы), зон оказания услуг, прилегающих территорий | Постановление Администрации Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 23.12.2022 №72 | Администрация Усвятского сельского поселения | 2023-2025 | Создание условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других МГН в зданиях Администрации Усвятского сельского поселения |
| Адаптация для инвалидов и других МГН зданий Администрации путем дооборудования техническими средствами адаптации  (парковки) | Постановление Администрации Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 23.12.2022 №72 | Администрация Усвятского сельского поселения | 2023-2025 | Создание условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других МГН в зданиях Администрации Усвятского сельского поселения |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | |
| Принятие нормативно – правового акта о возложении внутренним актом Администрации Усвятского сельского поселения по оказанию помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров (включая сопровождение) | - | Глава муниципального образования Усвятское сельское поселение Дорогобужского района Смоленской области | 2022-2025 | Создание условий и возможности по использованию услуг |