от 25.04.2025 № 524

О внесении изменений в Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

В соответствии с решением Дорогобужской окружной Думы от 26.02.2025             № 22 «О внесении изменений в структуру Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»:

Администрация муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

- Внести в Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 №62, следующие изменения:

-  раздел 5. «Основание и этапы разработки муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«5. Основание и этапы разработки муниципальной программы

5.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

5.2. Проект перечня муниципальных программ формируется управлением по экономике и управлению имуществом Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (далее также – управление по экономике и управлению имуществом) с учетом документов стратегического характера, принятых на федеральном, областном или муниципальном уровне на основании предложений Администрации, Органов Администрации.

Предложения Администрации, Органов Администрации о разработке муниципальной программы должны содержать: проект паспорта муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

5.3. Управление по экономике и управлению имуществом направляет проект перечня муниципальных программ на рассмотрение в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (далее – также Финансовое управление), которое по результатам его рассмотрения принимает решение об одобрении указанного перечня или о внесении в него изменений.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется управлением по экономике и управлению имуществом.

5.4. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименование муниципальной программы;

- наименование ответственного исполнителя муниципальной программы.

5.5. На основании утвержденного перечня муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы и участниками муниципальной программы разрабатывает проект муниципальной программы и в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому году, направляет его в управление по экономике и управлению имуществом, Финансовое управление для проведения оценки и подготовки заключений.

5.6. Оценка проекта муниципальной программы и подготовка заключений осуществляются управлением по экономике и управлению имуществом, Финансовым управлением, в срок не позднее 25 октября года, предшествующего планируемому году.

5.7. В целях обеспечения открытости и доступности информации проект муниципальной программы подлежит публичному обсуждению. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает размещение проекта муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема предложений.

Информация о результатах публичного обсуждения проекта муниципальной программы направляется в управление по экономике и управлению имуществом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы может направить проект муниципальной программы для проведения независимой экспертизы сторонним организациям (научным сообществам, деловым кругам и прочим) сферы деятельности, рассматриваемой в проекте муниципальной программы. Результаты оценки независимой экспертизы (при наличии) направляются в управление по экономике и управлению имуществом.

5.8. Управление по экономике и управлению имуществом осуществляет оценку проекта муниципальной программы и готовит заключение о:

- соответствии структуры и содержания проекта муниципальной программы требованиям, определенным в разделе 4 настоящего Порядка;

- соответствии целей, показателей муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области;

- соответствии структурных элементов муниципальной программы заявленным целям.

5.9. Финансовое управление проводит оценку разделов «Основные положения» и «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы, разделов 5 и 6 муниципальной программы и готовит заключение:

- в отношении разделов «Основные положения» и «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы, раздела 6 муниципальной программы  в части величины заложенных в проекте муниципальной программы расходов бюджета муниципального округа, предусматриваемых на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период;

- в отношении раздела 5 муниципальной программы ‒ в части необходимости и полноты отражения данных согласно требованиям, указанным в пункте 4.6 раздела 4 настоящего Порядка.

5.10. В заключениях управления по экономике и управлению имуществом, Финансового управления, должен содержаться вывод об одобрении проекта муниципальной программы или о его доработке с учетом замечаний и предложений. Управление по экономике и управлению имуществом, Финансовое управление направляют свои заключения ответственному исполнителю муниципальной программы.

5.11. В случае если в заключениях содержится вывод о доработке проекта муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы дорабатывает проект муниципальной программы в течение 3 рабочих дней с момента получения заключения и возвращает его для повторного рассмотрения в управление по экономике и управлению имуществом или в Финансовое управление, тому, кто направил проект муниципальной программы на доработку.

5.12. Одобренные проекты муниципальных программ направляются ответственными исполнителями муниципальных программ на утверждение в Администрацию муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области. Муниципальные программы утверждаются в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому году.

Ответственный исполнитель размещает утвержденную муниципальную программу на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

5.13. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

5.14. В случае внесения в муниципальную программу изменений  ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает проект нормативного правового акта Администрации и пояснительную записку с обоснованием причин указанных изменений (наличие указов Президента Российской Федерации, поручений (указаний) Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере реализации муниципальной программы и других документов стратегического характера, принятых на федеральном, областном или муниципальном уровне, иные причины) и направляет его на согласование (визирование) в соответствии с разделом 7 Регламента Администрации муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 03.01.2025 № 03.

5.15. Проекты нормативных правовых актов, которыми утверждаются муниципальные программы, вносятся изменения в муниципальные программы, подлежат направлению в Контрольно-ревизионную комиссию для проведения экспертизы.»

- раздел 7. «Управление и контроль за реализацией муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«7. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы изложить в следующей редакции

7.1. Муниципальная программа подлежит ежегодной корректировке.

7.2. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляются путем формирования плана-графика реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее также - план-график), годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

7.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает план-график по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

7.4. Показатели плана-графика формируются ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно с разбивкой по кварталам на основе показателей муниципальной программы, показателей реализации комплекса процессных мероприятий, значений результатов региональных и ведомственных проектов, иных показателей, предложенных ответственным исполнителем муниципальной программы.

В плане-графике в отношении каждого структурного элемента должно содержаться не менее одного показателя, имеющего фактически достигнутое значение в каждом отчетном периоде. Показатели плана-графика представляют собой значения, отражающие итоги реализации комплексов процессных мероприятий, достигнутые результаты региональных и ведомственных проектов за отчетный период.

7.5. План-график в срок до 15 апреля текущего года направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в управление по экономике и управлению имуществом для согласования.

Одобренный управлением по экономике и управлению имуществом план-график утверждается распоряжением Администрации или приказом Органа Администрации, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 июня отчетного года направляет копию указанного приказа в управление по экономике и управлению имуществом.

Изменения в план-график допускаются при условии изменения муниципальной программы в части ее структурных элементов. Предложения о внесении изменений в план-график направляются в управление по экономике и управлению имуществом для согласования.

7.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально (за 6 месяцев, 9 месяцев и 12 месяцев) в течение 30 календарных дней, следующих за отчетным периодом, направляет сведения о выполнении плана-графика по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку в управление по экономике и управлению имуществом.

7.7. Управление по экономике и управлению имуществом анализирует сведения о выполнении плана-графика путем сопоставления фактических и плановых значений и причин, повлиявших на недостижение плановых значений результатов региональных и ведомственных проектов и показателей реализации комплексов процессных мероприятий (далее также - показатели структурных элементов).

Выполненными считаются показатели структурных элементов, фактическое значение которых по отношению к запланированному на соответствующий период составляет:

- в отчете за 6 и 9 месяцев  не менее 90 процентов;

- в отчете за 12 месяцев  не менее 95 процентов.

7.8. Сводную информацию по итогам анализа управление по экономике и управлению имуществом размещает на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.9. Ежегодно ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет и направляет его в управление по экономике и управлению имуществом.

В случае отсутствия по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным, данных государственного статистического наблюдения о достижении плановых значений показателей муниципальной программы, значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплексов процессных мероприятий ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 15 июля года, следующего за отчетным, направляет дополнительную информацию к годовому отчету о достижении плановых значений указанных показателей.

7.10. Годовой отчет должен содержать информацию:

- о достижении уровня плановых значений показателей муниципальной программы, значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплексов процессных мероприятий;

- о финансировании муниципальной программы.

Подготовка годового отчета осуществляется в соответствии с формами, разработанными и утвержденными управлением по экономике и управлению имуществом.

7.11. Управление по экономике и управлению имуществом в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, осуществляет анализ годовых отчетов на соответствие состава показателей годового отчета и муниципальной программы.»

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

Глава муниципального образования

«Дорогобужский муниципальный округ» 						        Смоленской области                                                                                   К.Н. Серенков