|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| от 30.10.2024 № 908 |

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |

В соответствии с Законом Смоленской области от 10.06.2024 №131-з «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, путем объединения всех поселений во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального округа, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы вновь образованного муниципального округа», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 11.10.2024 №829

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

утвердить муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» (прилагается).

Глава муниципального образования

«Дорогобужский район» Смоленской области **К.Н. Серенков**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Дорогобужский район» Смоленской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»**

**Раздел 1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Смольянинов А.М. |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2025 – 2027 |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышение качества жилищного обеспечения населения, повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 179 152,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  - 2025 год – 54 459,3 тыс. руб.;  - 2026 год – 61 766,9 тыс. руб.;  - 2027 год – 62 926,0 тыс. руб. |

**Раздел 2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | единиц | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | |
| 1.2 | Содержание системы наружного освещения | % | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.3 | Убираемая площадь мест захоронения | тыс. м2 | 0 | 8751,5 | 8751,5 | 8751,5 | |
| 1.4 | Доля клумб, подлежащая цветочно-декоративному оформлению в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству, от общего количества клумб | % | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.5 | Площадь покоса и уборки парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений | м2 | 0 | 977380 | 977380 | 977380 | |
| 1.6 | Содержание сегмента АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | шт. | 0 | 38 | 38 | 38 | |
| 1.7 | Объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | % | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.8 | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 20 | 20 | 20 | |

**Раздел 3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | | | Связь с показателями\* |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 |
| **1. Региональный проект «Наименование»** | | | | | | | |
|  | Руководитель регионального проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта) / срок реализации (год начала – год окончания) | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 |  | | | | |  |
| **2. Ведомственный проект «Наименование»** | | | | | | | |
|  | Руководитель ведомственного проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта) / срок реализации (год начала − год окончания) | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1 |  | | | | |  |
| **3.1. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов»** | | | | | | | |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | | | Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Волкова М.О. | | | |
| 3.1.1 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | Мероприятие направлено на выплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | | | | | Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области |
| **3.2. Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории»** | | | | | | | |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | | | | Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Катунина Т.В.  консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  Прокопенко О.А.  Ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  Лушпаева С.В. | | |
| 3.2.1 | Уличное освещение | Реализация мероприятий, направленных на работы по содержанию системы наружного освещения и оплате израсходованной электроэнергии. | | | | | Содержание системы наружного освещения |
| 3.2.2 | Содержание мест захоронения | Реализация мероприятий, направленных на ремонт забора вдоль территории мест захоронения, обустройство дополнительных контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора, очистку от мусора мест захоронения | | | | | Убираемая площадь мест захоронения |
| 3.2.3 | Озеленение | Реализация мероприятий, направленных на цветочно-декоративное оформление клумб (приобретение посадочного материала) | | | | | Доля клумб, подлежащая цветочно-декоративному оформлению в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству, от общего количества клумб |
| 3.2.4 | Прочее благоустройство | Реализация мероприятий, направленных на покос, ручную уборку парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений, выпиловку деревьев, уборку несанкционированных свалок и прочее благоустройство | | | | | Площадь покоса и уборки парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений |
| 3.2.5 | Безопасный город | В рамках данной задачи будут выполняться работы по техническому сопровождению сегмента АПК «Безопасный город». | | | | | Содержание сегмента АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области |
| 3.2.6 | Осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | В 2025-2027 годах планируется приобретение бункеров и контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, а также и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальном образовании «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | | | | | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов |
| **3.3. Комплекс процессных мероприятий «Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | | | | | Консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «дорогобужский район» Смоленской области Прокопенко О.А. | |
| 3.3.1 | Приобретение основных средств для создания обязательного запаса материально-технических ресурсов | | В 2025-2027 годах планируется пополнить обязательный запас материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. | | | | Объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства |
| **4. Отдельные мероприятия** | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество лица, отвечающего за реализацию отдельного мероприятия) срок реализации (год начала − год окончания) | | | | | | |
| 4.1. | Задача 1 | |  | | | |  |

**Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **В целом по муниципальной программе,**  **в том числе:** | **179 152,2** | **54 459,3** | **61 766,9** | **62 926,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (далее – бюджет округа) | 179 152,2 | 54 459,3 | 61 766,9 | 62 926,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| Приложение к паспорту муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Сведения о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | Распоряжение Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 30.12.2021 № 985-р «Об утверждении методики расчета показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» |
| 2 | Содержание системы наружного освещения | Статистическая форма 3-дг (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» |
| 3 | Убираемая площадь мест захоронения | Форма федерального государственного статистического наблюдения №12-ПУ «Сведения по похоронному обслуживанию» |
| 4 | Доля клумб, подлежащая цветочно-декоративному оформлению в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству, от общего количества клумб | Форма федерального государственного статистического наблюдения 1-КХ «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» |
| 5 | Площадь покоса и уборки парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений | Муниципальный контракт №47-аэф/2022г «Благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» от 26.12.2022 |
| 6 | Содержание сегмента АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | Коммерческое предложение по техническому сопровождению АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области |
| 7 | Объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с п.6 ст.22 44-ФЗ |
| 8 | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Коммерческое предложение по приобретению контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов |

**Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей экономики муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.

Бесперебойное снабжение потребителей теплом, горячей и холодной водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, являются основой социальной стабильности муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации (далее Жилищный кодекс РФ) определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда. В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Уплата дополнительных взносов, предназначенных для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме.

Проблема содержания территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области, объектов озеленения и благоустройства требует планирования в среднесрочной перспективе, системного подхода, решения организационных задач.

Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города, повышает эстетические свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

В муниципальном образовании «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области имеется 2167 фонарей уличного освещения.

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области. Объем финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплате израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на его дальнейшее развитие.

Для развития цивилизованного похоронного сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества. На территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области расположено 99 кладбищ с общей площадью 8 751,5 тыс. м2, в том числе 73 открытых для захоронения. В рамках мероприятий по содержанию мест захоронения, расположенных на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области осуществляется очистка от мусора мест захоронения.

Озеленение – элемент благоустройства  и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды.

Ввиду ограниченных финансовых ресурсов, озеленение зелёных зон территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области производится в незначительных объёмах. Основные мероприятия по озеленению территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области направлены на цветочно-декоративное оформление клумб.

Прочее благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области включает в себя работы по ручной уборке парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений, выпиловка деревьев, уборка несанкционированных свалок и прочее благоустройство.

Мероприятие «Безопасный город» включает расходы на техническое сопровождение сигмента АПК «Безопасный город».

В рамках мероприятия «Осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов» в 2025-2027 годах планируется приобретены 15 бункеров и 45 контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов для муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства» в 2025-2027 годах планируется приобретение основных средств для создания обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области».

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повысить комфортную и безопасную среду для жизни населения и качество жилищного обеспечения населения, повысить уровень благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области.

**Раздел 2. СВЕДЕНИЯ**

**о региональных проектах**

**СВЕДЕНИЯ**

**о региональном проекте**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование регионального проекта)

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель регионального проекта | должность, фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Наименование» |

**Значения результатов регионального проекта**

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 3. СВЕДЕНИЯ**

**о ведомственных проектах**

**СВЕДЕНИЯ**

**о ведомственном проекте**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование ведомственного проекта)

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель ведомственного проекта | должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Наименование» |

**Значения результатов ведомственного проекта**

| № п/п | Название результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. ПАСПОРТА**

**комплексов процессных мероприятий**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**Капитальный ремонт многоквартирных домов**

(наименование комплекса процессных мероприятий)

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Волкова Мария Олеговна |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | единиц | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**Организация благоустройства территории**

(наименование комплекса процессных мероприятий)

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Катунина Татьяна Владимировна  Консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  Прокопенко Олеся Александровна  Ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Лушпаева Светлана Владимировна |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание системы наружного освещения | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Убираемая площадь мест захоронения | тыс. м2 | 0 | 8751,5 | 8751,5 | 8751,5 |
| 3 | Доля клумб, подлежащая цветочно-декоративному оформлению в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству, от общего количества клумб | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Площадь покоса и уборки парков, скверов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, газонов, обочин, зеленых насаждений | м2 | 0 | 977380 | 977380 | 977380 |
| 5 | Содержание сегмента АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | шт. | 0 | 38 | 38 | 38 |
| 6 | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | шт | 0 | 20 | 20 | 20 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства**

(наименование комплекса процессных мероприятий)

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Прокопенко Олеся Александровна |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

**Раздел 5. ОЦЕНКА**

**применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налого-вой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюджета за 1-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов бюджета муниципального округа (тыс. рублей) | | | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Меры государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы ««Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области» не предусмотрены.

**Раздел 6. СВЕДЕНИЯ**

**о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Региональный проект «Наименование»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат 1 | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие | |  | |  |  |  |  |  |
| **2. Ведомственный проект «Наименование»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат 1 |  | | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие |  | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области | | | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – Комитет) | Бюджет муниципального образования «Дорогобужский муниципальный округ» Смоленской области (далее – бюджет округа | 10 968,0 | 3656,0 | 3656,0 | 3656,0 |
| 3.1.2 | Ремонт и содержание коммунального хозяйства | | | Комитет | бюджет округа | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | | | **х** | **бюджет округа** | **13 968,0** | **4 656,0** | **4 656,0** | **4 656,0** |
| **3.2. Комплекс процессных мероприятий** «**Организация благоустройства территории»** | | | | | | | |  | |
| 3.2.1. | Уличное освещение | | | Комитет | бюджет округа | 52 810,7 | 17 491,9 | 17 318,8 | 18 000,0 |
| 3.2.2 | Содержание мест захоронения | | | Комитет | бюджет округа | 3 810,0 | 1 270,0 | 1 270,0 | 1 270,0 |
| 3.2.3 | Озеленение | | | Комитет | бюджет округа | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 3.2.4 | Прочее благоустройство | | | Комитет | бюджет округа | 94 513,5 | 26 391,4 | 33 822,1 | 34 300,0 |
| 3.2.5 | Безопасный город | | | Комитет | бюджет округа | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 3.2.6 | Осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | | | Комитет | бюджет округа | 2 050,0 | 650,0 | 700,0 | 700,0 |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | | | **х** | **Всего** | **159 184,2** | **47 803,3** | **55 110,9** | **56 270,0** |
| **бюджет округа** | **159 184,2** | **47 803,3** | **55 110,9** | **56 270,0** |
| **3.3. Комплекс процессных мероприятий** **"Создание обязательного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства"** | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Приобретение основных средств для создания обязательного запаса материально-технических ресурсов | | | Комитет | бюджет округа | 6 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| **Итого по комплексу процессных мероприятий** | | | | **х** | **Всего** | **6 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
| **бюджет округа** | **6 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
| **4. Отдельные мероприятия** | | | | | | | | | |
| **Всего по муниципальной программе** | | | | **х** | **Всего** | **179 152,2** | **54 459,3** | **61 766,9** | **62 926,0** |
| **бюджет поселения** | **179 152,2** | **54 459,3** | **61 766,9** | **62 926,0** |

|  |  |
| --- | --- |
| Отп. 1 экз. в дело  Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Смольянинов  Тел. 4-14-36  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  Разработчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Прокопенко  Тел. 4-16-67  Визы:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Бушинский  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Березовская  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  Отп. 1 экз. в дело  Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Смольянинов  Тел. 4-14-36  Разработчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Прокопенко  Тел. 4-16-67  Визы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Бушинский  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Березовская | Разослать:  прокуратуре, районной Думе, Финансовому управлению, комитету по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству, комитету по экономике и перспективному развитию, отделу по учету и отчетности, КРК |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.