| # АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ # «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| от 25.01.2022 № 60 |  |
| Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области – председателя комитета по экономике и перспективному развитию С.М. Бушинского.

Глава муниципального образования

«Дорогобужский район» Смоленской области                                        К.Н. Серенков

|  | Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от «25» января 2022 г. |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке муниципальных программ (далее также - муниципальные программы), последовательность действий на каждом этапе процесса формирования и реализации муниципальных программ.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- муниципальная программа - система мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающая достижение приоритетов и целей в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет;

- структурные элементы муниципальной программы (далее также - структурные элементы) - реализуемые в составе муниципальной программы региональные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий, а также включаемые при необходимости отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ, и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций в текущем году (далее - отдельные мероприятия);

- комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее  также – Администрация) и органов Администрации, наделенных правами юридического лица (далее также – Органы Администрации), реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

- ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация, Орган Администрации, отвечающие за разработку и реализацию муниципальной программы, координирующий деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы – Администрация, Орган Администрации, отвечающие за разработку и реализацию региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий  и отдельных мероприятий муниципальной программы;

- участники муниципальной программы - Администрация, Орган Администрации, иные органы и организации, участвующие в реализации региональных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий в составе муниципальной программы;

- цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации данной муниципальной программы;

- задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленной на достижение изменений в социально-экономической сфере;

- показатель муниципальной программы - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

2.2. Понятия «региональный проект», «ведомственный проект», используемые в настоящем Порядке, применяются в определениях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

- 3. Структура муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит региональные проекты, ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, а также комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия (при необходимости).

3.2. Муниципальная программа должна содержать (в указанной последовательности):

- паспорт муниципальной программы;

- раздел 1 программы «Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы»;

- раздел 2 программы «Сведения о региональных проектах»;

- раздел 3 программы «Сведения о ведомственных проектах»;

- раздел 4 программы «Паспорта комплексов процессных мероприятий»;

- раздел 5 программы «Оценка применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы»;

- раздел 6 программы «Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы».

3.3. При наличии методических рекомендаций по разработке муниципальной программы, утвержденных или рекомендованных федеральными и областными органами исполнительной власти, в структуру муниципальной программы могут также входить разделы в соответствии с требованиями указанных методических рекомендаций.

- 4. Требования к содержанию муниципальной программы

4.1. Паспорт муниципальной программы составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4.1.1. В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе: сведения об ответственном исполнителе, период реализации, цели муниципальной программы, объемы финансового обеспечения за весь период реализации, влияние на достижение целей муниципальных программ.

В паспорте указывается период реализации муниципальной программы. В случае если предполагается поэтапная реализация муниципальной программы, должны быть описаны ее этапы:

- с начала реализации муниципальной программы, разработанной в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 15.10.2013 № 637, и до момента начала реализации муниципальной программы, разработанной в соответствии с настоящим Порядком;

- с начала реализации муниципальной программы, разработанной в соответствии с настоящим Порядком, и до окончания ее реализации.

Формулировка цели муниципальной программы должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальные термины, указания на иные цели или результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а также описание путей, средств и методов достижения цели.

4.1.2. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы в состав показателей муниципальной программы должны быть включены:

- показатели из перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов

и муниципальных районов», ответственным исполнителем которых в соответствии с постановлением Администрации от 30.12.2021 №931 «Об утверждении Порядка подготовки доклада Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области о достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» является Администрация, Органа Администрации - ответственного исполнителя муниципальной программы;

- основные и дополнительные показатели региональных проектов, реализация которых предусмотрена в составе муниципальной программы, относящиеся к сфере реализации муниципальной программы. Если финансирование регионального проекта предусмотрено в составе нескольких муниципальных программ, распределение основных и дополнительных показателей регионального проекта между муниципальными программами осуществляется на рабочих совещаниях, проводимых в Администрации, и оформляется протоколом;

- основные показатели ведомственных проектов;

- показатели, характеризующие достижение целей муниципальной программы и отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

Количество показателей муниципальной программы определяется исходя из необходимости и достаточности для оценки достижения целей муниципальной программы. Показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- количественно (в процентах, долях, условных единицах и т.д.) характеризовать ход реализации и достижение цели муниципальной программы;

- отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития, на решение которой направлена реализация муниципальной программы;

- иметь запланированные по годам реализации муниципальной программы количественные значения с отражением данных базового периода и планового периода;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, ведомственной информации с представлением сведений об утвержденных формах отчетности, результатов опросов (изучения общественного мнения) или рассчитываться по утвержденным методикам. Сведения об источниках получения информации о значениях показателей и (или) методика расчета показателя приводятся в приложении к паспорту муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы, по которым данные об их достижении отсутствуют по состоянию на 15 июля года, следующего за отчетным годом, не могут быть включены в муниципальную программу (за исключением случаев, когда показатели указаны в соглашении о предоставлении субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджета бюджету муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – также бюджет муниципального района).

4.1.3. В разделе 3 «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы региональных проектах, ведомственных проектах, комплексах процессных мероприятий, а также при необходимости об отдельных мероприятиях.

В отношении каждого структурного элемента муниципальной программы указываются задачи, решение которых обеспечивается реализацией данного структурного элемента. В отношении региональных проектов в обязательном порядке приводятся общественно значимые результаты  и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.

Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним из показателей муниципальной программы.

4.1.4. В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы планирование финансового обеспечения муниципальной программы осуществляется по годам ее реализации с указанием источников финансирования.

Объем финансирования указывается в тысячах рублей, с точностью до одного знака после запятой.

4.2. Раздел 1 программы  «Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы».

В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать в себя характеристику итогов реализации муниципальной политики в данной сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы может содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

Рекомендуемый объем раздела  не более 10 страниц машинописного текста.

4.3. Раздел 2 программы «Сведения о региональных проектах».  Составляется по форме согласно приложению № 2  к настоящему Порядку.

Если в составе муниципальной программы предусмотрено финансирование по нескольким региональным проектам, то в отношении каждого регионального проекта заполняются отдельные сведения.

При заполнении информации о региональном проекте используется информация из электронного документа  паспорта соответствующего регионального проекта, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью, размещенного в подсистеме управления национальными проектами муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В подразделе «Значения результатов регионального проекта» данного раздела отражаются сведения только по тем результатам, финансирование которых предусмотрено в рамках данной муниципальной программы.

4.4. Раздел 3 программы  «Сведения о ведомственных проектах». Составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. В случае, если в муниципальной программе предусмотрено финансирование по нескольким ведомственным проектам, то для каждого ведомственного проекта заполняются отдельные сведения.

Если результатом ведомственного проекта в рамках данной муниципальной программы предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам, то порядки предоставления и распределения указанных субсидий включаются в сведения о ведомственном проекте в соответствии с требованиями, установленными федеральным, областным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Наименования результатов ведомственных проектов не должны дублировать наименования результатов региональных проектов.

4.5. Раздел 4 программы «Паспорта комплексов процессных мероприятий». Раздел заполняется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Если в муниципальной программе предусмотрено несколько комплексов процессных мероприятий, то для каждого комплекса процессных мероприятий разрабатывается свой паспорт.

Мероприятия комплекса процессных мероприятий не должны дублировать мероприятия других комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.

В каждом комплексе процессных мероприятий должно быть предусмотрено не менее одного показателя, за исключением комплекса процессных мероприятий, включающего мероприятия по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя муниципальной программы.

4.6. Раздел 5 программы «Оценка применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы».

Данный раздел также должен содержать сведения о налоговых расходах, которыми являются выпадающие доходы бюджета муниципального района, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам и сборам, предусмотренными муниципальными правовыми актами в качестве мер муниципальной поддержки, с указанием наименования каждой налоговой льготы, вида налога, по которому предоставлена налоговая льгота, цели (целей) введения и периода действия налоговой льготы, фактического объема налогового расхода за отчетный год, оценки объема налогового расхода за текущий год, прогноза объема налогового расхода на очередной финансовый год и плановый период, целевого показателя (индикатора) налогового расхода, оказывающего влияние на достижение целей муниципальной программы.

Оценка применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы составляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

4.7. Раздел 6 программы «Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы». Раздел составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

5. Основание и этапы разработки муниципальной программы

5.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

5.2. Проект перечня муниципальных программ формируется комитетом по экономике и перспективному развитию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее также – комитет по экономике и перспективному развитию) с учетом документов стратегического характера, принятых на федеральном, областном или муниципальном уровне на основании предложений Администрации, Органов Администрации.

Предложения Администрации, Органов Администрации о разработке муниципальной программы должны содержать: проект паспорта муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

5.3. Комитет по экономике и перспективному развитию направляет проект перечня муниципальных программ на рассмотрение в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – также Финансовое управление), которое по результатам его рассмотрения принимает решение об одобрении указанного перечня или о внесении в него изменений.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется комитетом по экономике и перспективному развитию .

5.4. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименование муниципальной программы;

- наименование ответственного исполнителя муниципальной программы.

5.5. На основании утвержденного перечня муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы и участниками муниципальной программы разрабатывает проект муниципальной программы и в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому году, направляет его в комитет по экономике и перспективному развитию, Финансовое управление для проведения оценки и подготовки заключений.

5.6. Оценка проекта муниципальной программы и подготовка заключений осуществляются комитетом по экономике и перспективному развитию, Финансовым управлением, в срок не позднее 25 октября года, предшествующего планируемому году.

5.7. В целях обеспечения открытости и доступности информации проект муниципальной программы подлежит публичному обсуждению. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает размещение проекта муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема предложений.

Информация о результатах публичного обсуждения проекта муниципальной программы направляется в комитет по экономике и перспективному развитию.

Ответственный исполнитель муниципальной программы может направить проект муниципальной программы для проведения независимой экспертизы сторонним организациям (научным сообществам, деловым кругам и прочим) сферы деятельности, рассматриваемой в проекте муниципальной программы. Результаты оценки независимой экспертизы (при наличии) направляются в комитет по экономике и перспективному развитию.

5.8. Комитет по экономике и перспективному развитию осуществляет оценку проекта муниципальной программы и готовит заключение о:

- соответствии структуры и содержания проекта муниципальной программы требованиям, определенным в разделе 4 настоящего Порядка;

- соответствии целей, показателей муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области;

- соответствии структурных элементов муниципальной программы заявленным целям.

5.9. Финансовое управление проводит оценку разделов «Основные положения» и «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы, разделов 5 и 6 муниципальной программы и готовит заключение:

- в отношении разделов «Основные положения» и «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы, раздела 6 муниципальной программы  в части величины заложенных в проекте муниципальной программы расходов бюджета муниципального района, предусматриваемых на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период;

- в отношении раздела 5 муниципальной программы ‒ в части необходимости и полноты отражения данных согласно требованиям, указанным в пункте 4.6 раздела 4 настоящего Порядка.

5.10. В заключениях комитета по экономике и перспективному развитию, Финансового управления, должен содержаться вывод об одобрении проекта муниципальной программы или о его доработке с учетом замечаний и предложений. Комитет по экономике и перспективному развитию, Финансовое управление направляют свои заключения ответственному исполнителю муниципальной программы.

5.11. В случае если в заключениях содержится вывод о доработке проекта муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы дорабатывает проект муниципальной программы в течение 3 рабочих дней с момента получения заключения и возвращает его для повторного рассмотрения в комитет по экономике и перспективному развитию или в Финансовое управление, тому, кто направил проект муниципальной программы на доработку.

5.12. Одобренные проекты муниципальных программ направляются ответственными исполнителями муниципальных программ на утверждение в Администрацию муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. Муниципальные программы утверждаются в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому году.

Ответственный исполнитель размещает утвержденную муниципальную программу на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

5.13. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

5.14. В случае внесения в муниципальную программу изменений  ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает проект нормативного правового акта Администрации и пояснительную записку с обоснованием причин указанных изменений (наличие указов Президента Российской Федерации, поручений (указаний) Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере реализации муниципальной программы и других документов стратегического характера, принятых на федеральном, областном или муниципальном уровне, иные причины) и направляет его на согласование (визирование) в соответствии с разделом 6 Регламента Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 11.06.2014 № 380.

5.15. Проекты нормативных правовых актов, которыми утверждаются муниципальные программы, вносятся изменения в муниципальные программы, подлежат направлению в Контрольно-ревизионную комиссию для проведения финансово-экономической экспертизы.

- 6. Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, предусмотренных решением Дорогобужской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области.

6.2. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Дорогобужской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

7. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы

7.1. Муниципальная программа подлежит ежегодной корректировке.

7.2. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляются путем формирования плана-графика реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее также - план-график), годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

7.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает план-график по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

7.4. Показатели плана-графика формируются ответственным исполнителем муниципальной программы ежегодно с разбивкой по кварталам на основе показателей муниципальной программы, показателей реализации комплекса процессных мероприятий, значений результатов региональных и ведомственных проектов, иных показателей, предложенных ответственным исполнителем  муниципальной программы.

В плане-графике в отношении каждого структурного элемента должно содержаться не менее одного показателя, имеющего фактически достигнутое значение в каждом отчетном периоде. Показатели плана-графика представляют собой значения, отражающие итоги реализации комплексов процессных мероприятий, достигнутые результаты региональных и ведомственных проектов за отчетный период.

7.5. План-график в срок до 15 апреля текущего года направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в комитет по экономике и перспективному развитию для согласования.

Комитет по экономике и перспективному развитию после согласования направляет план-график в Финансовое управление для рассмотрения.

Одобренный комитетом по экономике и перспективному развитию, Финансовым управлением план-график утверждается распоряжением Администрации или приказом Органа Администрации, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 июня отчетного года направляет копию указанного приказа в комитет по экономике и перспективному развитию.

Изменения в план-график допускаются при условии изменения муниципальной программы в части ее структурных элементов. Предложения о внесении изменений в план-график направляются в комитет по экономике и перспективного развития для согласования.

7.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально (за 6 месяцев, 9 месяцев и 12 месяцев) в течение 30 календарных дней, следующих за отчетным периодом, направляет сведения о выполнении плана-графика по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку в комитет по экономике и перспективному развитию.

7.7. Комитет по экономике и перспективному развитию анализирует сведения о выполнении плана-графика путем сопоставления фактических и плановых значений и причин, повлиявших на недостижение плановых значений результатов региональных и ведомственных проектов и показателей реализации комплексов процессных мероприятий (далее также - показатели структурных элементов).

Выполненными считаются показатели структурных элементов, фактическое значение которых по отношению к запланированному на соответствующий период составляет:

- в отчете за 6 и 9 месяцев  не менее 90 процентов;

- в отчете за 12 месяцев  не менее 95 процентов.

7.8. Сводную информацию по итогам анализа комитет по экономике и перспективному развитию размещает на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.9. Ежегодно ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет и направляет его в комитет по экономике и перспективному развитию.

В случае отсутствия по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным, данных государственного статистического наблюдения о достижении плановых значений показателей муниципальной программы, значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплексов процессных мероприятий ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 15 июля года, следующего за отчетным, направляет дополнительную информацию к годовому отчету о достижении плановых значений указанных показателей.

7.10. Годовой отчет должен содержать информацию:

- о достижении уровня плановых значений показателей муниципальной программы, значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплексов процессных мероприятий;

- о финансировании муниципальной программы.

Подготовка годового отчета осуществляется в соответствии с формами, разработанными и утвержденными комитетом по экономике и перспективному развитию.

7.11. Комитет по экономике и перспективному развитию  в срок до 1 апреля  года, следующего за отчетным, осуществляет анализ годовых отчетов на соответствие состава показателей годового отчета и муниципальной программы.

8. Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей и участников муниципальной программы

8.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение;

- организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, плановых значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплексов процессных мероприятий;

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- организует работу по привлечению средств из федерального, областного бюджетов, иных источников для финансирования структурных элементов муниципальной программы;

- готовит сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет.

8.2. Соисполнитель муниципальной программы:

- определяет участников структурного элемента муниципальной программы, обеспечивает его разработку и согласование с ответственным исполнителем муниципальной программы;

- принимает решение о внесении изменений в структурные элементы муниципальной программы и согласовывает их с ответственным исполнителем муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплексов процессных мероприятий;

- подготавливает и направляет отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы;

- запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы.

8.3. Участник муниципальной программы:

- участвует в разработке структурных элементов муниципальной программы;

- осуществляет реализацию мероприятий комплекса процессных мероприятий, выполнение результатов региональных и ведомственных проектов;

- представляет соисполнителю муниципальной программы в установленный им срок информацию о ходе реализации муниципальной программы и иную информацию (копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы), необходимую для подготовки годового отчета, оценки эффективности реализации муниципальной программы, сведений о выполнении плана-графика, сведений мониторинга реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за достижение значений результатов региональных и ведомственных проектов, показателей реализации комплекса процессных мероприятий.

Приложение № 1

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Форма

П А С П О Р Т

муниципальной программы

Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация, Орган Администрации, должность, фамилия, имя, отчество руководителя Администрации, Органа Администрации |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: год начала - год окончания этап II: год начала - год окончания |
| Цели муниципальной программы | цель 1 цель N |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации) | общий объем финансирования составляет ____тыс. рублей, из них: год начала реализации муниципальной программы - отчетный финансовый год (всего)  ____тыс. рублей; очередной финансовый год (всего) – ____тыс. рублей, из них: 1-й год планового периода (всего) – _____ тыс. рублей, из них: 2-й год планового периода (всего) – ____ тыс. рублей, из них: |
| Влияние на достижение целей областных программ | наименование цели областной программы / показатель областной программы |

Раздел 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел 3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Наименование» |  |  |  |
|  | Руководитель регионального проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта) / срок реализации (год начала  год окончания) |  |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |
| 1.2. | Задача N |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |
|  | Руководитель ведомственного проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта) / срок реализации (год начала  год окончания) |  |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |
| 2.2. | Задача N |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |
|  | Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий (должность, фамилия, имя, отчество руководителя Администрации, Органа Администрации) |  |  |
| 3.1. | Задача 1 |  |  |
| 3.2. | Задача N |  |  |
| 4. Отдельные мероприятия |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество руководителя Администрации, Органа Администрации) / срок реализации (год начала  год окончания) |  |  |
| 4.1. | Задача 1 |  |  |
| 4.2. | Задача N |  |  |

__________

* Указывается наименование показателя муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты (бюджет муниципального района, городского и сельских поселений) |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Форма

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ

о региональных проектах

СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте

_______________________________________________

(наименование регионального проекта)

Общие положения

| Руководитель регионального проекта | должность, фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Наименование» |

Значения результатов регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Форма

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ

о ведомственных проектах

СВЕДЕНИЯ

о ведомственном проекте

_______________________________________________

(наименование ведомственного проекта)

Общие положения

| Руководитель ведомственного проекта | должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Наименование» |

Значения результатов ведомственного проекта

| № п/п | Название результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение № 4

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Форма

Раздел 4. ПАСПОРТА

комплексов процессных мероприятий

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

_________________________________________

(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | должность, фамилия, имя, отчество руководителя Администрации, Органа Администрации |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Наименование» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение № 5

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Форма

Раздел 5. ОЦЕНКА

применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы

___________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налого-вой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюджета за 1-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов бюджета муниципального района(тыс. рублей) |  |  | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очеред-ной финан-совый год | 1-й год плано-вого периода | 2-й год плано-вого периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение № 6

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Форма

Раздел 6. СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов муниципальной программы

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | очеред-ной финан-совый год | 1-й год плано-вого перио-да | 2-й год плано-вого периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Результат 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Результат 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| N | Результат N |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| N.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Результат 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Результат 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| N | Результат |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| N.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие N |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Форма

# ПЛАН-ГРАФИК

# реализации муниципальной программы

# ________________________________________________

# (наименование муниципальной программы)

# на ______ год

| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата |  |  | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифро-вать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  | Плановое значение результата/показателя реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 6 месяцев |  | на 9 месяцев | на 12 месяцев |  | на 6 месяцев |  | на 9 месяцев |  | на 12 месяцев |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1. | Региональный проект «Наименование..» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |
| 1.1. | Результат 1 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Результат 2 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Ведомственный проект «Наименование..» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |
| 2.1. |  | Результат 1 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Результат 2 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |
| 3.1. |  | Показатель реализации (единица измерения) |  | х | х | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| 3.2. |  | Показатель реализации (единица измерения) |  | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 8

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

Форма

- СВЕДЕНИЯ

- о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы

- __________________________________________

- (наименование муниципальной программы)

- на ___________ год

| № п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Испол-нитель (фами-лия, имя, отчест-во) | Источник финансиро-вания (расшифро-вать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение результата/ показателя реализации |  | Примеча-ние (указыва-ются причины неосвое-ния средств, недостиже-ния показате-лей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | фактичес-кое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект «Наименование..» |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 1.1. | Результат 1 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Результат 2 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ведомственный проект «Наименование..» |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 2.1. | Результат 1 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. | Результат 2 (единица измерения значения результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 3.1. | Показатель реализации (единица измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Показатель реализации (единица измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |