Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 сентября 2013 г. N 917-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AF24R2M) Губернатора Смоленской области  от 18.07.2014 N 806-р) |

Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176018545CF2E528C763C154FC1522259E39508A1D24REM) Президента Российской Федерации от 10.09.2012 N 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности":

1. Утвердить прилагаемую дорожную [карту](#P34) внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области (далее также - дорожная карта) по форме, предложенной Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством регионального развития Российской Федерации и автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

2. Руководителям органов исполнительной власти Смоленской области, ответственным за этапы реализации дорожной [карты](#P34), организовать работу по своевременному их выполнению и ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять отчеты о ходе выполнения дорожной карты в Департамент экономического развития Смоленской области.

3. Департаменту экономического развития Смоленской области (В.Д. Кожевников) ежеквартально подготавливать сводный отчет о ходе выполнения дорожной [карты](#P34) и обеспечить его представление заместителю Губернатора Смоленской области И.В. Скобелеву до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Признать утратившими силу:

- [распоряжение](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE102976C1660BD74A47CE1528R2M) Губернатора Смоленской области от 16.11.2012 N 1572-р "Об утверждении плана мероприятий по внедрению стандарта деятельности органов исполнительной власти Смоленской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области";

- [распоряжение](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FD192173C6660BD74A47CE1528R2M) Губернатора Смоленской области от 12.03.2013 N 203-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Смоленской области от 16.11.2012 N 1572-р".

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждена

распоряжением

Губернатора

Смоленской области

от 12.09.2013 N 917-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AF24R2M) Губернатора Смоленской области  от 18.07.2014 N 806-р) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование требования стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области (далее - стандарт) | | | | Ответственный за исполнение требования |
| Заявленный регионом статус выполнения требования | | | |
| Комментарий по текущему состоянию выполнения требования стандарта в регионе | | | |
| этап реализации | результат этапа | дата начала | дата окончания | ответственный за этап реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона | | | | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено частично.  В Стратегии социально-экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 2020 года) (далее - Стратегия), утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FA122A73C2660BD74A47CE1528R2M) Администрации Смоленской области от 26.11.2007 N 418, определены основные приоритеты развития региона. В соответствии со Стратегией целевым сценарием развития Смоленской области является достижение качественного инвестиционного роста, а одним из базовых процессов определена модернизация растущих отраслей. Инвестиционная составляющая Стратегии в первую очередь является определяющей для развития всей экономики региона | | | |
| 1.1. | Выполнение работ по разработке инвестиционной стратегии Смоленской области | проект инвестиционной стратегии Смоленской области | 01.09.2013 | 28.02.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 1.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.06.2014 | 02.07.2014 | руководитель экспертной группы |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AF24R0M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 1.3. | Доработка инвестиционной стратегии Смоленской области по результатам экспертизы | доработанная инвестиционная стратегия Смоленской области | 02.07.2014 | 15.08.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AF24RFM) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 1.4. | Обсуждение и приемка работ проектным офисом в форме временной рабочей группы по внедрению стандарта, созданным распоряжением Губернатора Смоленской области от 19.06.2013 N 626-р (далее - проектный офис) | акт приемки работ | 15.08.2014 | 10.09.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AE24R4M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 1.5. | Публичное обсуждение инвестиционной стратегии Смоленской области | замечания и предложения к проекту инвестиционной стратегии Смоленской области, полученные в ходе публичных обсуждений | 10.09.2014 | 25.09.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AE24R3M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 1.6. | Утверждение инвестиционной стратегии Смоленской области | постановление Администрации Смоленской области | 25.09.2014 | 15.10.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AE24REM) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 1.7. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 15.10.2014 | 17.11.2014 | руководитель экспертной группы |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AD24R7M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 1.8. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 15.10.2014 | 17.11.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AD24R2M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 1.9. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 17.11.2014 | 31.12.2014 | автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (далее - АНО АСИ) |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AD24R1M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 2. | Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе | | | | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено полностью.  План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Смоленской области сформирован и размещен на сайте Департамента экономического развития Смоленской области в разделе "Инвестиции". На электронную карту Смоленской области нанесены объекты инфраструктуры, создание которых планируется в 2013 году. Электронная карта Смоленской области размещена на геопортале Смоленской области по адресу: http://gis.admin-smolensk.ru/ | | | |
| 2.1. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 2.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 2.3. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.11.2013 | АНО АСИ |
| 3. | Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации "Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации" | | | | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено полностью.  Раздел "Инвестиционный климат и инвестиционная политика Смоленской области" включен в состав ежегодного отчета Губернатора Смоленской области о результатах деятельности Администрации Смоленской области за 2012 год | | | |
| 3.1. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 3.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 3.3. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.11.2013 | АНО АСИ |
| 4. | Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности | | | | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено частично.  Сформирована нормативная правовая база по созданию благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области:  - областной [закон](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FC162076C3660BD74A47CE1528R2M) от 23.12.2002 N 95-з "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области";  - областной [закон](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FA172872C5660BD74A47CE1528R2M) от 28.04.2003 N 16-з "О налоговых льготах, предоставляемых инвесторам, реализующим одобренные инвестиционные проекты Смоленской области";  - областной [закон](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FA162C7BCB660BD74A47CE1528R2M) от 27.11.2003 N 83-з "О налоге на имущество организаций" | | | |
| 4.1. | Разработка проекта областного закона о внесении изменений в областной закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области" | разработанный проект областного закона | 01.07.2013 | 02.09.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 4.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 02.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 4.3. | Доработка проекта областного закона по результатам экспертизы | доработанный проект областного закона | 02.10.2013 | 15.10.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 4.4. | Принятие указанного областного закона | принятый областной закон | 15.10.2013 | 30.12.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 4.5. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 30.12.2013 | 12.02.2014 | руководитель экспертной группы |
| 4.6. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 30.12.2013 | 12.02.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 4.7. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 12.02.2014 | 12.03.2014 | АНО АСИ |
| 5. | Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата | | | | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено частично.  [Постановлением](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE102D72C3660BD74A47CE1528R2M) Администрации Смоленской области от 15.04.2013 N 280 создан Совет по экономике и инвестициям при Администрации Смоленской области (далее - Совет). Необходима разработка правового акта, утверждающего состав Совета | | | |
| 5.1. | Утверждение состава Совета | утвержденный состав Совета | 01.08.2013 | 02.09.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 5.2. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 5.3. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 5.4. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.11.2013 | АНО АСИ |
| 6. | Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | | | | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40, генеральный директор некоммерческой организации "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" Е.В. Силаков, телефон: (4812) 61-05-09 |
| Выполнено частично. Зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Корпорация развития Смоленской области" (далее - ООО "Корпорация развития Смоленской области") | | | |
| 6.1. | Разработка бизнес-модели работы ООО "Корпорация развития Смоленской области" | разработанная бизнес-модель | 01.09.2014 | 28.02.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40, генеральный директор некоммерческой организации "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" Е.В. Силаков, телефон: (4812) 61-05-09 |
| 6.2. | Разработка нормативных документов, регламентирующих работу ООО "Корпорация развития Смоленской области" | разработанные нормативные документы | 01.09.2014 | 28.02.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40, генеральный директор некоммерческой организации "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" Е.В. Силаков, телефон: (4812) 61-05-09 |
| 6.3. | Проведение предварительной общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.06.2014 | 02.07.2014 | руководитель экспертной группы |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AC24R7M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 6.4. | Доработка нормативных документов по результатам экспертизы | доработанные нормативные документы | 02.07.2014 | 01.09.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AC24R2M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 6.5. | Утверждение нормативных документов, регламентирующих работу ООО "Корпорация развития Смоленской области" | утвержденные нормативные документы | 01.09.2014 | 15.10.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40, генеральный директор некоммерческой организации "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" Е.В. Силаков, телефон: (4812) 61-05-09 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AC24R1M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 6.6. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 15.10.2014 | 17.11.2014 | руководитель экспертной группы |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AB24R6M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 6.7. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 15.10.2014 | 17.11.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AB24R5M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 6.8. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 17.11.2014 | 31.12.2014 | АНО АСИ |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AB24R0M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 7. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов) | | | | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено полностью.  В Смоленской области сформированы промышленные парки, обеспеченные необходимой инфраструктурой. В муниципальном образовании "Ярцевский район" Смоленской области создана Восточная промышленная зона г. Ярцево, в муниципальном образовании "Гагаринский район" Смоленской области создана Северо-западная промышленная зона, в муниципальном образовании "Рославльский район" Смоленской области создан промышленный парк "Рославльский".  Прорабатывается вопрос создания частного промышленного парка в Стабенском сельском поселении Смоленского района Смоленской области. Указанные промышленные парки и другие инвестиционные площадки под размещение производств с указанием имеющейся инженерной и транспортной инфраструктуры объединены в единую базу данных. В настоящее время сформировано свыше 300 инвестиционных площадок различной степени готовности.  Вся информация размещена на сайте Департамента экономического развития Смоленской области в разделе "Инвестиции" "Инвестиционная карта Смоленской области" и "Инвестиционные предложения" | | | |
| 7.1. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 7.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 7.3. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.11.2013 | АНО АСИ |
| 8. | Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов | | | | начальник Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи Л.Б. Иваниченко, телефон: (4812) 29-27-10 |
| Выполнено частично.  Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи выполнено следующее:  - в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования создана система информирования абитуриентов при поступлении о трудоустройстве по выбранной ими профессии;  - создан Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования;  - функционируют центры содействия занятости и трудоустройству выпускников в профессиональных образовательных учреждениях; - с целью обеспечения профессиональной мобильности выпускников в образовательных учреждениях осуществляется многопрофильная подготовка студентов | | | |
| 8.1. | Выполнение работ по разработке порядка разработки прогноза потребностей рынка труда в специалистах различных направлений, основанного на потребностях инвесторов и прогнозе социально-экономического развития (на 7 лет) (далее - порядок) | разработанный порядок | 01.08.2014 | 21.10.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 8.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 21.10.2013 | 21.11.2013 | руководитель экспертной группы |
| 8.3. | Доработка порядка по результатам экспертизы | доработанный порядок | 21.11.2013 | 12.12.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 8.4. | Обсуждение и приемка работ проектным офисом | акт приемки работ | 12.12.2013 | 20.01.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 8.5. | Утверждение порядка | постановление Администрации Смоленской области | 20.01.2014 | 24.02.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 8.6. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 24.02.2014 | 24.03.2014 | руководитель экспертной группы |
| 8.7. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 24.02.2014 | 24.03.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 8.8. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 24.03.2014 | 28.04.2014 | АНО АСИ |
| 9. | Создание специализированного двуязычного Интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации | | | | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено частично.  Создан специализированный двуязычный Интернет-портал "Инвестиционная деятельность в Смоленской области" (адрес: http://smolensk.orbismap.com/). В настоящее время ведутся работы по его наполнению информационными материалами | | | |
| 9.1. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 9.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 9.3. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.10.2013 | АНО АСИ |
| 10. | Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" | | | | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Не выполнено.  В соответствии с требованиями стандарта разрабатывается нормативный правовой акт, описывающий регламент сопровождения инвестиционных проектов | | | |
| 10.1. | Разработка нормативного правового акта | разработанный нормативный правовой акт | 01.09.2013 | 28.02.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 10.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.06.2014 | 02.07.2014 | руководитель экспертной группы |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AA24R6M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 10.3. | Доработка нормативного правового акта по результатам экспертизы | доработанный нормативный правовой акт | 02.07.2014 | 15.08.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AA24R5M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 10.4. | Утверждение нормативного правового акта | утвержденный нормативный правовой акт | 15.08.2014 | 15.09.2014 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AA24R0M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 10.5. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 15.09.2014 | 15.10.2014 | руководитель экспертной группы |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431AA24RFM) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 10.6. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 15.09.2014 | 15.10.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431A924R4M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 10.7. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 15.10.2014 | 17.11.2014 | АНО АСИ |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE192D77CA660BD74A47CE158224B73BC4CF81481431A924R3M) Губернатора Смоленской области от 18.07.2014  N 806-р) | | | | | |
| 11. | Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона | | | | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено частично.  Проект инвестиционной декларации Смоленской области разработан и находится на стадии обсуждения в Департаменте экономического развития Смоленской области | | | |
| 11.1. | Разработка проекта инвестиционной декларации Смоленской области | инвестиционная декларация Смоленской области разработана | 05.04.2013 | 01.08.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 11.2. | Проведение предварительной общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 21.10.2013 | 21.11.2013 | руководитель экспертной группы |
| 11.3. | Доработка проекта инвестиционной декларации Смоленской области по результатам экспертизы | доработанный проект инвестиционной декларации Смоленской области | 21.11.2013 | 12.12.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 11.4. | Утверждение инвестиционной декларации Смоленской области Губернатором Смоленской области. Публикация инвестиционной декларации Смоленской области | утвержденный и опубликованный документ | 12.12.2013 | 31.12.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 11.5. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 10.01.2014 | 10.02.2014 | руководитель экспертной группы |
| 11.6. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 10.01.2014 | 10.02.2014 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 11.7. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 10.02.2014 | 10.03.2014 | АНО АСИ |
| 12. | Принятие правового акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | | | | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено частично.  Разработан проект постановления Администрации Смоленской области "Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия, включая порядок подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия" | | | |
| 12.1. | Принятие постановления Администрации Смоленской области "Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия, включая порядок подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия" | принятое постановление Администрации Смоленской области | 20.06.2013 | 02.09.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 12.2. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 12.3. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 12.4. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.10.2013 | АНО АСИ |
| 13. | Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | | | | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40, начальник Управления государственной гражданской службы и кадровой политики Аппарата Администрации Смоленской области Е.В. Ходунова, телефон: (4812) 29-24-57 |
| Выполнено частично.  В соответствии с областным [законом](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FE112F75C5660BD74A47CE1528R2M) "О государственных должностях Смоленской области и о государственной гражданской службе Смоленской области" государственному гражданскому служащему Смоленской области предоставлено право на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, при этом повышение квалификации государственного гражданского служащего Смоленской области осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Также один раз в три года проводится аттестация государственных служащих, целью которой является определение соответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности.  В настоящее время проводится работа по разработке квалификационных требований, предъявляемых к государственным гражданским служащим Смоленской области органа исполнительной власти Смоленской области, уполномоченного в сфере инвестиционной деятельности, и сотрудникам специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (далее - квалификационные требования) | | | |
| 13.1. | Разработка квалификационных требований (модели компетенций), предъявляемых к государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных в сфере инвестиционной деятельности | разработанные квалификационные требования (модели компетенций) | 10.01.2013 | 02.09.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 13.2. | Учет наличия опыта работы по реализации предпринимательских проектов, бизнес-образования при оценке соответствия соискателей на должности государственной гражданской службы Смоленской области квалификационным требованиям (модели компетенций) в ходе проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Смоленской области в органе исполнительной власти Смоленской области, уполномоченном в сфере инвестиционной деятельности | внесение квалификационных требований (модели компетенций) в перечень требований, предъявляемых к кандидатам на замещение должностей государственной гражданской службы Смоленской области в органе исполнительной власти Смоленской области, уполномоченном в сфере инвестиционной деятельности | 02.09.2013 | 25.09.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| 13.3. | Повышение квалификации государственных гражданских служащих органа исполнительной власти Смоленской области, уполномоченного в сфере инвестиционной деятельности, в области инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций | соответствие государственного гражданского служащего квалификационным требованиям (моделям компетенций) | 25.09.2013 | 31.12.2013 | начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40, начальник Управления государственной гражданской службы и кадровой политики Аппарата Администрации Смоленской области Е.В. Ходунова, телефон: (4812) 29-24-57 |
| 13.4. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 25.09.2013 | 25.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 13.5. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 25.09.2013 | 25.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 13.6. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 25.10.2013 | 25.11.2013 | АНО АСИ |
| 14. | Включение представителя потребителей энергоресурсов в состав органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов - Региональной энергетической комиссии и создание коллегиального совещательного органа при Региональной энергетической комиссии, включающего представителей делового сообщества | | | | начальник Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике О.А. Рыбалко, телефон: (4812)  29-26-17 |
| Выполнено полностью.  Приказами Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике:  - от 28.12.2012 [N 291-од](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FF132075C4660BD74A47CE1528R2M) утверждено Положение об Общественном совете при Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;  - от 24.01.2013 [N 21-од](consultantplus://offline/ref=A46E110FD02B4785176006594A9EB822C06B9B50FF132075C5660BD74A47CE1528R2M) утвержден состав Общественного совета при Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике | | | |
| 14.1. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 14.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 14.3. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.11.2013 | АНО АСИ |
| 15. | Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | | | | начальник Департамента Смоленской области по информационным технологиям А.Н. Рудометкин, телефон: (4812) 29-22-22, начальник Департамента экономического развития Смоленской области В.Д. Кожевников, телефон: (4812) 38-65-40 |
| Выполнено полностью. Создан сайт "Народный контроль" (http://xn--80aaaogmgoxcjqhhmt5p9a.xn--p1ai/), с помощью которого пользователь может напрямую задать свой вопрос Губернатору Смоленской области.  Организованы официальные страницы Губернатора Смоленской области и Администрации Смоленской области в популярных социальных сетях: Twitter (http://twitter.com/e\_anohina, http://twitter.com/a\_ostrovskiy), Facebook (facebook.com/smolgubernator), в Контакте (vk.com/smolensk).  Действует Интернет-приемная Администрации Смоленской области на официальном сайте органов власти (http://www.admin-smolensk.ru/priemn/) | | | |
| 15.1. | Проведение общественной экспертизы выполнения требований стандарта | заключение экспертной группы | 02.09.2013 | 03.10.2013 | руководитель экспертной группы |
| 15.2. | Проведение экспертизы формального выполнения требований стандарта | заключение Министерства регионального развития Российской Федерации | 02.09.2013 | 03.10.2013 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| 15.3. | Подтверждение выполнения требований стандарта | заключение по результатам экспертизы | 03.10.2013 | 05.11.2013 | АНО АСИ |